Principales Recomendaciones

Evaluación Marco de Cooperación 2018 -2022

- Formulación del nuevo MC

- Considerar la planificación individual de las agencias, alineando la periodicidad de los marcos de planificación plurianual de éstas al nuevo MC.

- Incluir mecanismos de gobernanza (a nivel de comité directivo conjunto, los Grupos de Resultados y el desarrollo de planes de trabajo conjuntos) que aseguren una estructura de funcionamiento apropiada.

- Diseñar un sistema de seguimiento con indicadores SMART y plausibles de medir, señalando claramente las funciones y responsabilidades de los actores involucrados en este proceso de medición de resultados.

- Diseñar e implementar una estrategia de movilización de recursos que fomente una mejor distribución de los recursos a los cuales acceden las AFP, ya sea por la vía de los fondos verticales, otros mecanismos de cooperación o de aporte de las contrapartes nacionales, de acuerdo con la expertise y valor añadido de cada agencia.

- Asegurar un acompañamiento y asesoría constante por parte del UNCT. También considerar el fortalecimiento de capacidades de la OCR en este sentido.

- Considerar espacio en el MC a los vínculos técnicos sectoriales frente a la falta de respuesta de las instituciones tradicionales de la cooperación y a la articulación con nuevos actores nacionales que manifiestan interés, no sólo los tradicionales.

- Definir los productos (interagenciales o uniagenciales) conforme a su viabilidad económica, técnica y política.

- Incluir en la estrategia una explícita difusión del quehacer del SNU -y sus ventajas comparativas en el país- para manejar las expectativas de las diferentes contrapartes, para informar a los técnicos de alto nivel ministerial sobre el SNU y para armonizar el MC con los ritmos de instalación de la nueva administración y del periodo de transición entre esta programación y la siguiente.

- Implementación del nuevo MC

- Realizar una planificación conjunta, de modo de generar sentidos colectivos y posibilitar el ordenamiento del trabajo de las agencias en torno a las prioridades establecidas en el documento marco, generando planes estratégicos con operacionalización anual, que posibiliten una medición clara de los resultados establecidos.

- Asegurar un acompañamiento y asesoría constante por parte del UNCT. También considerar el fortalecimiento de capacidades de la OCR en este sentido.

- Establecer un sistema de monitoreo y de reportabilidad desde el inicio de la implementación del MC, lo que implica generar un plan de seguimiento (sistemático, conjunto y que contemple una revisión anual como proceso de seguimiento y de rendición de cuentas).

- Actualizar e informar periódicamente al UNCT sobre el estado de avances de la implementación.

- Avanzar en estrategias de desarrollo de capacidades, básicas y avanzadas, para transversalizar los enfoques de género y DDHH en el quehacer de las AFP del SNU. Dicha transversalización debe hacerse en articulación con el trabajo del Grupo Transversal de DDHH y género y con el apoyo técnico de las agencias que lideran el mandato

- Propiciar la continuidad y profundización de las iniciativas, proyectos y programas del SNU que han contribuido a habilitar condiciones para avanzar en la realización de los derechos humanos y la igualdad de género en Chile, ya sea en términos de sensibilización, desarrollo de capacidades, articulación de actores, apalancamiento de recursos, entre otros.

- Fomentar un sistema activo de rendición de cuentas conjunto;

- Fomentar una mejor distribución de los recursos a los cuales acceden las agencias, ya sea por la vía de los fondos verticales u otros mecanismos de cooperación de acuerdo con la expertise y valor añadido de cada agencia;

- Mejorar la gestión de la información, en línea con UN-INFO, de manera que las Agencias, los Grupos de Resultado, y los Programas Conjuntos puedan compartir información clave y homogénea sobre los socios estratégicos e interlocutores con los cuales trabajan.

- Asegurar los compromisos de partidas presupuestarias acordes a la programación establecida en el Marco de Cooperación, así como las metas de movilización de recursos -técnicos, humanos, financieros- adicionales necesarios que aseguren su implementación.

- Asegurar una mayor presencia del SNU a nivel territorial, ya sea de manera directa, como a través de alianzas y sinergias, en el seno de los Programas Conjuntos, los Grupos de Resultados y en el marco de las propias agencias.

- Planes de Trabajo Anuales

- Definir rol de la OCR en la implementación de los planes anuales pare el avance en los resultados esperados del MC.

- Realizar una reflexión corporativa a nivel del UNCT en materia de lineamientos para asegurar una mayor eficacia y eficiencia de los planes de trabajo conjuntos.

- Garantizar una mayor articulación y diálogo entre los mecanismos de planificación y seguimiento del MC y los de respuesta a emergencias como el SERP u otros.

- Fortalecer el trabajo de los grupos interagenciales, con TdR, Planes de trabajo, monitoreo de los compromisos contraídos, liderazgos activos, participación de las contrapartes de gobierno vinculadas a los efectos y vías de comunicación efectivas con la OCR;

- Coordinación

- Fortalecer el Comité Directivo como un espacio político y técnico en relación con su rol de brindar lineamientos y de su operativización en planes estratégicos y de coordinación y comunicación de los grupos interagenciales.

- Generar un repositorio en que se mantengan los documentos de elaboración del CCA y del marco de cooperación del próximo período, en que además se depositen periódicamente los reportes de logros y financieros del MC. Igualmente, el repositorio podría considerar productos de conocimiento importantes y estratégicos para la implementación del marco de cooperación como fuente de gestión y transferencia de conocimiento.

- Generar incentivos para la participación de las agencias en los programas conjuntos al igual que en los espacios interagenciales;

- Generar estrategias e incentivos para minimizar el vínculo bilateral de las agencias con sus contrapartes históricas en el país y, en el mismo sentido, intentar avanzar en un MC que pueda integrar de manera armónica los mandatos y preocupaciones estratégicas de las agencias;

- OCR

- Continuar con el proceso de consolidación de la OCR, sus procedimientos, mecanismos y sinergias, así como la definición y difusión de roles, funciones y herramientas eficaces de planificación y seguimiento.