UNCT-SWAP GENDER EQUALITY SCORECARD MÉXICO

INFORME PRELIMNAR DE LA REVISIÓN DE MEDIO TÉRMINO

Diciembre 2021

Consultora: Begoña Antón

Tabla de contenido

I. Antecedentes	3

II. Metodología	5

III. Contexto del SNU en México	7

IV. Revisión de los indicadores seleccionados	8

V. Revisión del progreso y ajustes al Plan de Acción	19

VI. Buenas prácticas y lecciones aprendidas	22

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Matriz de Autodiagnóstico por área de desempeño de acuerdo con el estándar mínimo, 2019	5

Tabla 2. Temporalidad de la revisión de indicadores del UNCT-SWAP	7

Tabla 3. Mecanismos interagenciales del SNU en México, 2021	9

Tabla 4. Comparativo de la puntuación de los 6 indicadores seleccionados, 2019-2021	10

Tabla 5. Matriz de Autodiagnóstico por área de desempeño actualizada, 2021	11

Tabla 6. Acciones del Plan de Acción revisitado por áreas de desempeño	22

Figura 1. Resultados generales de la puntuación de indicadores, 2019	4

Figura 2. Comparativo global del desempeño de la Matriz de Autodiagnóstico, 2019-2021	10

Figura 3. Avances globales en la implementación del Plan de Acción	20

Figura 4. Avances por área de desempeño en la implementación del Plan de Acción	21

Lista de acrónimos y abreviaciones

| ACNUR | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |
| --- | --- |
| Agenda 2030 | Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible |
| BOS | Estrategia de Operaciones de Negocios (Business Operation Strategy) |
| CCA | Evaluación Común de País (Common Country Assessment) |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina |
| CINU | Centro de Información de las Naciones Unidas |
| DCO | Oficina de Coordinación para el Desarrollo |
| ED | Efecto directo |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura |
| FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola |
| GdR | Grupos de Resultados del Marco de Cooperación |
| GIG | Grupo Interagencial de Género |
| GIM | Grupo Interagencial Multidisciplinario |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| INMUJERES | Instituto Nacional de las Mujeres |
| M&E | Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación (Monitoring and Evaluation Task Force) |
| OCR | Oficina de Coordinación Residente |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| OIM | Organización Internacional para las Migraciones |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| OMT | Grupo Interagencial de Operaciones (Operations Management Team) |
| ONU DH | ONU Derechos Humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) |
| ONU Mujeres | Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres |
| ONUDI | Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial |
| OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud |
| OSC | Organizaciones de la Sociedad Civil |
| PCs | Programas conjuntos |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PNUMA | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) |
| Red PESEA | Red de Puntos Focales para la prevención de la explotación, abuso y acoso sexual |
| RIAFD | Red Intergencial de Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo |
| RMT | Revisión de Medio Término |
| SEDENA | Secretaría de la Defensa Nacional |
| SEMAR | Secretaría de Marina |
| SNU | Sistema de las Naciones Unidas |
| SRE | Secretaría de Relaciones Exteriores |
| SSPC | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| UNCG | Grupo Interagencial de Comunicaciones |
| UNCT | Equipo de País de las Naciones Unidas (United Nations Country Team) |
| UNCT-SWAP | UNCT-SWAP Gender Equality Scorecard |
| UNDAF | Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Assistant Framework) |
| UNDSS | Departamento de Seguridad de Naciones Unidas |
| UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
| UNETE | Equipo Técnico de Naciones Unidas para Emergencias |
| UNFPA | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
| UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia |
| UNODC | Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito |
| UNSDCF | Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework) |
| UNSDG | Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (United Nations Sustainable Development Group) |

# I. Antecedentes

En 2019, el SNU en  México realizó el ejercicio de autodiagnóstico sobre igualdad de género (UNCT-SWAP Gender Equality Scorecard, en adelante UNCT-SWAP) en torno a las siete dimensiones, o áreas de desempeño, que abordan los componentes clave para avanzar hacia el logro de la  igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas (IGEM): (i) Planificación; (ii) Programación, monitoreo y evaluación; (iii) Asociaciones; (iv) Liderazgo y cultura organizacional; (v) Arquitectura y capacidades de género; (vi) Recursos; y (vii) Resultados.

La implementación de la herramienta se llevó a cabo en el marco del último ciclo de operación del UNDAF 2014-2019 y previo al proceso de elaboración de nuevo Marco de Cooperación. El ejercicio fue facilitado por una consultora, quien aplicó métodos inclusivos y analíticos para garantizar que el equipo de diagnóstico se involucrara desde el inicio, liderara el proceso y se apropiara de él.

La fase de autodiagnóstico incluyó la revisión y análisis de 15 indicadores de desempeño, a partir de un sistema de puntuación que establece estándares mínimos como puntos de partida desde los cuales los Equipos de País deben trabajar para profundizar sus esfuerzos y definir una ruta de trabajo acorde a los desafíos y las áreas de mejora identificados. Los resultados generales de la fase de autodiagnóstico revelaron que, de los 15 indicadores, el SNU en México superó el estándar mínimo en 1 (7%), lo cumplió en 3 (20%), se aproximó en 7 (46%) y no lo cumplió en 4 (27%).

Figura 1. Resultados generales de la puntuación de indicadores, 2019

Por área de desempeño, el autodiagnóstico encontró que los avances eran atomizados, dado que en ninguna de las 7 áreas el SNU en México cumplía de manera global con el estándar mínimo. Los mayores desafíos se observaron particularmente en cuatro dimensiones: Liderazgo y cultura organizacional, Arquitectura y capacidades de género, Recursos financieros, así como Resultados, toda vez los indicadores que las conforman obtuvieron una puntuación entre se aproxima o no cumple con el estándar mínimo.

Tabla 1. Matriz de Autodiagnóstico por área de desempeño de acuerdo con el estándar mínimo, 2019

| Indicador | No cumple | Se aproxima | Cumple | Supera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planeación |  |  |  |  |
| 1.1. CCA |  |  |  |  |
| 1.2. Resultados UNDAF |  |  |  |  |
| 1.3. Indicadores UNDAF |  |  |  |  |
| 2. Programación y M&E |  |  |  |  |
| 2.1. Programas conjuntos |  |  |  |  |
| 2.2. Comunicaciones & Abogacía |  |  |  |  |
| 2.3. M&E UNDAF |  |  |  |  |
| 3. Asociaciones |  |  |  |  |
| 3.1. Colaboración Gobierno |  |  |  |  |
| 3.1. Colaboración con OSC |  |  |  |  |
| 4. Liderazgo y cultura organizacional |  |  |  |  |
| 4.1. Liderazgo |  |  |  |  |
| 4.2. Cultura organizacional |  |  |  |  |
| 4.3. Paridad de género |  |  |  |  |
| 5. Arquitectura y capacidades de género |  |  |  |  |
| 5.1. Mecanismos de coordinación |  |  |  |  |
| 5.1. Capacidades |  |  |  |  |
| 6. Recursos financieros |  |  |  |  |
| 6.1. Recursos para la Igualdad de Género |  |  |  |  |
| 7. Resultados |  |  |  |  |
| 7.1. Resultados para la igualdad de género |  |  |  |  |
| TOTAL | 4 | 7 | 3 | 1 |

Con base en lo anterior, el Grupo Interagencial Multidisciplinario (GIM) valoró el estatus de las siete dimensiones e identificó 38 acciones para conformar el Plan de Acción, con miras a promover una mejor comprensión y titularidad de los resultados.  No obstante, a dos años de  la implementación del UNCT-SWAP,  y a un año de la firma del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 de México (en adelante, Marco de Cooperación), se observan retos importantes en el cumplimiento del Plan de Acción y en la transversalización de la igualdad de género en diversas áreas de desempeño.

Por ello, la OCR y ONU Mujeres consideraron necesario contratar una consultoría para realizar una Revisión de Medio Término (RMT), cuyos insumos permitirán valorar la efectividad del Equipo de País para promover la IGEM conforme a lo establecido en el Plan de Acción, así como reportar los avances registrados entre 2019 y 2021 a las Sedes de la Oficina de Coordinación para el Desarrollo (DCO, por sus siglas en inglés) y de la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).

Este documento presenta el Informe preliminar de la  RMT, el cual se acompaña de una serie de anexos que contienen la evidencia y el soporte documental del ejercicio, y es la base del Reporte Anual de Progreso 2021 del Equipo de País de México en las plataformas del UNCT-SWAP y del UNDG Information Management System (IMS).

# II. Metodología

La RMT se implementó bajo el liderazgo de la OCR y ONU Mujeres, siguiendo la metodología establecida en la guía para el análisis y reporte anual del progreso del UNCT-SWAP, así como las directrices y los lineamientos en la Guía Técnicapara la implementación del UNCT-SWAP.

La RMT respondió a tres objetivos centrales:

- Revisar y revalorar, al menos, 5 indicadores y actualizar la Matriz de Autodiagnóstico.

- Revisar los avances en la implementación del Plan de Acción  e identificar medidas correctivas para acelerar su cumplimiento y mejorar el desempeño en todas las dimensiones, con énfasis en las que presentan los mayores retos.

- Identificar desafíos, buenas prácticas y lecciones aprendidas para mejorar la implementación y seguimiento del Plan de Acción revisitado.

Con base en lo anterior, el proceso de la RMT se realizó en tres grandes fases:

1. Fase Preparación

- Se conformó un Grupo Core, compuesto por personal de la OCR y ONU Mujeres, para la activación del proceso y se contrató a la consultoría responsable de su facilitación e integración del Informe de la RMT.

- Con el apoyo técnico de la consultora y con base en un análisis estratégico, el Grupo Core seleccionó 6 Indicadores a revisar en 2021, relativos a  cuatro áreas de desempeño: 1.2. Resultados del UNDAF; 1.3. Indicadores del UNDAF; 2.1. Programas Conjuntos; 3.1. Asociaciones/colaboración con gobierno; 3.2. Asociaciones/colaboración con sociedad civil; 5.1. Mecanismo de Coordinación (GIG). Asimismo, estableció la temporalidad para la revisión de los demás indicadores en 2022 y 2023. (ver siguiente tabla)

Tabla 2. Temporalidad de la revisión de indicadores del UNCT-SWAP

| ÁREA | INDICADOR | AÑO DE REVISIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1. Planificiación | 1.1. CCA 1.2. Resultados UNSDCF 1.3. Indicadores UNSDCF | 2023 2021 2021 |
| 2. Programación y M&E | 2.1. Programas conjuntos 2.2 Comunicaciones y Abogacía 2.3. M&E del UNSDCF | 2021 2022 2022 |
| 3. Asociaciones | 3.1. Colaboración Gobierno 3.2. Colaboración con OSC | 2021 2021 |
| 4. Liderazgo y cultura organizacional | 4.1. Liderazgo 4.2. Cultura organizacional 4.3. Paridad de género | 2022 2022 2023 |
| 5. Capacidades y arquitectura de género | 5.1. Mecanismos de Coordinación 5.2. Capacidades | 2021 2023 |
| 6. Recursos financieros | 6.1. Recursos para la Igualdad de Género | 2022 |
| 7. Resultados | 7.1. Resultados para la Igualdad de Género | 2024 |

- La consultora, con el apoyo del Grupo Core, recolectó la evidencia necesaria para el autodiagnóstico, e integró una propuesta de puntuación y justificación de la puntuación de los indicadores seleccionados, misma que fue revisada  y validad por el Grupo Core para ser presentada y analizada como documento base de trabajo para las siguiente fase.

2. Fase de autodiagnóstico y revisión del Plan de Acción

- El Equipo Core convocó a un nuevo GIM, tomando en consideración dos criterios clave: (i) la combinación de personas que participaron en el ejercicio anterior, junto con nuevos liderazgos, a fin de que la  experiencia previa, la capacidad técnica y la mirada fresca nutrieran la revisión de manera estratégica; (ii) la representación de agencias, así como de mecanismos interagenciales, incluyendo por primera vez la representación de los Grupos de Resultados (GdR) del Marco de Cooperación.

- El GIM se integró con 13 personas, en representación de de 6 agencias, fondos, programas y oficinas (ONU Mujeres, OIT, OCR, PNUD, UNFPA y UNICEF), y de 9 grupos/mecanismos/programas interagenciales (GIG, Grupo interagencial de Interculturalidad, M&E, OMT, GdR, Red Interagencial de Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo, Red PSEA y los programas conjuntos Spotlight y Cerrando Brechas)

- Con el apoyo técnico de la consultora, el GIM se reunió en formato de Taller para revisar, analizar y validar la puntuación de los indicadores seleccionados y la Matriz de autodiagnóstico actualizada; revisar de manera colectiva el avance del Plan de Acción 2019 e intercambiar puntos de vista sobre desafíos, lecciones aprendidas, buenas prácticas y áreas de mejora para su implementación y seguimiento; así como, identificar colaborativamente las acciones correctivas/ajustes estratégicos al Plan de Acción 2019 para acelerar su cumplimiento y  mejorar el desempeño de todas las áreas, especialmente en las que se presentan los mayores rezagos.

3. Fase de sistematización de resultados e integración del Informe de la RMT

  - Con base en el trabajo realizado de las fases anteriores, la consultora integró el Informe preliminar de resultados de la RMT para revisión/validación del Grupo Core y del GIM. El informe contiene los insumos necesarios  para el  Reporte Anual del Progreso 2021 en la plataforma global del UNCT-SWAP y del IMS de UNSDG.

  - Se tiene contemplado para el mes de enero de 2022 presentar los resultados de la RMT al Equipo de País para validación, respuesta de gestión y compromisos al más alto nivel.

# III. Contexto del SNU en México

El SNU en México se compone actualmente de 29 agencias, fondos, programas y oficinas (5 más en comparación con 2019), de las cuales 22 son residentes y 7 no residentes. Las agencias trabajan en torno a una diversidad de temas estratégicos para el desarrollo del país y emplean a casi 1,500 personas (300 más en comparación con 2019), quienes se desempeñan en 25 oficinas en la Ciudad de México (CDMX) y presencia en 17 estados del país.

El periodo 2020-2021 ha sido de grandes hitos y retos para el SNU en México. Por un lado, en 2020 se firmó con el Gobierno de México y entró en implementación el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 de México (en adelante, Marco de Cooperación 2020-2025), el cual plantea una hoja de ruta innovadora y alineada a los ODS, incluyendo el ODS 5, para el trabajo conjunto con contrapartes, socios y aliados. Por otro lado, la irrupción de la COVID-19 y las consecuentes medidas de distanciamiento social, incluyendo la habilitación emergente del teletrabajo que se ha extendido hasta el 2021, han impactado en tiempo y forma el logro de resultados proyectados, implicando el retraso o reprogramación de múltiples actividades para reorientar los esfuerzos y responder oportuna y eficazmente a los desafíos derivados de la pandemia.

En este contexto, se renovaron además los liderazgos de la Coordinación Residente y la representación de 7 agencias, al tiempo que se ha llevado a cabo una reconfiguración de la estructura interagencial en línea con la Reforma de la ONU y el nuevo Marco de Cooperación, a fin de optimizar los espacios interagenciales para el logro de resultados conjuntos, así como facilitar la articulación y comunicación entre los grupos y mecanismos existentes. Actualmente, además de los 4 Grupos de Resultados del Marco de Cooperación, existen 9 grupos y 2 redes interagenciales en los que se abordan temáticas de operaciones y programáticas con visión colectiva para informar al Equipo de País.

Tabla 3. Mecanismos interagenciales del SNU en México, 2021

Coordinación y análisis de temas específicos

Coordinación y análisis de temas específicos

Coordinación de comunicaciones, operaciones y emergencias

Coordinación de comunicaciones, operaciones y emergencias

Coordinación y análisis de temas transversales

Coordinación y análisis de temas transversales

Planeación, implementación, iniciativas conjuntas

Planeación, implementación, iniciativas conjuntas

En octubre de 2021, se realizó el Retiro de Planeación Estratégica del Equipo de País, primer acercamiento presencial  a nivel de Jefas y Jefes de agencia desde marzo de 2020 en el contexto de la pandemia. En este marco, el GIG y el OMT presentaron como prioridad estratégica para 2022 fortalecer la implementación y el seguimiento del UNCT-SWAP, y asegurar  que el cumplimiento del Plan de Acción sea una responsabilidad colectiva de todos los grupos interagenciales  implicados y de todas las agencias desde el más alto nivel. En este sentido, el Informe de RMT del UNCT-SWAP se erige como un insumo estratégico basado en evidencia para la toma de decisiones del Equipo de País y de los diversos mecanismos interagenciales en sus esfuerzos de mejorar y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las siete áreas de desempeño.

# IV. Revisión de los indicadores seleccionados

Los resultados generales de la fase de autodiagnóstico muestran que, de los 6 indicadores revisados en 2021, 5 se movieron positivamente y 1 mantuvo su valoración con respecto a la puntuación establecida en 2019.

Tabla 4. Comparativo de la puntuación de los 6 indicadores seleccionados, 2019-2021

| INDICADOR | PUNTUACIÓN 2019 | CAMBIO OBSERVADO | PUNTUACIÓN 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Resultados UNSDCF | Cumple con el estándar mínimo |  | Supera el estándar mínimo |
| 1.3. Indicadores UNSDCF | Se aproxima al estándar mínimo |  | Supera el estándar mínimo |
| 2.1. Programas conjuntos | Cumple con el estándar mínimo |  | Cumple con el estándar mínimo |
| 3.1. Colaboración con Gobierno | Cumple con el estándar mínimo |  | Supera el estándar mínimo |
| 3.2. Colaboración con OSC | Se aproxima al estándar mínimo |  | Supera el estándar mínimo |
| 5.1. Mecanismos de Coordinación | Se aproxima al estándar mínimo |  | Cumple con el estándar mínimo |

Como resultado de la revisión de estos 6 indicadores, el SNU en México mejoró su desempeño global de la Matriz de Autodiagnóstico, toda vez que, de los 15 indicadores que la componen, ahora supera el estándar mínimo en 5, lo cumple en 2, se aproxima en 4 y no  lo cumple 4.

Figura 2. Comparativo global del desempeño de la Matriz de Autodiagnóstico, 2019-2021

Por área de desempeño, la revisión de los indicadores seleccionados evidenció un avance sustantivo en las dimensiones de Planificación y Asociaciones, dado que en ambos casos ahora todos los indicadores que las componen superan el estándar mínimo, logrando por primera vez un desempeño homogéneo. Por su parte, las áreas de Programación y M&E, así como Arquitectura y capacidades de género, la disparidad en el avance de los indicadores revisados se mantuvo, mostrando brechas importantes entre los indicadores que las conforman.

Tabla 5. Matriz de Autodiagnóstico por área de desempeño actualizada, 2021

| Indicador | No cumple | Se aproxima | Cumple | Supera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planeación |  |  |  |  |
| 1.1. CCA |  |  |  |  |
| 1.2. Resultados UNDAF |  |  |  |  |
| 1.3. Indicadores UNDAF |  |  |  |  |
| 2. Programación y M&E |  |  |  |  |
| 2.1. Programas conjuntos |  |  |  |  |
| 2.2. Comunicaciones & Abogacía |  |  |  |  |
| 2.3. M&E UNDAF |  |  |  |  |
| 3. Asociaciones |  |  |  |  |
| 3.1. Colaboración Gobierno |  |  |  |  |
| 3.1. Colaboración con OSC |  |  |  |  |
| 4. Liderazgo y cultura organizacional |  |  |  |  |
| 4.1. Liderazgo |  |  |  |  |
| 4.2. Cultura organizacional |  |  |  |  |
| 4.3. Paridad de género |  |  |  |  |
| 5. Arquitectura y capacidades de género |  |  |  |  |
| 5.1. Mecanismos de coordinación |  |  |  |  |
| 5.1. Capacidades |  |  |  |  |
| 6. Recursos financieros |  |  |  |  |
| 6.1. Recursos para la IGEM |  |  |  |  |
| 7. Resultados |  |  |  |  |
| 7.1. Resultados |  |  |  |  |
| TOTAL | 4 | 4 | 2 | 5 |

La revisión por indicador muestra claramente el impacto positivo que en conjunto tuvo el cumplimiento del Plan de Acción en relación con todas las acciones vinculadas al proceso de integración del Marco de Coopeación, así como la implementación particular de dos programas conjuntos emblemáticos para México,  Spotlight y Cerrando Brechas, los cuales  contribuyeron ampliamente al  movimiento positivo  de 5 indicadores.

Acontinuación, se presenta la sinopsis de la revisión y justificación de la puntuación de los 6 indicadores seleccionados. El Anexo I contiene la matriz de excel con la rationale del análisis de género que justifica la valoración.

1. Planificación

| Indicador 1.2. Resultados del UNDAF | Puntuación Supera el estándar mínimo (se movió + con respecto a 2019) |  |
| --- | --- | --- |
| Hallazgos y justificación por criterio El análisis de género del Marco de Cooperación 2020-2025 tomó como referencia los criterios de la Nota Guía del Marcador de Igualdad de Género para los Equipos de País del UNSDG (UNCT Gender Equality Marker Guidance Note, 2019). - La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres están visiblemente incorporados en todas las esferas de resultados (áreas de cooperación) en línea con las prioridades de los ODS, incluyendo el ODS 5. CUMPLE. El Marco de Cooperación 2020-2025 es el tercer ciclo de planificación conjunta del SNU en México y el primero plenamente alineado a la Agenda 2030 y los ODS, el cual sitúa en lo más alto de la planeación interagencial a la igualdad de género como requisito, acelerador y resultado del desarrollo sostenible del país. Al establecer por primera vez un área transversal de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas (IGEM), el Marco de Cooperación 2020-2025 incorpora una sólida perspectiva de género que impacta explícitamente la teoría del cambio, los postulados de las cuatro áreas de cooperación (Igualdad e inclusión, Prosperidad e innovación, Economía verde y cambio climático, y Paz, justicia y estado de derecho), la articulación de los 10 efectos directos —3 con puntuación GEM 3 (ver criterio B) y 7 con puntuación GEM 2—, así como la integración de 45 líneas estratégicas que contribuyen a la consecución de los resultados de IGEM, en línea con el ODS 5 y las metas de género de los demás ODS. Las cuatro áreas de cooperación apuntan a la necesidad de un cambio cultural hacia la igualdad de género y la erradicación de normas y hábitos sociales que discriminan a las mujeres y las niñas. - Un resultado (efecto directo) del UNSDCF se refiere explícitamente a la igualdad de género como objetivo principal, en línea con la teoría del cambio del UNSDCF y las prioridades de los ODS, incluyendo el ODS 5. CUMPLE. Los tres 3 efectos directos (ED) que se enfocan específicamente en los derechos humanos el empoderamiento de las mujeres y las niñas abordan desafíos estructurales en áreas clave para el logro de la igualdad de género en México. El ED2 plantea como cambio esperado el ejercicio pleno de los derechos sociales y el acceso a servicios universales, incluyendo por primera vez el acceso a un sistema integral de cuidados de calidad. El ED 5 señala la integración de programas de trabajo decente y la protección de los derechos laborales para abordar las necesidades del mercado laboral, entre ellas y de manera particular la participación económica de las mujeres. El ED 8 contempla la prevención y sanción de todas las formas y manifestaciones de violencia, con énfasis la violencia contra las mujeres y las NNA. |  |  |
| Evidencia/medios de verificación - Documento del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2020-2025 - Documento excel con el análisis de género de las áreas de cooperación, los efectos directos y las líneas estratégicas del Marco de Cooperación (Anexo I) |  |  |

| Indicador 1.3. Indicadores del UNDAF | Puntuación Supera el estándar mínimo (se movió + con respecto a 2019) |  |
| --- | --- | --- |
| Hallazgos y justificación por criterio Para la revisión de este indicador, el análisis tomó como base tres criterios de clasificación para determinar si un indicador cumple con los requisitos mínimos de la sensibilidad de género en su concepción: (i) indicadores específicos de género, los cuales miden/identifican brechas de desigualdad entre mujeres y hombres por razones de género en un contexto determinado; (ii) indicadores que establecen explícitamente la desagregación por sexo en su definición y en la líneas de base; (iii) indicadores que establecen la disponibilidad de la desagregación por sexo para el seguimiento de la matriz de resultados como parte de las desagregaciones para cumplir con el enfoque integrado de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera del Marco de Cooperación 2020-2025. Más de la mitad de los indicadores de resultados (outcomes y outputs) del UNSDCF miden cambios en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en línea con las metas de los ODS, incluyendo del ODS 5. CUMPLE. De los 57 indicadores incluidos en la Matriz Indicativa de Resultados del Marco de Cooperación 2020-2025, más de la mitad (30, equivalente al 53%) son indicadores sensibles al género, de los cuales 11 son específicos de género, 12 establecen de manera explícita la desagregación por sexo en su definición y 7 plantean la disponibilidad de la desagregación por sexo para el seguimiento de los aspectos de género de la Matriz de Resultados. Por área de cooperación, el análisis encontró las mayores fortalezas en las áreas de Igualdad e Inclusión, con el 67% de sus indicadores sensibles al género; Prosperidad e Innovación, con 63%; seguido del área Paz, Justicia y Estado de Derecho, con 56%; mientras que en el área de Economía Verde y Cambio Climático el 18% de sus indicadores son sensibles al género. Si bien existen áreas con mayores fortalezas que otras, el análisis concluye que la Matriz Indicativa de Resultados del Marco de Cooperación 2020-2025 logró asegurar la transversalidad de la perspectiva de género en la definición de los indicadores de todas las áreas de cooperación. |  |  |
| Evidencia/medios de verificación - Documento del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2020-2025 (contiene la Matriz Indicativa de Resultados) - Documento Excel con el análisis de género de los indicadores de la Matriz Indicativa de Resultados del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2020-2025 (Anexo I) |  |  |

2. Programación y M&E

| Indicador 2.1. Programas conjuntos (PCs) | Puntuación Cumple el estándar mínimo (se mantuvo igual con respecto a 2019) |  |
| --- | --- | --- |
| Hallazgos y justificación por criterio - La igualdad de género está explícitamente incorporada en todos los PCs en funcionamiento al momento de la evaluación. CUMPLE. El análisis consideró un total de seis PCs en activo al momento de la revisión (Ver Anexo I). Tomando como base los criterios del Marcador de Igualdad Género para los Equipos de País establecidos por el UNSDG, junto con los marcadores de género de los fondos que financian dichos PCs (Joint SDGF, MPTF-Migration y DPPA WPS Window), la revisión constató que todos los PCs incorporan a la igualdad de género ya sea como objetivo principal u objetivo significativo, y garantizan la transversalidad de la perspectiva de género como estrategia programática para el logro de resultados. De los seis PCs analizados, tres tienen un marcador de género GEM 3 (ver criterio B), al establecer a la IGEM como objetivo central o primario de la intervención e incorporar de manera sólida la perspectiva de género a través de todo el ciclo de la programación. Dos PCs, uno relativo a los derechos de las personas migrantes y refugiadas (OIT, OIM, ACNUR), y el otro a la juventud en riesgo ante y después de la COVID-19 (UNFPA, ONUDI, UNODC), tienen un marcador de género GEM 2, dado que refieren a la IGEM como objetivo significativo e incorporan la perspectiva de género en la rationale, los componentes y las estrategias para el logro de resultados. Si bien el análisis encontró debilidades sustantivas en el diseño del PC sobre gobernanza del sistema financiero para el desarrollo sostenible (UNODC, PNUMA, PNUD), cuyo marcador de género en el documento de proyecto fue de 0.67, la evidencia recabada muestra que el PC realizó medidas correctivas para mejorar dicha puntuación e incorporar la perspectiva de género en la planificiación del segundo año de implementación, reconociéndola como criterio de aplicación transversal de todos los productos, estrategias y materiales. - Un PC para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres está en funcionamiento en el marco del UNSDCF, en línea con las prioridades de los ODS, incluyendo el ODS 5. CUMPLE. Existen tres programas conjuntos/iniciativas interagenciales actualmente en funcionamiento que abordan desafíos estructurales para el logro de la IGEM en México. La Iniciativa Spotlight para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, con foco en el feminicidio 2019-2022 (PNUD, ONU Mujeres, ONU-DH, UNODC, UNICEF, UNFPA); el Proyecto Conjunto Cerrando Brechas: haciendo que la protección social funcione para las mujeres en México 2020-2022 (FAO, OIT, ONU Mujeres); así como, la iniciativa interagencial Prevención a la violencia política contra mujeres candidatas y apoyo a la estrategia de mujeres, paz y seguridad 2021 (ONU Mujeres y PNUD). - Existe un sistema para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en los PCs. NO CUMPLE. A pesar de las acciones incorporadas en el Plan de Acción para mejorar el desempeño de este criterio, el SNU en México sigue careciendo de una herramienta que permita garantizar la incorporación efectiva de la perspectiva de género en la formulación de programas conjuntos/iniciativas interagenciales programáticas. Esta herramienta resulta indispensable en el contexto de iniciativas conjuntas en áreas o temas donde la incorporación de la perspectiva de género puede no ser tan clara o bien cuando los fondos concursables/procedimientos de donantes no establecen un marcador de género como requisito, aún y cuando la temática de la iniciativa así lo requiera. |  |  |
| Evidencia/medios de verificación - Informe 2020 de Resultados del SNU en México - Documentos de proyecto e informes anuales/de seguimiento de los siguientes PCs: - Spotlight Country Programm Mexico - JP Closing Gaps: making Social Protection work for Women in Mexico - Improving the allocation of risk and resources for sustainable development; Annual Progress Report, 2020. - Prevent and reduce political violence against women candidates in the 2021 elections and support the implementation of Mexico’s first national WPS strategy, in close collaboration with women’s organizations - Capacity building of local governments in Santiago (Chile) and Mexico City to strengthen the socioeconomic integration of migrants, refugees, and forcibly displaced persons through access to decent work, sustainable livelihoods, and social dialogue. - Promoting the human security approach for the protection, empowerment, and economic inclusion of youth-at-risk during and after the COVID-19 pandemic. - Documento excel con el análisis de género de los Programas Conjuntos/iniciativas interragenciales programáticas en activo (Anexo I) |  |  |

3. Asociaciones

| Indicador 3.1. Colaboración/coordinación con gobierno | Puntuación Supera el estándar mínimo (se movió + con respecto a 2019) |  |
| --- | --- | --- |
| Hallazgos y justificación por criterio - El UNCT ha colaborado con al menos dos agencias de gobierno en una iniciativa conjunta para promover la igualdad de género dentro del ciclo del UNSDCF actual. CUMPLE. El SNU en México ha fortalecido sus intervenciones para promover la IGEM desde un enfoque multiactor y multisector que involucre a diversas instituciones del estado Mexicano, tanto del nivel federal, como estatal y municipal. Ejemplos claros de lo anterior incluyen a: (i) la Iniciativa Spotlight, que involucra a dos instancias federales como contrapartes principales (CONAVIM, INMUJERES), a tres gobiernos estatales (Estado de México, Guerrero y Chihuahua) y 6 municipales; (ii) el PC Cerrando Brechas, en donde intervienen cuatro instancias federales (OPR, IMSS, INMUJERES, STyPS) y cinco gobiernos estatales; así como, (iii) la iniciativa interagencial Prevención a la violencia política contra mujeres candidatas y apoyo a la estrategia de mujeres, paz y seguridad 2021, que incluye la participación de 5 instancias federales (INMUJERES, SRE, SEDENA, SEMAR, SSPC). Existen también otro tipo de iniciativas interagenciales, como los Encuentros Internacionales en Estadísticas de Género (ONU Mujeres y CEPAL), que se realizan de manera conjunta y coordinada con más de una insancia federal (INMUJERES, INEGI). - El Mecanismo para el adelanto de las mujeres participa en las consultas del UNSDCF, el CCA, ejercicios de priorización estratégica, implementación y monitoreo y evaluación. CUMPLE. El INMUJERES participó activamente en la consulta con el gobierno federal para revisar y afinar las líneas estratégicas del Marco de Cooperación 2020-2025, en particular las del área transversal de IGEM, desde una visión corresponsable para su implementación, mientras que diversas instancias estatales y municipales para el adelanto de las mujeres participaron en las consultas regionales, aportando elementos sustanciales para fortalecer el área transversal de IGEM desde el enfoque territorial. Además, el INMUJERES es contraparte de prácticamente todos los PCs que incorporan a la IGEM como objetivo principal (ver indicador 2.1, criterio B), por lo que ha tenido una participación estratégica en la definición de prioridades, la implementación de actividades, así como en el monitoreo y evaluación de las iniciativas. - El UNCT ha hecho al menos una contribución sustantiva para fortalecer la participación y el compromiso del gobierno para la localización/implementación de los asuntos de género de los ODS. CUMPLE. El SNU ha hecho más de una contribución sustantiva para fortalecer la participación y escalar el compromiso de diversas instancias gubernamentales, tanto nacionales como locales, para promover el cumplimiento de los aspectos de género de los ODS. Desde una visión colectiva, la construcción colaborativa del área transversal de IGEM del Marco de Cooperación 2020-2025 marca un hito en la definición de una hoja de ruta para el trabajo conjunto con el gobierno, tanto a nivel nacional como local, en la consecución del ODS 5 y los aspectos de género de los demás ODS. Además, el SNU aportó insumos estratégicos para la elaboración del Tercer Informe Voluntario de México sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 (2021), el cual recoge los logros, retos y, principalmente, las recomendaciones del SNU para avanzar hacia el logro de la IGEM en línea con las metas de género de los ODS. Desde el trabajo interagencial, las principales contribuciones en este ámbito se enmarcan en diversos PCs o iniciativas que involucran a varias agencias. La iniciativa Covid-19: seguras en casa (PNUD, ONU Mujeres), implementada en 2020, contribuyó al fortalecimiento de la respuesta institucional del Gobierno de la CDMX ante el incremento de la violencia contra las mujeres y niñas en el hogar, derivado del confinamiento por la pandemia. La iniciativa Spotlight ha movilizado a los congresos nacional y estatales para avanzar la armonización legislativa sobre erradicación de la violencia contra las mujeres. El PC Cerrando Brechas generó mesas multisectoriales en Oaxaca y Jalisco, que culminaron en un pacto de colaboración y coordinación interestatal entre ambos gobiernos a favor de los derechos de las jornaleras agrícolas migrantes, además de que ha establecido las bases para el diseño un Sistema Nacional de Cuidados en México, a través de un abordaje integral que ha incluido alianzas estratégicas multiactor que involucran la participación y el comrpomiso de diversas instituciones del Estdo mexicano. El trabajo conjunto de tres agencias (OCHA, UNDSS, ONU Mujeres), fortaleció las capacidades de tres instituciones clave (SEDENA, la SEMAR y la SSPC) sobre la agenda de Mujeres, paz y seguridad, lo que impulsó la integración de la propuesta de México al Fondo de la Iniciativa Elsie para acelerar la participación de las mujeres uniformadas en misiones de paz de las Naciones Unidas, actualmente en implementación. |  |  |
| Evidencia/medios de verificación - Documento del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2020-2025 - Informe 2020 de Resultados del SNU en México - Documentos de Proyecto: Spotlight Country Programm Mexico y Nota Conceptual para la segunda fase; JP Closing Gaps: making Social Protection work for Women in Mexico; Prevent and reduce political violence against women candidates in the 2021 elections and support the implementation of Mexico’s first national WPS strategy, in close collaboration with women’s organizations - Informe de progreso de la Iniciativa Spotlight 2020 - Resultados principales del PC Cerrando Brechas: Protección social para las mujeres en México. Febrero de 2020 a junio de 2021. - Informe final del Proyecto Prevención y atención de la violencia familiar y doméstica en CDMX en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 (COVID-19: Seguras en Casa) - Comunicados de prensa: Liberia, México, Níger, Senegal y Sierra Leona revisarán los obstáculos que impiden el despliegue de mujeres en operaciones de paz con el apoyo del Fondo de la Iniciativa Elsie de la ONU; Gobiernos de Jalisco y Oaxaca firman pacto de colaboración a favor de las mujeres jornaleras agrícolas. - Documento: Contribución del Sistema de las Naciones Unidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Insumos para el Informe Nacional Voluntario - Informe Nacional Voluntario 2021. Agenda 2030 en México |  |  |

| Indicador 3.2. Colaboración/coordinación con OSC de género | Puntuación Supera el estándar mínimo (se movió + con respecto a 2019) |  |
| --- | --- | --- |
| Hallazgos y justificación por criterio - El UNCT ha colaborado con OSC que trabajan por la IGEM en al menos dos iniciativas conjuntas para promover la igualdad de género dentro del ciclo del UNSCDF actual. CUMPLE. El SNU en México ha colaborado en más de dos iniciativas conjuntas que involucran la participación activa de las OSC que trabajan por la IGEM, ya sea como socias implementadoras, aliadas o beneficiarias. Ejemplo de ello lo constituyen: (i) la Iniciativa Spotlight, en donde 9 OSC colaboran como socias implementadoras y 80 son beneficiarias directas del proyecto, además de que la sociedad civil es parte de la gobernanza de la iniciativa; (ii) el PC Cerrando Brechas se implementa de la mano con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), e involucra la participación de 26 OSC defensoras de la IGEM y los derechos de las trabajadoras del hogar; (iii) el PC Juventud en riesgo ante y después de la COVID-19 plantea alianzas estratégicas con organizaciones y redes juveniles locales, incluyendo a las organizaciones de mujeres jóvenes, para la implementación de diversas actividades. Además, las alianzas del SNU para avanzar la creación de un Sistema Nacional de Cuidados incluye la partricipación activa de la Red de Cuidados en México, compuesta por organizaciones de mujeres, colectivos y activistas feministas, cuidadoras, especialistas y ciudadanas. - Las OSC que trabajan por IGEM, incluyendo expertos/as y la academia, participan en las consultas del UNSDCF, el CCA, priorización estratégica, implementación y monitoreo y evaluación. CUMPLE. El proceso de consulta del UNSDCF fue un ejercicio inédito que involucró en sentido amplio la participación de una gran diversidad de OSC nacionales, estatales y municipales que trabajan por la IGEM, incluyendo expertas, académicas, activistas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas, quienes aportaron datos, insumos estratégicos y una visión integrada para fortalecer las líneas estratégicas del área transversal de IGEM desde una visión corresponsable para su implementación. Derivado de lo anterior, el Marco de Cooperación 2020-2025 y la Matriz Indicativa de Resultados incorporan explícitamente a las OSC que trabajan por la IGEM como socias estratégicas para el logro de resultados. Además, en el marco de Spotlight, el Grupo de Referencia de la Sociedad Civil está involucrado y ha brindado asesoría técnica en los procesos de priorización estratégica, implementación, monitoreo y evaluación de la iniciativa, siendo esta una buena práctica que el SNU en México deberá mantener en otros PCs. Por otro lado, diversas agencias (ONU-DH, ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF) ha consolidado mecanismos formales de intercambio y diálogo con la sociedad civil, que involucran a redes, organizaciones y colectivos de mujeres, incluyendo organizaciones comunitarias de mujeres jóvenes y adolescentes, que trabajan por y/o en temas vinculados con la IGEM. Estos mecanismos han facilitado consultas efectivas y estructuradas que han fortalecido el trabajo del SNU para el logro de la IGEM desde la perspectiva, experiencia y conocimiento de la sociedad civil. - El UNCT ha hecho al menos una contribución sustantiva para fortalecer la participación y el compromiso de OSC que trabajan por la IGEM para la localización/implementación de los asuntos de género de los ODS. CUMPLE. Las principales contribuciones en este sentido se han hecho a través de los PCs e inicitivas interagenciales en activo que tienen a la IGEM como objetivo principal de la intervención, en línea con las metas de género de los ODS. Por ejemplo, la iniciativa Spotlight ha apoyado financiera y técnicamente a las OSC, con énfasis a las organizaciones de mujeres, comunitarias, de base y colectivos feministas de los 3 estados y 5 municipios cubiertos por el Programa, para que fortalezcan su trabajo territorial en materia de prevención y atención de la VCMNA, además de que se propuso para la segunda fase la ampliación de dicha capacitación hacia aspectos que contribuyan a su sostenibilidad financiera más allá de Spotlight. El PC Cerrando Brechas ha dado visibilidad, desarrollado las capacidades y entregado subvenciones a SINACTRAHO y CACEH, lo que ha contribuido al fortalecimiento de su rol y generación de alianzas para promover la afiliación al seguro social de las trabajadoras del hogar y el cumplimiento de obligaciones patronales. En el contexto del apoyo conjunto a la Estrategia Nacional de Mujeres, Paz y seguridad, las actividades han contribuido al diálogo político entre las autoridades locales y al menos 10 organizaciones, grupos y movimientos de mujeres para fortalecer el liderazgo de las mujeres y sensibilizar sobre la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en el estado de Veracruz y la Ciudad de México. |  |  |
| Evidencia/medios de verificación - Documento del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2020-2025 - Informe 2020 de Resultados del SNU en México - Documentos de Proyecto: Spotlight Country Programm Mexico y Nota Conceptual para la segunda fase; JP Closing Gaps: making Social Protection work for Women in Mexico; Prevent and reduce political violence against women candidates in the 2021 elections and support the implementation of Mexico’s first national WPS strategy, in close collaboration with women’s organizations; Promoting the human security approach for the protection, empowerment, and economic inclusion of youth-at-risk during and after the COVID-19 pandemic. - Informe de progreso de la Iniciativa Spotlight 2020. - Resultados principales del PC Cerrando Brechas: Protección social para las mujeres en México. Febrero de 2020 a junio de 2021. - Documento: Contribución del Sistema de las Naciones Unidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Insumos para el Informe Nacional Voluntario |  |  |

5. Mecanismos y capacidades de género

| Indicador 5.1. Mecanismos de coordinación sobre género | Puntuación Cumple con el estándar mínimo (se movió + con respecto a 2019) |  |
| --- | --- | --- |
| Hallazgos y justificación por criterio A) El GIG es presidido por un/una Jefe/a de Agencia. CUMPLE. El GIG es co-liderado por ONU Mujeres (presidencia) y OIT (co-presidencia) y, a partir de 2022, por ONU Mujeres y UNFPA. La Representante de ONU Mujeres preside directamente los trabajos del grupo. Durante el periodo 2020-2021, el GIG se reunió en 8 ocasiones, prácticamente en todos los casos de manera remota debido a la pandemia. B) El GIG tiene unos TDRs y un plan de trabajo aprobado. CUMPLE. Al momento del análisis, el GIG operaba con TDR aprobados y su Plan de Trabajo 2020-2021 se encontraba en la última fase de implementación. Actualmente, el GIG se encuentra en proceso de revisión y ajuste de nuevos TDR para responder a la reconfiguración de las estructuras interagenciales en línea con el Marco de Cooperación, al tiempo que está construyendo su Plan de Trabajo 2022-2023 sobre la base de un análisis interno de prioridades, desafíos y oportunidades de cara al bienio que presentó durante el Retiro de Planeación Estratégica del Equipo de País en octubre de 2021. Se prevé que en la última reunión del GIG en 2021 o en la primera de 2022, los nuevos TDR y el Plan de Trabajo 2022-2023 sean aprobados. C) Miembros del GIG incluye al menos 50% de personal senior (P4 o más; NOC o más). NO CUMPLE. El GIG ha expandido su membresía y está integrado actualmente por 20 agencias, fondos, programas y oficinas, logrando una representatividad sustancial y diversa de mandatos que escalan su valor agregado. No obstante, el nivel de seniority de las y los puntos focales, si bien avanzó con respecto a la revisión de 2019, éste sigue estando por debajo del estándar mínimo contemplado en este criterio. De acuerdo con la evidencia recabada de 18 puntos focales principales, que representan el 90% de la totalidad de puntos focales del GIG, cerca del 39% tiene un nivel igual o superior a las categorías P4 y NOC, pero si se se suma a todas las categorías P y NO, el pocentaje alcanza 67%. En contraste con la revisión de 2019, un número menor de puntos focales tienen categorías SC y GS (33%). Para el SNU en México, uno de los principales desafíos del GIG, más allá del nivel de seniority, es lograr una representación y participación de puntos focales con capacidad de toma de decisiones, independientemente de su nivel contractual, a fin de incrementar el nivel de intercolución en los trabajos del grupo y tener una mayor incidencia al interior de las respectivas agencias que lo conforman. D) EL GIG ha provisto insumos sustanciales al UNSDCF actual, incluyendo el CCA, priorización estratégica, marco de resultados, y monitoreo y evaluación. CUMPLE. El GIG tuvo una participación activa y sustantiva en los trabajos técnicos para la elaboración del Marco de Coopeación 2020-2025, coordinando internamente múltiples sesiones con las diferentes agencias, fondos, programas y oficinas que lo componen para revisar, proveer insumos y asegurar la transversalidad de la perspectiva de género en los distintos documentos y fases del proceso (Visión 2030, priorización estratégica, desarrollo de la teoría de cambio, definición de los efectos directos, líneas estratégicas, indicadores de la Matriz de Resultados). Los aportes del GIG se reflejan por primera vez en la definición del instrumento de planificación interagencial más importante, lo que, además de ser una buena práctica que deberá mantenerse, es preámbulo de su involucramiento y vinculación con los Grupos de Resultados para garantizar la implementación de las líneas estratégicas del área transversal de IGEM. En el contexto de la pandemia, el GIG fue un espacio en el cual se pudo mantener un diálogo interagencial sobre los impactos de la pandemia en las mujeres y las niñas, priorizando y coordinando acciones estratégicas para la respuesta del SNU en México en general y de la Iniciativa Spotlight, el PC Cerrando Brechas y el PC Covid-19: Seguras en casa, en particular. |  |  |  |
| Evidencia/medios de verificación - Términos de referencia del GIG 2017 y Borrador Términos de Referencia del GIG 2021 - Plan de Trabajo del GIG 2020-2021 - Prioridades 2022 y desafíos del GIG presentados durante el retiro de planeación estratégica del Equpo de País 2021. - Minutas de las reuniones del GIG 2020-2021. - Informe de labores del GIG 2020. - Excel que contiene las designaciones de puntos focales para los grupos interagenciales de la estructura principal de coordinación (Anexo I) |  |  |  |

# V. Revisión del progreso y ajustes al Plan de Acción

La revisión del progreso global en la implementación del Plan de Acción  evidencia que, a dos años de su adopción, el SNU en México ha registrado avances en 28 de las 38 acciones que lo conforman (74%): 10 acciones han sido completadas en su totalidad y 18 se encuentran como iniciadas, mientras que 10 no han registrado avance alguno.

Figura 3. Avances globales en la implementación del Plan de Acción (corte a diciembre de 2021)

El análisis por área de desempeño muestra que los avances del Plan del Acción son atomizados y heterogéneos, afectando la integralidad del progreso que se necesita para fortalecer la incorporación efectiva de la perspectiva de género en las siete dimensiones.

- Las mayores fortalezas se observan en las dimensiones de Planificación y Asociaciones, particularmente en las acciones vinculadas a los procesos del Marco de Cooperación 2020-2025, lo que explica en consecuencia, como se mencionó anteriormente, el movimiento positivo que mostraron los cuatro indicadores revisados en 2021 con respecto a la valoración de 2019.

- Los mayores retos de implementación se ubicaron en la dimensión  de Liderazgo y cultura organizacional, la cual concentra el 80% de las acciones que permanecen sin iniciar, siguiendo Arquitectura y capacidades de género, así como Programación y M&E.

Figura 4. Avances por área de desempeño en la implementación del Plan de Acción,(corte a diciembre de 2021)

Los desafíos y principales cuellos de botella identificados que limitaron la implementación integral y seguimiento del Plan de Acción  son los siguientes:

- La pandemia de la COVID-19 implicó para todos los mecanismos interagenciales con responsabilidades en el Plan de Acción un cambio de prioridades y la consecuente reprogramación de actividades para responder de manera efectiva y oportuna a los desafíos de la emergencia sanitaria. Esto afectó de manera importante la implementación de diversas acciones en 2020, pero cuya operación, en muchos casos, no fue retomada en 2021.

- La falta de apropiación, conocimiento e involucramiento en el UNCT-SWAP y del Plan de Acción por parte de los mecanismos interagenciales, en particular sobre las responsabilidades que se derivan de él para garantizar su cumplimiento,  fue reconocido como uno de los principales desafíos que deberán solventarse en el corto plazo para cerrar la brecha de implementación en las áreas que presentan los mayores retos.

- El cambio de liderazgos y/o la rotación de personal técnico impactó el cumplimiento de acciones en áreas críticas. Si bien los compromisos eran compartidos, no había entendimiento claro de cómo implementarlos, lo que resultó en rezagos o estancamientos importantes de diversas acciones consideradas como catalíticas para mejorar el desempeño.

- La carga de trabajo y la falta de tiempo del personal, aunado a la falta de recursos financieros para implementar algunas de las acciones a través consultorías, fue  una limitante para diversos mecanismos interagenciales con responsabilidades múltiples en el cumplimiento del Plan de Acción.

Con el objetivo de acelerar y facilitar el cumplimiento del Plan de Acción,  el GIM identificó  una serie de medidas correctivas, con base en los resultados de la revisión de los 6 indicadores seleccionados, la Matriz de Autodiagnóstico 2021 y en función de los avances, rezagos, desafíos y cuellos de botella en materia de implementación y seguimiento identificados en la revisión. Las medidas correctivas pretenden acelerar el cumplimiento en aquellas áreas que muestran los mayores retos de desempeño y rezagos en la implementación, a través de una mayor y mejor coherencia, relevancia y claridad de las acciones.  Los cambios se reflejan en:

- La eliminación de 7 acciones totalmente cumplidas durante 2019-2020, cuya temporalidad de ejecución correspondía exclusivamente al proceso de integración del Marco de Cooperación 2020-2025 o que la transformación del contexto las hacía irrelevantes y ya no aplicaban tal y como fueron concebidas en 2019.

- Los ajustes en la redacción de 18 acciones, en algunos casos para adaptarlas al nuevo contexto y/o vincularlas ahora con la implementación del Marco de Cooperación 2020-2025; en otros para incorporar el sentido de progresividad de acciones ya cumplidas o iniciadas; y en otros casos para establecer de manera más clara el objetivo, sentido y alcance de la acción  y con ello agilizar su cumplimiento;

- La actualización/ajuste de los tiempos de ejecución, principalmente en las acciones que no se han iniciado aún y estableciendo en algunas otras acciones la implementación permanente.

- La incorporación en algunas acciones de nuevas entidades responsables/corresponsables en línea con la nueva estructura interagencial.

- La propuesta de contratación de algunas consultorías para la concreción de acciones puntuales.

Como resultado, el Plan de Acción revisitado (Ver Anexo. II) contiene ahora 31 acciones, que se distribuyen de la siguiente manera según las áreas de desempeño:

Tabla 6. Acciones del Plan de Acción revisitado por áreas de desempeño

| ÁREA | Acciones 2019 | Acciones 2021 |
| --- | --- | --- |
| 1. Planificiación | 4 | 3 |
| 2. Programación y M&E | 6 | 6 |
| 3. Asociaciones | 2 | 0 |
| 4. Liderazgo y cultura organizacional | 15 | 14 |
| 5. Capacidades y arquitectura de género | 5 | 4 |
| 6. Recursos financieros | 3 | 3 |
| 7. Resultados | 3 | 1 |
| Total de acciones | 38 | 31 |

Para el seguimiento del Plan de Acción revisitado, el GIM propone, sobre la base  de la reconfiguración de la nueva estructura interagencial, que el GIG sea el mecanismo responsable de dar seguimiento y llamar a rendición de cuentas de manera periódica a las agencias líderes de los grupos y mecanismos interagenciales implicados en su concreción. Lo anterior permimtirá, por un lado, elevar el nivel del seguimiento del Plan de Acción y, por el otro, mejorar la comunicación, articulación y coordinación de las entidades responsables de la implementación y seguimiento de las acciones. Esto  facilitará, además, la integración de los Reportes Anuales de Progreso a la plataforma global del UNCT-SWAP, así como a la IMS de UNSDG.

# VI. Buenas prácticas y lecciones aprendidas

La RMT del UNCT-SWAP  es el primer ejercicio que realiza el SNU en México de esta naturaleza y su implementación permitió identificar con visión colectiva una batería de buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones en términos de la implementación y seguimiento de la herramienta, así como del proceso de la RMT.

Buenas prácticas

- La prioridad asignada a la implementación y seguimiento del UNCT-SWAP por parte del GIG y del OMT al más alto nivel marca un momentum importante para posicionar la herramienta y socializar los hallazgos de la RMT con los nuevos liderazgos de los demás grupos y mecanismos interagenciales, a fin de  informar la toma de decisiones y lograr avances sostenidos e integrales.

- El liderazgo de la OCR y de ONU Mujeres, así como la conformación del Grupo Core y la contratación de una consultoría externa dedicada a facilitar el proceso de la RMT, guiar el análisis, consolidar los documentos y sistematizar los resultados, son elementos clave para concluir las revisiones anuales de progreso del UNCT-SWAP con la rigurosidad metodológica que el ejercicio requiere.

- La conformación equilibrada del GIM a partir de la experiencia de quienes participaron en la implementación del UNCT-SWAP en 2019, junto con nuevos perfiles y liderazgos, incluyendo la representación por primera vez de los GdR, fue un acierto que permitió contrarrestar el posible sesgo y la subjetividad en el análisis y la puntuación de los indicadores seleccionados, al tiempo que impulsó un intercambio plural de ideas que se refleja en la relevancia de los ajustes planteados al Plan de Acción revisitado.

- La creación de una plataforma virtual para concentrar la información de la RMT, incluyendo la evidencia para el análisis y revisión de los indicadores seleccionados en 2021, es un acierto que permitió compartir la información entre el Grupo Core y la consultora de manera eficiente, además de que sirve como memoria documental del ejercicio para ser compartida con todos los grupos y mecanismos interagenciales.

Lecciones aprendidas

- Los esfuerzos de socialización y posicionamiento del UNCT-SWAP entre el personal y los mecanismsos interagenciales han sido insuficientes y se han centrado principalmente en los aspectos instrumentales de la herramienta. Es indispensable pensar en una estrategia de socialización y comunicación interna orientada a mostrar el impacto y los beneficios que el cumplimiento efectivo del Plan de Acción tiene directamente en el trabajo y bienestar de las personas. Esto es particularmente relevante en la dimensión de cultura organizacional y capacidades de género.

- La carga de trabajo y la falta de tiempo del personal, que es especialmente evidente en el último trimestre del año, limitó la participación de muchas agencias y mecanismos interagenciales convocados para integrar al GIM, afectando ciertamente una apropiación más amplia de la RMT y sus resultados.  Este es un aspecto a mejorar en un siguiente ejercicio.

- Es indispensable que los grupos y mecanismos interagenciales con responsabilidades en el Plan de Acción realicen al menos un ejercicio al año de intercambio de ideas, lecciones aprendidas y buenas prácticas en materia de implementación y seguimiento del UNCT-SWAP, a fin de tomar acciones correctivas en el corto y mediano plazo.

UNCT-SWAP Gender Equality Scorecard, Annual progress reporting guidance, October 2021;

UNSDG, UNCT-SWAP Gender Equality Scorecard . Performance indicators for gender equality and the empowerment of women for United Nations Country Teams. 2018  Framework & Technical Guidance.

UNDSS, National and international staff member and eligible dependent staff list. Promedio anual de 2020

UNSDG, Guidance-Note. Gender Equality Marker, 2013, P. 3

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OPS/OMS, UNFPA, PNUD, UNODC, OIM, ACNUR, OCR, ONU-HABITAT, UNICEF, FAO, ONU DH, CINU, CEPAL, PNUMA, ONUDI, UNOPS, OACI.

El Anexo II. Revisión del Plan de Acción por parte del GIM contiene la explicación de los ajustes planteados.