## Sheet1
Country _PANAMA UNSCF / CF 2021 - 2025 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: PANAMA UNSCF FINAL EVALUATION / 2024 • Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: ----------------------- • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Profundizar el enfoque participativo y las consultas territoriales en la elaboración y validación del Marco de Cooperación 2026-2030.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : El marco de cooperación 2026-2030 se desarrollará de manera participativa. Al igual que sus componentes (el marco integrado de resultados, el marco de financiamiento, los planes de trabajo conjunto anuales, así como los planes de trabajo conjuntos emergentes). |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Diseñar el Marco de cooperación con los actores claves para el desarrollo en Panamá con visión multisectorial y alcance territorial multinivel a través de consultas estratégicas. | 2025 | RCO- UNCT
1.2 | Hacer uso intensivo del sistema estadístico nacional (por ejemplo, censo nacional) para la elaboración del CCA. | 2024-2025 | RCO- UNCT
1.3 | Visibilizar a las poblaciones excluidas del desarrollo sostenible y los territorios vulnerables en el CCA. | 2024 | RCO- UNCT
1.4 | Hacer abogacía e incidencia con la nueva administración sobre el expertís técnico, ventajas comparativas en lo que se refiere a planificación estratégica. | 2024 | RCO- UNCT
1.5 | Realizar procesos de socialización/comunicación de las accioens de las agencias con actores claves territoriales. | 2025 | RCO- UNCT
1.6 | Realizar procesos de formación para actores claves territoriales y también dentro del Sistema de Naciones Unidas sobre cómo se construye un marco de cooperación. También sobre temas claves de Naciones Unidas, por ejemplo (ej. Diálogos del Futuro) | 2025 | RCO- UNCT
Recommendation 2: Incorporar aprendizajes adquiridos durante la elaboración e implementación del Marco de Cooperación 2021-2025 en el MC 2026-2030.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Mejorar los enunciados de los productos del marco de cooperación para que los mismos hagan referencia a entregables específicos. | 2025 | UNCT Grupos de resultados y de elaboración del MC.
2.2 | Incorporar los beneficiarios y territorios en el enunciado del subproducto del MC 2026-2030. | 2025 | UNCT Grupos de resultados y de elaboración del MC.
2.3 | Socializar las descripciones de poblaciones y territorios identificados para facilitar la localización territorial de las políticas públicas. | 2025 | UNCT junto con los grupos de comunicaciones
2.4 | Priorizar acciones vinculadas con aceleradores del desarrollo, urgencias coyunturales, desarrollo sostenible, cambio climático, la contaminación, la protección de la biodiversidad e incorpora carácter transfronterizo y regional. | 2025 | UNCT Grupos de resultados y de elaboración del MC.
Recommendation 3: Apoyar la generación de diálogos que contribuyan a generar políticas que disminuyan las brechas de desigualdades en el país (territorio, edad, género, etnia).
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Continuar los diálogos de alto nivel con las contrapartes gubernamentales a nivel del Comité Directivo Nacional Conjunto con relación a los avances y desafíos para el periodo 2024-2029. | 2025 | UNCT y secretaria técnica del CDC
3.2 | Búsqueda de oportunidades para implementar políticas aceleradoras con un enfoque integral y comprensivo de las inequidades. | 2025 | UNCT
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4: Potenciar la implementación práctica del modelo de gobernanza que ha sido diseñado para el Marco de Cooperación.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Intensificar los diálogos con otros sectores como la sociedad civil, la academia o el sector privado en el Marco de los grupos de resultados. | Q4 - 2025 | UNCT, OCR y UNCG
4.2 | Reconocer y jerarquizar las funciones liderazgo de los grupos de resultados que realizan los funcionarios por parte de las AFP responsables de grupo | Q4 - 2025 | UNCT y grupos de resultados
4.3 | Elaborar los planes de trabajo conjunto a partir de criterios armonizados que faciliten la planificación y seguimiento del Marco de Cooperación. | Q4 - 2025 | UNCT y grupos de resultados
Recommendation 5: Potenciar el rol articulador, así como la confianza y credibilidad que le reconocen los actores de la sociedad civil y contrapartes gubernamentales al Sistema de Naciones Unidas.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Sistematizar las experiencias exitosas a nivel internacional de proyectos, programas y/o políticas vinculadas a las prioridades del Marco de Cooperación | 2025 | OCR junto con UNCT.
5.2 | Realizar actividades de divulgación y sensibilización sobre las temáticas priorizadas en el Marco de Cooperación | 2025 | OCR junto con UNCT.
5.3 | Organizar y facilitar con actores claves procesos de diálogo para fomentar intercambio de conocimientos y experiencias y cooperación. | 2025 | OCR y Grupos de Resultados
Recommendation 6: Robustecer el Marco financiero destinado a establecer una estructura programática conjunta.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Calendarizar los flujos de información entre los sistemas de información que reportan ejecución financiera en las entidades del sistema y la información reportada a nivel de subproductos | 2025 | Grupos de Resultados
6.2 | Continuar la identificación de fuentes posibles de financiamiento. | 2025 | OCR con UNCT
Recommendation 7: Profundizar los esfuerzos de eficiencia a partir del uso intensivo y compartido de las funciones de reconocimiento mutuo (“mutual recognition”) para la utilización de los Acuerdos de Largo Plazo (LTA).
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Maximizar la actualización en tiempo real del BOS y uso de los LTA existentes por parte de las AFP y que estos sean accesibles. | Q4-2025 | OMT
7.2 | Diversificar las temáticas incluidas dentro de los Acuerdo de Largo Plazo (LTA) que atiendan las necesidades identificadas colectivamente. | Q4-2025 | OMT
Recommendation 8: Fortalecer los espacios de trabajo previstos vinculados con las contrapartes gubernamentales, la sociedad civil y otros actores participantes en las políticas públicas.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Generar instancias de encuentro con la nueva administración donde se aborden las prioridades identificadas en el Marco de Cooperación 2026-2030. | 2025 | OCR UNCT
8.2 | Procurar que las áreas estratégicas que se acuerden entre SNU y el Gobierno representen los ejes orientadores desde donde se derivarán las acciones específicas que serán llevadas delante desde las agencias, fondos y programas | 2025 | UNCT
8.3 | Realizar un mapeo de capacidades institucionales disponibles (incluyendo su distribución territorial y capacidad de movilización) para favorecer la articulación SNU-Instituciones-Marco de Cooperación. | 2025 | OCR UNCT
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 9: Continuar el fortalecimiento de las capacidades de las contrapartes nacionales en función de los mandatos específicos que contribuyen al impulso en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de iniciativas orientadas al desarrollo.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Mantener las acciones destinadas al desarrollo de las capacidades nacionales (gubernamentales y sociedad civil) con enfoque en superar brechas y atender a demandas reprimidas. | Q4 2025 | AFP y UNCG
9.2 | Sistematizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas de las experiencias (proyectos y/o programas) que finalizarán durante la vigencia del Marco. | Q4 2025 | UNCG
9.3 | Profundizar la estrategia de comunicación para reforzar la posición de credibilidad del SNU, la vigencia de los ODS | Q4 2025 | UNCT con UNCG
Recommendation 10:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 11:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030