## Sheet1
DJIBOUTI UNDAF 2018-2024- Réponses des gestionnaires de l'évaluation
Evaluation finale du PNUAD 2018 -2024 • Préparation des réponses des gestionnaires de l'évaluation: UNCT et Comité de pilotage de l'Evaluation • Approbation des réponses des gestionnaires de l'évaluation: UNCT et Comité de pilotage conjoint • Suivi et mise à jour de la mise en oeuvre des réponses des gestionnaires de l'évaluation: RCO • Fréquence de suivi et de mise à jour: Semestrielle
RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA FORMULATION ET LA GOUVERNANCE DU NOUVEAU CCNUDD
Recommendation 1: Améliorer la participation des agences au fonctionnement des groupes de résultats et des groupes thématiques
Réponse des gestionnaires - Accepté/Accepté partiellement/rejetté : |  |  |  |  | Accepted
En cas de refus ou d'acceptation partielle, veuillez fournir une explication : ……
Actions clés |  | Délai (ou date limite) | Entité responsable ou Equipe | Suivi par le RCO
|  |  |  | Commentaires (action réalisée) | Statut de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
1.1 | Revoir la composition et mécanisme de coordination des groupes de résultats et M&E | 2024-12-31 | RC |  |  | June | 2025
1.2 | Réviser les termes de référence des groupes de résultats et M&E pour l'adapter au prochain cadre de coopération | 2024-12-31 | RCO |  |  | December | 2024
1.3 | Redynamiser les groupes de résultats et M&E par des réunions régulières avec la présence des leads | 2025-03-01 | Leads des Groupes de résultats |  |  | June | 2025
1.4 | Rendre compte à l'UNCT de l'état d'avancement des travaux des groupes de résultats et M&E sur une base trimestrielle | 2025-03-01 | Leads des Groupes de résultats |  |  | June | 2025
Recommendation 2: Promouvoir davantage la collaboration entre les agences du Système des Nations Unies afin d’assurer la complémentarité entre les mandats et interventions des différentes agences.
Réponse des gestionnaires - Accepté/Accepté partiellement/rejetté : |  |  |  |  | Accepted
En cas de refus ou d'acceptation partielle, veuillez fournir une explication : ……
Actions clés |  | Délai (ou date limite) | Entité responsable ou Equipe | Suivi par le RCO
|  |  |  | Commentaires (action réalisée) | Statut de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
2.1 | Développer un plan de travail conjoint en assurant une programmation conjointe pour le prochain cadre de coopération | 2025-04-01 | Leads des Groupes de résultats |  |  | June | 2025
2.2 | Elaborer davantage des programmes conjoints, plus inclusifs et mieux ciblés, pour le prochain cadre de coopération | 2026-12-31 | UNCT |  |  | December | 2026
2.3 | Développer une strategie de mobilisation de ressources conjointe | 2026-12-31 | UNCT |  |  | December | 2026
Recommendation 3: Renforcer le système suivi-évaluation pour permettre de mesurer les effets du PNUAD, la contribution du SNU aux priorités nationales et utiliser de manière systématique la plateforme UNINFO
Réponse des gestionnaires - Accepté/Accepté partiellement/rejetté : |  |  |  |  | Accepted
En cas de refus ou d'acceptation partielle, veuillez fournir une explication : ……
Actions clés |  | Délai (ou date limite) | Entité responsable ou Equipe | Suivi par le RCO
|  |  |  | Commentaires (action réalisée) | Statut de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
3.1 | Renforcer les capacités en suivi et évaluation des Nations Unies et gouvernement | 2026-12-31 | UNCT |  |  | June | 2027
3.2 | Développer un cadre de suivi et évaluation du prochain cadre de coopération | 2025-06-30 | Groupe M&E |  |  | December | 2026
3.3 | Développer un plan de travail budgétisé du groupe M&E du prochain cadre de coopération | 2025-06-30 | Groupe M&E |  |  | December | 2025
3.4 | Sensibiliser les entités des Nations Unies à l'utilisation régulière de la plateforme UNINFO, notamment pour le nouveau Cadre de Coopération | 2025-06-30 | RCO |  |  | December | 2025
RECOMMENDATIONS POUR AMELIORIER LA COHERENCE ET LA COORDINATION DU NOUVEAU CCNUDD
Recommendation 4: Rendre opérationnel et dynamique le cadre de dialogue entre, d’une part, les Ministères, et d’autre part, le SNU, notamment les agences/Entités et la coordination résidente des NU, afin de favoriser la circulation des informations et l’harmonisation des actions de développement.
Réponse des gestionnaires - Accepté/Accepté partiellement/rejetté : |  |  |  |  | Accepted
En cas de refus ou d'acceptation partielle, veuillez fournir une explication : ……
Actions clés |  | Délai (ou date limite) | Entité responsable ou Equipe | Suivi par le RCO
|  |  |  | Commentaires (action réalisée) | Statut de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
1.1 | Tenir des réunions sectorielles sur une base semestrielle avec les groupes de résultats et les ministères sectoriels | 2025-12-31 | Groupes de résultats |  |  | June | 2026
1.2 | Maintenir au moins une réunion annuelle du comité de pilotage du Cadre de Coopération entre le gouvernement et le SNU | 2025-12-31 | RC et Ministères des Affaires Etrangères |  |  | June | 2026
Recommendation 5: Renforcer les capacités de la partie nationale dans le domaine de la planification, de l’élaboration des politiques et stratégies et de la compréhension des procédures du Système des Nations Unies, afin d’assurer la durabilité des programmes.
Réponse des gestionnaires - Accepté/Accepté partiellement/rejetté : |  |  |  |  | Accepted
En cas de refus ou d'acceptation partielle, veuillez fournir une explication : ……
Actions clés |  | Délai (ou date limite) | Entité responsable ou Equipe | Suivi par le RCO
|  |  |  | Commentaires (action réalisée) | Statut de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
2.1 | Renforcer la compréhension des partenaires nationaux sur les procédures du SNU | 2025-12-31 | OMT |  |  | June | 2026
2.2 | Inclure dans le plan de travail conjoint les actions de renforcement de capacités sur la planification | 2025-06-30 | Groupes de résultats |  |  | December | 2025
RECOMMENDATIONS POUR AMELIORER L'APPUI AU CHANGEMENT TRANSFORMATIF ET AUX QUESTIONS TRANSVERSALES
Recommendation 6: Assurer une meilleure préparation conjointe du Gouvernement et du Système des Nations Unies pour donner une réponse adéquate aux nouveaux défis et enjeux qui surviennent notamment les crises humanitaires.
Réponse des gestionnaires - Accepté/Accepté partiellement/rejetté : |  |  |  |  | Accepted
En cas de refus ou d'acceptation partielle, veuillez fournir une explication : ……
Actions clés |  | Délai (ou date limite) | Entité responsable ou Equipe | Suivi par le RCO
|  |  |  | Commentaires (action réalisée) | Statut de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
1.1 | Renforcer les capacités des instances nationales de coordination des urgences en matière de préparation et de réponses aux urgences | 2026-12-31 | UNCT |  |  | June | 2027
1.2 | Maintenir un groupe humanitaire des Nations Unies pour le prochain Cadre de coopération | 2024-12-31 | UNCT |  |  | June | 2025
1.3 | Renforcer les capacités des membres du groupe humanitaires des Nations Unies | 2025-12-31 | Groupe humanitaire/UNCT |  |  | June | 2026
Recommendation 7: Dans le cadre de l’UNSDCF 2025-2030, le SNU doit impliquer davantage les institutions décentralisées, déconcentrées notamment les conseils régionaux, les préfectures et les directions déconcentrées des Ministères sociaux dans la planification et la mise en oeuvre de ce dernier.
Réponse des gestionnaires - Accepté/Accepté partiellement/rejetté : |  |  |  |  | Accepted
En cas de refus ou d'acceptation partielle, veuillez fournir une explication : ……
Actions clés |  | Délai (ou date limite) | Entité responsable ou Equipe | Suivi par le RCO
|  |  |  | Commentaires (action réalisée) | Statut de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
2.1 | Associer les institutions décentralisées et déconcentrées dans la planification et la mise en œuvre du Cadre de coopération | 2025-12-31 | UNCT |  |  | June | 2026

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030