## Sheet1
Pays: Burkina Faso; UNDAF / CF 2018 - 2022 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: Evaluation du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement au Burkina Faso (PNUAD 2018-2022) / 2022 • Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: UN RCO • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA FORMULATION ET LA GOUVERNANCE DU NOUVEAU CADRE DE COOPERATION
Recommendation 1: Passer de trois à quatre piliers tout en assurant l’alignement au PNDES 2021-2025 et au PA-SD 2022-2025 avec une attention particulière sur les thèmes émergents à savoir la gouvernance, paix et sécurité, le genre, l’environnement et les changements climatiques
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
1.1 | Maintenir l’alignement des résultats du prochain PNUAD aux domaines d’impact prioritaires du PA-SD | 2023-05-01 | PMT/ Chefs de piliers/ Chargés de Programmes | Les résultats du prochain PNUAD ont été conjointement definis et validés par un comité mixte composé d'une équipe de la partie gouvernementale et celle du SNU | complété | June | 2023
1.2 | Développer un diagnostic pays qui intègre toutes les dimensions sociopolitiques actuelles | 2022-12-01 | RCO/PMT | Le diagnostic pays (CCA) a été fait et le document a été produit et validé | complété | December | 2022
1.3 | Mettre l’accent sur les efforts de consolidation de la paix | en continu | PMT/lead et membres du pilier paix | Une stratégique de mise en oeuvre du pillier paix de l'UNIDAP est en cours d'elaboration. | en cours | December | 2023
1.4 | Renforcer la planification des interventions par exemple sur la base des analyses de risques, les orientations du HRP, les données du CONASUR, et SE/CNSA. | en continu | RCO/UNCT/OCHA/HCT | Pris en compte par la mise a jour continue de la matrice de risques du UNCT, le CCA, et les analyses sectorielles. | complété | June | 2023
1.5 | Renforcer le mécanisme de coordination avec le lead du gouvernement et la participation des ministères dans les clusters et groupes de travail. | 2023-03-01 | RCO/ Chefs de Pilier | Un comité mixte (gouv - SNU) a été mis en place au niveau strategique et technique | complété | June | 2023
1.6 | Poursuivre et améliorer les appuis du cadre normatif pour davantage renforcer les capacités institutionnelles de l’Etat afin de soutenir la pérennisation des acquis. | en continu | UNCT/OHCHR | Cette action sera mise en œuvre a traver l'UNIDAP de facon transversale | en cours | December | 2025
1.7 | Renforcer la dimension genre de manière transversale dans la conception et dans la mise en œuvre avec une coordination rapprochée | en continu | PMT/Groupe thématique Genre | Cette action est prise en compte dans l'UNIDAP , Une note produite par le groupe thématique genre (GTG) sera annexée à l'UNIDAP pour assurer la prise en compte du genre et l'autonomisation des femmes dans sa mise en œuvre opérationnelle | en cours | December | 2025
1.8 | Adopter des appuis à long-terme et de manière conjointe pour pérenniser les interventions de renforcement des capacités nationales avec un accent combiné entre le développement et l’humanitaire selon des approches différenciées et décentralisées, et dépendamment des contextes spécifiques des régions ciblées | en continu | PMT/UNCT | Cette action sera mise en œuvre a travel l'UNIDAP | en cours | December | 2025
Recommendation 2: Renforcer la coordination et cohérence des Nations Unies, tout en étendant la collaboration à de nouveaux partenaires
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
2.1 | Renforcer le travail en équipe/groupe en clarifiant les TDRs spécifiques pour chaque groupe de travail et l’allocation des ressources financières (si nécessaire) | 2023-12-01 | UNCT | Ceci a ete aborde lors de la retraite du UNCT. Les TDRs du PMT sont revus. | en cours | December | 2023
2.2 | Combler les postes vacants par le recrutement des staffs (RCO et agences) afin de réduire le manque d’effectif au sein de l’UNCT | 2023-12-01 | RCO/Agences | Le dernier poste a ete comble en mars 2023 | complété | Mars | 2023
2.3 | Renforcer la coordination inter-agence via la communication au niveau régional et local sur la réforme du SNU en matière de collaboration conjointe | en continu | RCO/ UNCT/ DCO | La communication avec DCO, le groupe de DR et le UNCT a ete renforcee a travel plusieurs reunions et initiatives conjointe. Une mission regionale des RD est prevue sous peu. | en cours | June | 2023
2.4 | Etendre l’utilisation du Business Operations Strategy (BOS) et le renforcement des capacités des agences à l’usage de « UN-Info » pour la collecte des données désagrégées | 2023-12-01 | RCO/ UNICEF/ PAM/ OMT | Le BOS a ete valide en avril. | complété | Avril | 2023
2.5 | Encourager la communication et le partage d’information pour motiver continuellement les parties prenantes notamment du gouvernement et des donateurs | en continu | RCO/UNCG | Le groupe UNCG a ete renforce. Le besoin de renfort au sein du RCO pour mettre en oeuvre cette recommandation a ete communique. | en cours | December | 2023
2.6 | Renforcer l’harmonisation des assistances pour réduire les doublons et chevauchements des interventions et par conséquent réduire davantage les coûts de transactions | en continu | PMT/Chargés de programme/Groupe suivi et evaluation | Cette action sera mise en œuvre de façon continue et sera intégrée dans le prochain plan de travail conjoint | en cours | December | 2025
2.7 | Renforcer la gestion des services communs pour réduire les irrégularités de mise en œuvre des contributions des agences | en continu | UNCT/OMT | A renforcer a travers le BOS | en cours | December | 2025
Recommendation 3: Renforcer l’approche Nexus HPD dans la programmation et optimiser les services et programmes communs
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
3.1 | Encourager l’adoption des résultats/effets dans la programmation pays individuelle des agences et dans les PTA | Juin 2023 | PMT/UNCT | Pris en compte dans l'elaboration de l'UNIDAP. | complété | June | 2023
3.2 | Renforcer les capacités de l’expert Nexus pour soutenir le processus de planification et de suivi des collaborations conjointes | Decembre 2023 | UNCT/RCO/DCO | Le RCO n'a plus d'expert Nexus. La possibilité de ce poste sera explorée avec DCO. | en cours | December | 2023
3.3 | Impliquer des organismes régionaux comme la CEDEAO et des agences non-résidentes en fonction de leurs mandats et de leur avantage comparatif | en continu | UNCT/RCO/UNOWAS | En continu | en cours | December | 2025
3.4 | Etendre le développement des solutions durables aux régions particulièrement pour les couches vulnérables tout en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque agence dans la collaboration | en continu | UNCT / Bureaux Intégrés/ Agences lead/OCHA | Cette action est mise en compte a travers l'UNIDAP | complété | June | 2025
3.5 | Mettre en place un « pool fund » sans condition d’utilisation | 2023-12-01 | UNCT/PMT | Ceci sera pris en compte dans l'elaboration de la strategie de mobilisation. | en cours | December | 2023
3.6 | Formuler et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources basée sur la réforme du SNU tout en impliquant les avantages comparatifs suivant une approche mutualisée | 2023-12-01 | PMT / UNCT | En elaboration suite à la finalisation de l'UNIDAP. | en cours | December | 2023
Recommendation 4: Renforcer et améliorer le système de suivi et d'évaluation, notamment en soutenant l'élaboration des livrables conformément au cadre des résultats
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
4.1 | Renforcer les capacités des M&E sur l’utilisation de l'UN-INFO pour la planification, le suivi et l'établissement de rapports de revues annuelles | 2023-12-01 | DCO/ Groupe Technique SE | Un formation en ligne sur l'utilisation de UNINFO pourrait etre offerte au groupe suivi et evaluation. | en cours | December | 2023
4.2 | Uniformiser le système de rapportage conformément au cadre des résultats pour faciliter l’appréciation des progrès vers l’atteinte des résultats par produits et par effets escomptés | 2023-12-01 | PMT/Groupe Technique SE | En elaboration suite à la finalisation de l'UNIDAP. | en cours | June | 2023
4.3 | Respecter les calendriers des revues annuelles pour permettre d’apprécier les contributions des approches intégrées développées et les corrections apportées | en continu | UNCT/PMT/Chargés de Programmes/ Groupe Technique SE |  | en cours | December | 2025
4.4 | Mener un suivi régulier de la performance des clusters pour des résultats/effets collectifs, leur contribution à l'atteinte des ODD et l’établissement du rapport commun (VNR) sur la période 2019-2022 | Juin 2023 | RCO/Groupe Technique SE | Le rapport commun (VNR) est cours d'élaboration et sera disponible en juin 2023 | en cours | June | 2023
4.5 | Renforcer le mécanisme de communication et des dialogues fréquents entre les parties prenantes aux niveaux national et local | en continu | UNCT/PMT/Chargés de Programmes/ Groupe Technique SE | Les missions de localisation de l'UNIDAP sont en cours pour renforcer la coordination et communicaiton au niveau local; un comite mixte (technique et strategique) a ete forme pour assurer le dialogue programmatique national. | complété | December | 2025
4.6 | Associer les spécialistes en S&E des ministères sectoriels dans la définition des indicateurs et mettre à disposition des agences nationales des fonds pour la collecte des données afin de mieux renseigner ces indicateurs de résultats. | complété | PMT/ Groupe Technique SE | un comité mixte (gouv - SNU) de spécialistes en S&E a travaillé au cours d'un atelier sur l'identification et la validation des indicateurs du cadre de résultat du nouveau UNIDAP. Cette action sera mise en œuvre de façon continue notament pour la collecte de données | complété | June | 2023
Recommendation 5: Capitaliser les acquis du PNUAD afin d’identifier les meilleures pratiques pour informer sur la conception et la mise en œuvre du prochain cadre de coopération
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
5.1 | Exploiter succinctement les résultats du présent rapport d'evaluation pour documenter les points positifs mais aussi les aspects à améliorer utiles au design du prochain PNUAD | 2022-12-01 | PMT/ Chargés de Programmes/ Groupe technique SE |  | complété | December | 2022
5.2 | Organiser des rencontres de synthèse durant des ateliers de capitalisation avec la participation de tous les acteurs clés (gouvernement, SNU et PTF) | complété | PMT/ Chargés de Programmes/ Groupe technique SE |  | complété | June | 2023
Recommendation 6: Renforcer l’assistance aux populations déplacées internes (PDI) dont le nombre s’est accru de manière exponentielle
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
6.1 | Redoubler les moyens (humains et financièrs) pour l'assistance humanitaire et le développement particulièrement dans les régions du Sahel, Nord et l’Est | en continu | HCR/ OCHA/ UNCT | Cette action est mise en compte a travers l'UNIDAP | en cours | December | 2025
6.2 | Améliorer la communication entre les agences du SNU des bureaux nationaux aux bureaux de terrain | en continu | UNCT/Lead des Bureaux intégrés / Chargés de programme |  | en cours | December | 2025
6.3 | Assurer l´inclusion sociale à travers la consultation communautaire et le renforcement des capacités des volontaires et des organisations de volontariat formelles et informelles | en continu | PMT/ Lead des Bureaux intégrés | Cette action est mise en compte a travers l'UNIDAP | en cours | December | 2023
6.4 | Adopter une communication et un plaidoyer forts sous la direction du Groupe de communication (UNCG) | 2023-12-01 | UNCT/UNCG | Un stratégie de communication de l'UNIDAP est en cours d'elaboration. | en cours | December | 2023
Recommendation 7: Réduire les disparités de communication et de cohérence avec les parties prenantes
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
7.1 | Renforcer le suivi des interventions pour soutenir la prise des décisions en matière de renforcement des capacités économiques | en continu | Groupe Technique SE/ Chargés de programme | Cette action sera mise en œuvre de façon continue et sera intégrée dans le prochain plan de travail conjoint | en cours | December | 2025
7.2 | Impliquer davantage les ministères sectoriels suivant une démarche inclusive par exemple dans les activités de planification des CCA afin de stimuler leurs capacités techniques | complété | UNCT/PMT | Complété à travers la création du comité mixte (technique et strategique) | complété | June | 2023
Recommendation 8: Renforcer la résilience économique en soutenant l’entrepreneuriat national dans la programmation et dans la mise en œuvre
Acceptée
Actions clès |  | Délai | Responsables | Suivi par:
|  |  |  | Commentaires (ou action prise) | Status de mise en œuvre | Mois de suivi | Année de suivi
8.1 | Promouvoir la consommation locale, les achats locaux, la transformation de la production locale, les exportations à l’international des produits locaux | en continu | Leads Groupe Pilier Prospérité (PAM, FAO) | Retardé suite à la stabilisation de la crise dans le pays. | retardé | December | 2025
8.2 | Organiser des foires et salons pour donner de la visibilité à la production nationale | en continu | Leads Groupe Pilier Prospérité (PAM, FAO) | Retardé suite à la stabilisation de la crise dans le pays. | retardé | December | 2025

## Sheet2
annulé | June | 2022 | Rejected
retardé | December | 2023 | Partially accepted
en cours |  | 2024 | Accepted
complété |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030