## Sheet1
Tunisia UNSDCF 2021 - 2026 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation finale du UNSDCF 2021-2026 • Préparation des réponses des gestionnaires de l'évaluation: UNCT et Comité de pilotage de l'Evaluation • Approbation des réponses des gestionnaires de l'évaluation: UNCT • Suivi et mise à jour de la mise en oeuvre des réponses des gestionnaires de l'évaluation: RCO • Fréquence de suivi et de mise à jour: Semestrielle
RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA FORMULATION ET LA GOUVERNANCE DU NOUVEAU UNSDCF
Recommendation 1: Consolider l’alignement stratégique avec les priorités nationales Renforcer l’alignement de la programmation et de la mise en œuvre de l’UNSDCF avec les cycles du PND à travers une meilleure appropriation des priorités nationales, et une approche multisectorielle inclusive.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Rejected
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | La prolongation d’une année du cadre de coopération actuel constitue une opportunité stratégique pour assurer un meilleur alignement entre le prochain cadre de coopération et le prochain cycle du Plan National de Développement (PND). En effet, la période couverte par le futur cadre de coopération (2027–2030) sera pleinement alignée avec celle du prochain PND (2026–2030). Cette synchronisation renforcera la cohérence des interventions du Système des Nations Unies avec les priorités nationales, facilitera une meilleure appropriation par les parties prenantes et optimisera l’impact des actions conjointes dans le cadre du développement national.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 2: Cibler les priorités nationales en fonction de l’avantage comparatif du SNU Dans le cadre de l’élaboration du prochain UNSDCF, cibler un nombre restreint d’axes du Plan National de Développement (PND 2026–2030) dans lesquels le SNU dispose d’un avantage comparatif clair. Cette démarche vise à renforcer la cohérence stratégique du futur cadre, éviter la dispersion des interventions, et concentrer les ressources sur des domaines à fort impact alignés sur les priorités nationales et les ODD.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Mener une analyse conjointe de l’avantage comparatif du SNU par domaine d’intervention, en lien avec les priorités émergentes du PND 2026–2030 | Q1 2026 | BCR + PMT |  |  | June | 2026
2.2 | Organiser un atelier stratégique avec le Gouvernement et les parties prenantes pour identifier les axes prioritaires conjoints dérivés du PND et établir une base consensuelle de ciblage | Q1 2026 | BCR, UNCT, entité technique gouvernementale |  |  | June | 2026
2.3 | Aligner la structure du nouveau cadre de coopération autour d’un nombre restreint d’effets stratégiques à fort potentiel transformateur | Q2 2026 | BCR, PMT, UNCT |  |  | June | 2026
…
Recommendation 3: Harmoniser et coordonner la planification des agences avec l’UNSDCF Veiller à ce que les documents de programme des agences (CPD) soient directement dérivés du cadre stratégique de l’UNSDCF et de l’Analyse commune de pays (CCA), et que leurs cycles de programmation soient harmonisés avec celui du cadre de coopération. Des plans de travail inter-agences détaillés devront être élaborés pour chaque Groupe de Résultat, afin de garantir une mise en œuvre intégrée, cohérente et complémentaire des actions du SNU.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Il convient de noter que les agences ExCom (PNUD, UNICEF, UNFPA) élaborent leurs documents de programme par pays (CPD) sur la base du cadre stratégique de l’UNSDCF, conformément aux directives du système des Nations Unies. Les effets (« outcomes ») de leurs CPD sont généralement directement dérivés — voire repris de manière verbatim — des effets définis dans l’UNSDCF. Cette exigence structurelle constitue un élément déjà institutionnalisé dans leur processus de planification, garantissant ainsi une forte cohérence stratégique. Toutefois, des efforts doivent être poursuivis avec toutes les agences pour assurer une harmonisation effective des cycles de programmation et renforcer l’intégration opérationnelle à travers des plans de travail conjoints inter-agences.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Élaborer des notes conceptuelles conjointes de projets portants sur un ensemble de résultats prioritaires identifiés. | Q4 2025 | PMT, UNCT |  |  | June | 2026
3.2
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4: Instaurer un cadre de résultats plus stratégique, lisible et révisable Rationaliser le cadre de résultats de l’UNSDCF en réduisant le nombre d’Effets et de Produits pour renforcer la cohérence et la clarté, et formuler chaque indicateur selon des critères SMART, assorti de valeurs de référence (baseline) et de cibles clairement définies, tout en intégrant de façon transversale les principes « Ne laisser personne de côté » (LNOB), l’égalité de genre et la durabilité environnementale.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Mener un exercice de revue critique (révision qualitative) du cadre de résultats actuel pour identifier des leçons apprises pour le prochain cadre de résultat. | Q4 2025 | BCR, PMT | un exercice de révision du cadre logique est en cours |  | December | 2025
4.2 | Réaliser une cartographie et une évaluation des systèmes de données au sein du SNU et des partenaires nationaux, en vue d’harmoniser les pratiques, renforcer le mécanisme de collecte des données et assurer le suivi effectif du nouveau cadre de résultats. | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
4.3 | Appliquer strictement les critères SMART pour tous les indicateurs sélectionnés (du prochain cadre) avec lignes de base, cibles vérifiables, sources de données fiables, et désagrégation par sexe, âge et autres critères LNOB (Introduction d’une grille de contrôle (checklist)) | Q2 2026 | BCR, PMT |  |  | June | 2026
Recommendation 5: Mettre en place un mécanisme d’adaptation stratégique et prospective: Instituer un dispositif d’actualisation adaptative de la Théorie du Changement (ToC) de l’UNSDCF et des éléments liés (Logframe, indicateurs, si nécessaire). Ce dispositif devra inclure un système d’alerte stratégique, une veille contextuelle et une capacité d’analyse prospective intégrée. Il devra être articulé avec les processus de suivi-évaluation existants et s’appuyer sur les revues annuelles conjointes, afin d’ajuster la logique d’intervention du SNU en fonction des évolutions politiques, économiques et sociales.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Instaurer un dispositif d’actualisation adaptative de la Théorie du Changement (ToC), incluant la révision régulière du cadre logique (Logframe) et des indicateurs, en fonction des changements significatifs du contexte politique, économique et social (intégrant des scénrions de prospective) | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
5.2 | Articuler le mécanisme d'adaptation et d'analyse prospective avec les processus de suivi-évaluation , en particulier lors des revues annuelles conjointes, pour garantir des ajustements opportunistes et pertinents de la stratégie d’intervention du SNU. | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
5.3 | Documenter et partager les leçons tirées des ajustements réalisés pour améliorer continuellement la pertinence et l’efficacité du cadre de coopération | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
5.4 | Mettre en place un mécanisme de revue périodique du cadre de résultats pour ajuster les indicateurs en fonction des évolutions du contexte et des retours d’expérience. | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
Recommendation 6: Élaborer une stratégie de financement conjointe, structurée et durable Développer une stratégie de financement conjointe dès la programmation du prochain cadre, en vue de passer d’un modèle de financement fragmenté à un modèle structuré. Cette stratégie devra favoriser la mobilisation conjointe des ressources, le financement de projets conjoints à fort impact, et l’implication active des partenaires techniques et financiers et du secteur privé.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Élaboration d’une stratégie de financement intégrée et multisectorielle (MYFF) lors de la préparation du prochain cycle UNSDCF, impliquant toutes les parties prenantes | Q3 2026 | BCR, PMT |  |  | December | 2026
6.2 | Cartographier les sources, mécanismes, forces et faiblesses du financement fragmenté existant. | Q1 2026 | BCR, PMT |  |  | June | 2026
Recommendation 7: Renforcer le co-leadership gouvernemental dans les Groupes de Résultats Instaurer un dispositif de coordination stratégique entre le Gouvernement et le SNU, en désignant des co-leads gouvernementaux au sein de chaque Groupe de Résultats, dotés de mandats précis et d’indicateurs de performance clairement définis, afin d’assurer une collaboration renforcée et une meilleure redevabilité
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Mettre en place un cadre formel de coordination stratégique qui associe systématiquement des co-leads gouvernementaux désignés au sein de chaque Groupe de Résultats. | Q1 2026 | BCR, PMT, UNCT |  |  | June | 2026
7.2 | Clarifier et formaliser les mandats, rôles et responsabilités des co-leads gouvernementaux, en veillant à définir des indicateurs de performance clairs permettant d’assurer la redevabilité et le suivi des engagements. | Q1 2026 | BCR, PMT, UNCT |  |  | June | 2026
7.3 | Favoriser la mise en place de mécanismes réguliers de dialogue et de revue annuelle conjointe entre le Gouvernement et le SNU, afin de garantir une prise de décision concertée et un pilotage partagé. | Q1 2026 | BCR, PMT, UNCT |  |  | June | 2026
Recommendation 8: Intégrer la durabilité comme exigence transversale des projets conjoints Intégrer systématiquement la durabilité économique, sociale et environnementale dans tous les projets conjoints, en prévoyant dès la phase de conception un plan de pérennisation incluant le transfert progressif des acquis, l’implication active des parties prenantes et bénéficiaires, ainsi que la mise en place de mécanismes de redevabilité inclusifs.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Inscrire la durabilité comme critère obligatoire dans les directives de programmation et conception des projets conjoints(dans le cadre du prochain cadre de coopération) | Q4 2025 | PMT |  |  | December | 2025
8.2 | Développer des indicateurs spécifiques pour mesurer l’intégration et l’efficacité des plans de pérennisation. | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
8.3 | Renforcer la coordination entre le groupe M&E, les Groupes de Résultats, et les acteurs gouvernementaux pour garantir une cohérence et un suivi optimal des approches durables. | Q1 2026 | BCR, PMT, UNCT |  |  | June | 2026
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 9: Renforcer la gouvernance et l’engagement au sein des mécanismes de coordination de l’UNSDCF Renforcer la gouvernance des Groupes de Résultats et d’accroître l’engagement des membres, afin d’assurer leur pleine fonctionnalité et de favoriser la réalisation effective des objectifs du principe « Delivering as One ».
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Renforcer la gouvernance des Groupes de Résultats et des Groupes thématiques par la clarification des rôles, responsabilités et mécanismes décisionnels, afin d’améliorer la prise de décision et la responsabilité collective. | Q4 2025 | PMT | un travail de révision et d'évaluation de la gouvernance des GRs est en cours |  | December | 2025
9.2 | Développer des outils de suivi et d’évaluation de la fonctionnalité et de la performance des Groupes de Résultats, permettant d’identifier rapidement les obstacles et d’y apporter des réponses adaptées. | Q4 2025 | PMT |  |  | December | 2025
Recommendation 10: Centraliser la documentation et renforcer l’utilisation de UNINFO comme plateforme de reporting unifiée Centraliser toute la documentation produite par les parties prenantes (rapports sectoriels, annuels, études, évaluations, enquêtes, etc.) au niveau du BCR pour faciliter le suivi global de l’UNSDCF, tout en renforçant l’usage systématique de la plateforme UNINFO comme outil commun de reporting et de redevabilité, garantissant ainsi la transparence et la pérennisation des acquis du cadre.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
10.1 | Mettre en place un système centralisé, structuré et accessible de gestion documentaire au sein du BCR, regroupant l’ensemble des productions des parties prenantes. Ce système devra être accessible à l’ensemble du SNU et aux partenaires , afin de favoriser le partage d’information et la transparence. | Q4 2025 | BCR | un share point "UNCT Tunisia" est crée pour centraliser la documentation |  | December | 2025
10.2 | Rendre l’usage de UNINFO obligatoire pour le reporting trimestriel et annuel | Q4 2025 | BCR |  |  | December | 2025
Recommendation 11: Instaurer une communication transformative et fondée sur les évidences pour renforcer le positionnement du SNU Mettre en œuvre une stratégie de communication structurée, fondée sur les résultats et les changements concrets induits par l’UNSDCF, afin de construire un récit commun valorisant l’impact du SNU sur les priorités nationales. Cette communication contribuera à renforcer la reconnaissance du SNU comme acteur clé du développement, à nourrir le dialogue politique et à appuyer la mobilisation des ressources.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by BCR
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
11.1 | Le développement d’outils et de lignes directrices communs pour documenter, analyser et communiquer les changements tangibles induits par les interventions conjointes (changements de comportement, d’accès aux services, de capacités, etc.) | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
11.2 | L’intégration systématique d’histoires de changement et de données qualitatives dans les rapports annuels UNSDCF et les produits de communication | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025
11.3 | Intégrer le système de gestion documentaire aux stratégies de communication et de plaidoyer du SNU, en valorisant les résultats de recherches et évaluations pour renforcer la gestion des connaissances, structurer la diffusion des preuves et soutenir le dialogue politique sur les priorités nationales. | Q1 2026 | BCR, PMT |  |  | June | 2026
11.4 | Concevoir un récit commun qui valorise l’action coordonnée du SNU, facilitant ainsi une meilleure reconnaissance par le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, ainsi que par le grand public. | Q4 2025 | BCR, PMT |  |  | December | 2025

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030