## EMR
SENEGAL UNDAF / UNSDCF 2019 - 2023 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: Evaluation finale du Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Developpement durable (UNSDCF) / 2023 • Preparation of the management response: UNCT et le Comité Technique de l'Evaluation • Approval of the management response: Approuvé le 22 juin 2023 par le Comité de pilotage du UNSDCF 2019-2023 • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: UNCT et le Comité de pilotage • Frequency of monitoring and updating: Semestriel
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Renforcer la planification, la programmation et la mise en œuvre conjointe au sein du SNU afin de favoriser davantage l’inclusivité et la synergie d’actions dans le prochain Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement. Pour ce faire, il faut prolonger les Plans de travail conjoints de l’UNSDCF par l’élaboration de Plans de Travail opérationnels inter-agences pour chaque Groupe Effet. Dans cette optique, l’accent peut être mis sur la formulation des projets structurants qui permettent à chaque Agence d’intervenir en fonction de son mandat spécifique (avantage comparatif).
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | L'horizon temporel pour la mise en œuvre de la recommadation est irréaliste. En sus, l'élaboration des Plans de travail annuels ne peut se faire sans être décliné au niveau "effet".
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by PMT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1 | Identifier les programmes conjoint en cours ou devant demarrer en 2024 et les inscrire dans les PTA de 2024 | Q4 | Groupe de résultats | Considerer les programmes identifier ou élaborer comme des suboutputs dans le Plans de travail conjoints. |  | December | 2023
1.2 | Renforcer la coordination des interventions des agences dans les zones cibles en mutualisant les activités en mettant en place en place un mécanisme de suivi conjoint sur suivi sur le terrain pour rendre effectif le travail conjoint au niveau opérationnel. | 2ème trimestre 2024 | UNCT |  |  | December | 2024
1.3 | Renforcer la capacité des Groupes de résultats sur la programmation conjointe en se conformant sur les directives de UNDCO | 2023-10-01 | RCO |  |  | December | 2023
Recommendation 2: Faire découler les programmes de pays (CPD) des différentes Agences des Nations Unies du plan-cadre de coopération - et non l’inverse. Cela permettra de renforcer la cohérence entre les plans de travail des Agences et les plans de travail conjoints de l’UNSDCF. Renforcer l’alignement de la programmation de l’UNSDCF avec les outils et les cycles de planification des politiques et budgets nationaux et territoriaux, afin de renforcer l’ancrage des initiatives conjointes dans la gestion publique et les priorités gouvernementales.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | L'alignement de la programmation UNSDCF avec les outils et les cycles de planification des politiques et budgets nationaux et territoriaux serait difficile. La priorité devrait être accordée dans un premier temps à l'alignement interne (CPD-UNSDCF) et aux synergies dans la mise en oeuvre des interventions. Pour le nouveau UNSDCF, les CPD des Agences ex Com par exemple ont toutes des effets directement dérivés de ceux du UNSDCF en construction.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by UNRCO
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Elaborer les Plans de Travail Conjoint avant les Plans de Travail des Agences | Décemebre 2023 | RCO | Si possible faire que les Agences adoptent les PTA conjoints comme étant leur propres PTA des agences. Ceci permettra aux agences d'investir sur un seul un plan de travail avec une gain temps. |  | December | 2023
Recommendation 3: Renforcer la participation du Gouvernement dans la mise en œuvre de l’UNSDCF afin d’assurer de façon permanente la pertinence des interventions du SNU par rapport aux besoins et priorités nationales. Pour ce faire, la désignation des co-leads et des points focaux de la partie gouvernementale dans chaque groupe de résultats doit se faire de façon formelle à travers la prise d’une Lettre ou d’un arrêté de désignation. Les groupes de résultats sont pilotés selon une approche tournante, et jouent pleinement leur rôle dans la programmation, le suivi, le rapportage et la communication, en liaison avec le Groupe Suivi et Évaluation des Nations Unies et le Groupe Communication.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | La designation formelle à travers la prise d’une Lettre ou d’un arrêté de désignation pour alourdir le processus. La question du leadership tournant entre agences posent cependant un problème de continuité.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Formaliser la participation du gouvernement dans les groupes de résultats par la designation de points focaux de la partie nationale par le Gouvernement | Q3 2023 | Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération | Prévoir des suppléants en cas d'absence |  | December | 2024
3.2 | Designer pour chaque Groupe de résultats un co-leader national | Q4 2023 | Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération |  |  | December | 2024
3.3 | Reviser les termes de reférences des Groupes de résultats | Q2 2023 | Agences Lead des Groupes de Résultats |  |  | December | 2023
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4: Faire le plaidoyer pour un ancrage institutionnel fort de l’UNSDCF par la prise d’un décret fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité de Pilotage.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Ce comité de pilotage existe dans les textes depuis longtemps, mais n’a jamais été mis en œuvre, et s’avère très difficile à rendre fonctionnel, sauf à l’occasion des réunions de revue / planification annuelle, ou au final il fonctionne de manière assez informelle. Il faudrait faire attention aux rigidités institutionnelles qui peuvent entraver la marche rapide du travail.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Adresser une requête au MEPC pour l'institutionnalisation du comité de pilotage, ainsi que ses modalités de fonctionnement (arrêté) | 2023-09-01 | RCO | Préter attention aux rigidités institutionnelles qui peuvent entraver la marche rapide du travail. Il faut envisager assez de souplesse… |  | December | 2023
4.2 | Organiser la première réunion du Comité Directeur du UNSDCF | Décemebre 2023 | Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération/RCO |  |  | December | 2023
Recommendation 5: Renforcer la coordination régionale entre les agences des Nations Unies pour tirer parti des avantages comparatifs et de l’expertise des différentes agences et attirer d’autres partenaires. Pour ce faire, il faut déconcentrer le Bureau du Coordonnateur Résident afin que le leadership soit effectivement assuré dans les domaines stratégiques et opérationnels pour le pilotage du prochain UNSDCF.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Pas necessaire d'avoir une personne dediée du RCO au niveau région. Il faut juste trouver les actions appropriées pour renforcer cette coordination. Cette coordination régionale se déroule de manière informelle dans les zones où il y a plusieurs agences présentes. Il suffirait en fait de donner à ces agences ce rôle de coordination et de pouvoir formaliser ce rôle / renforcer les capacités en coordination, sans nécessairement affecter d’autres personnels. Par contre, il faudrait surtout que les modalités de planification et de mise en œuvre soient davantage décentralisées et qu’apparaissent des régions de concentration ou de convergence entre les agences des NU dans le cadre de l’UNCF (comme certaines régions fronatlières comme Kedougou ou autres). Le SNU au Sénégal a des expériences, pas toujours réussies (COTAMBA à Tamba dans les années 2000).
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Elaborer ou mettre à jour la cartographie des interventions du SNU et déterminer l'existence d'antennes régionales des agences | 2023-09-01 |  |  |  | December | 2023
5.2 | Faire le plaidoyer pour l'utilisation de bureaux communs dans les régions de concentration à l'image de la UN House | Décemebre 2023 |  |  |  | December | 2023
5.3 | Organiser une périodiques entre les agences intervenant dans les zones nord, centre et sud pour un cadre de suivi et de pilotage intégrés sous la coordination du RCO | Décemebre 2023 |  | Procéder au regroupement de manière concertée |  | December | 2023
Recommendation 6: Renforcer davantage la coordination entre le SNU et les autres PTF afin de poursuivre et de renforcer le dialogue politique de haut niveau avec le Gouvernement, pour une meilleure intégration des thématiques de développement socioéconomique dans les politiques. Pour ce faire, une cartographie des interventions des partenaires peut être élaborée.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Le rôle majeur du SNU est un rôle de coordination au sein des instances de coordination des PAD (ex PTF) et de pouvoir « influencer » les grandes orientations de ces groupes de partenaires. Le SNU en la personne du RC doit jouer un rôle majeur au sein du COMEX et du G50 (ce qui est conforme à la réforme des instances de coordination qui place le RC comme membre permanent du COMEX). Dans certaines situations, il doit être envisageable que l’action concertée du SNU soit faire en directe auprès des autorités
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Institutionnaliser les rencontres avec le Premier Minnistre et le Ministre de l'Economie du Plan et de la Cooperation | Décemebre 2023 | UNCT/COMEX | Courrier Secretarait G50 au PM et MEPC |  | December | 2023
Recommendation 7: Adopter une architecture plus simple et plus efficiente du cadre de résultats (réduction et qualité du nombre d’effets, de produits et d’indicateurs). Pour ce faire, il faut un Effet par axe stratégique et des indicateurs qualitatifs. Les experts M&E orientent et valident l'élaboration des énoncés des résultats et des indicateurs en vue d‘assurer la qualité de la planification aux niveaux des Effets, des Produits et des indicateurs respectifs.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by PMT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Poursuivre le travail d'amélioration du cadre du resultats qui comporte déjà que 3 effets en veillant à la bonne formulation des produits et à l'identification d'indicateurs qualitatis et quantitatifs | 2023-10-01 | RCO | C'est déjà en cours en Q2 2023 et qui sera revu effectivement en Q4 2023 lors des PTA | ongoing as expected | December | 2023
| Etablir des calendriers de réunions du PMT, les Groupes de résultats et le GTSE et encourager la participation des agences à travers des rappels | 2023-10-01 | RCO |  | ongoing as expected |  | 2023
…
Recommendation 8: Impliquer davantage la Communication dans le processus de programmation, de mise en œuvre, de suivi et évaluation de l’UNSDCF
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by Communication Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Mobiliser le groupe communication lors des rencontres du comité des programmes | continu | PMT |  |  | December | 2023
8.2 | Elaborer et mettre en oeuvre un plan de communication et de visibilité sur les interventions et les résultats du SNU avec l'utilisation des réseaux sociaux | continu | Groupe Com |  |  | December | 2023
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 9: Promouvoir le financement conjoint en passant du "financement fragmentaire à un financement structuré", en renforçant la mobilisation conjointe des ressources financières et en multipliant les projets/programmes conjoints consistants entre Agences des Nations Unies et ONG. Le financement fragmentaire s’attache à transférer des ressources d’un contributeur financier vers un bénéficiaire, tandis que le financement structuré, la mobilisation conjointe des ressources financières et la multiplication des projets/programmes conjoints visent à structurer différents flux financiers de manière à réaliser un objectif commun avec un plus grand impact. Pour ce faire, une stratégie de mobilisation conjointe des ressources doit être élaborée.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | La notion de « from funding to financing” avait tendance à pousser le SNU à ne pas se limiter uniquement à la mobilisation de ressources pour financer l’UNCF, mais à pouvoir accompagner le gouvernement à financer le développement. Ce n’est pas le nombre de projets ou programmes conjoints qui permettent de renforcer la mobilisation de ressources. Il faut que ces projets ou programmes conjoints soient également soutenus par les partenaires depuis le départ. Par ailleurs, certaines agences de coopération bi ou multilatérales peuvent être intéressées par l’action conjointe des agences, et il faudrait pouvoir répondre à cette demande, de la manière la plus efficace possible, en veillant bien à ce que ces projets réussissent et soient gérés très efficacement. Le leadership de ces projets conjoints devraient être désignés sur les capacités gestionnaires et techniques à mettre en œuvre lesdits projets.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Appuyer l'élaboration de programmes conjoints et la mobilisation des ressources | 2024-03-01 | UNCT |  |  | December | 2024
9.3 | Engager les experts des agences dans le groupe "Partenariat et Financement du Developpement" pour la formulation et la mise en oeuvre de la stratégie de partenariat et de mobilisation de ressources | 2024-03-01 | UNCT |  |  | December | 2024
Recommendation 10:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 11:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030