## Sheet1
Central African Republic UNDAF+/ 2018 - 2022: EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: Evaluation du Plan Cadre des Nations Unies pour l'Assistance au Développement / 2021 • Preparation of the management response: Comité de pilotage de l'évaluation & UNCT • Approval of the management response: UNCT et Comité de pilotage de l'évaluation • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: Equipe de Programmes Pays (PMT) • Frequency of monitoring and updating: Semestriel
RECOMMANDATIONS POUR AMELIORER LA FORMULATION ET LA GOUVERNANCE DU NOUVEAU CADRE DE COOPERATION
Recommandation 1: Capitaliser sur les résultats de l’UNDAF+ et ceux du RCPCA afin d’identifier les meilleures pratiques pour informer sur la conception et la mise en œuvre du prochain cadre de coopération.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by PMT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Atelier de capitalisation avec la participation de tous les acteurs clés (Gouvernement, SNU, PTF) | Décembre 2022 | UNCT/PMT | Revue annuelle UNDAF+ et exercice de priorisation de l'UNSDCF 2023-27, organisée conjointement avec la partie nationale (Gouvernement, société civile) y compris les PTFs les 28 & 29 avril 2022 a permis de capitaliser les principales conclusions de l'évaluation finale de l'UNDAF+ et leur prise en compte dans l'UNSDCF | completed | December | 2022
1.2
Recommendation 2: Renforcer et améliorer le système de suivi et d'évaluation, notamment en soutenant l'élaboration d'un cadre national de suivi et d'établissement de rapports sur les ODD
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by Groupe de Travail Suivi & Evaluation (GTSE)
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Renforcer les capacités des M&E sur l’utilisation de l'UNINFO pour la planification, le suivi et l'établissement de rapports interactifs afin d'assurer la cohérence, l'exactitude et la facilité d'accès aux données (indispensable à l’emploi des indicateurs proxy) | Décembre 2022 | PMT/GTSE | Formation UN-Info organisée le 04 août à l'endroit des points focaux UN-Info des agences. | completed | Août | 2022
2.2 | Opter pour une base de référence globale d'indicateurs (cadre des résultats) pour faciliter le processus de suivi et de rapport avec des informations fiables et crédibles | Septembre 2022 | PMT/GTSE | Le cadre des résultats du plan-cadre de coopération est élaboré sur la base des cibles des ODD priorisées et retenues au niveau pays qui, constituent un cadre de référence pour le pays, et sur le cadre global des indicateurs des ODD | completed | Septembre | 2022
2.3 | Mener un suivi régulier de la performance des groupes de résultats pour des résultats collectifs, leur contribution à l'atteinte des ODD et l’établissement des rapports (VNR et VLR) | Décembre 2023 | PMT/GTSE | Le PMT assure le suivi de la performance des groupes de résultats dans le cadre de la msie en eouvre du plan-cadre de coopération. Chaque groupe de résultats et thématiques participe à tour de rôle aux réunions du PMT et rapporte sur ses réaliations. Ce qui permet au PMT de méner un suivi régulier de la performance des groupes de coordination de l'UNSDCF 2023-2027. Par ailleurs, dans le cadre du suivi des ODD, le groupe des économistes a appuyé techniquement le gouvernement dans l'élaboration du rapport VNR 2023 et assuré son contrôle qualité. Le rapport a été ensuite présenté par le gouvernement au Forum Politique de Haut niveau dernièrement àà New York. | completed | Juin | 2023
2.4 | Associer les spécialistes en S&E des agences dans la définition des indicateurs et mettre à disposition des agences nationales des fonds pour la collecte des données afin de mieux renseigner ces indicateurs de résultats | Décembre 2023 | UNCT/PMT/GTSE | Les spécialistes S&E ont été associés dans la définition des indicateurs du plan-cadre de coopération en cours d'élaboration | completed | août | 2022
RECOMMANDATIONS POUR AMELIORER LA COHERENCE ET COORDINATION DU NOUVEAU CADRE DE COOPERATION
Recommendation 3: Renforcer la cohérence entre le cadre de coopération et d'autres cadres clés tels que le APPR et la vision stratégique de la mission, tout en étendant la collaboration à de nouveaux partenaires sur le relèvement et le renforcement de la résilience socioéconomique
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by Equipe de Programme Pays (PMT)
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Orienter la collaboration entre les groupes de travail sur la programmation commune | Décembre 2023 | PMT/RCO | Les groupes de travail développent des plans de travail conjoint et particpent à l'élaboration du CCA mais aussi aux revues communes des résultats | completed | December | 2023
1.2 | Etendre l’utilisation du BOS et le renforcement des capacités des agences à l’usage de « UN-Info » pour la collecte des données désagrégées | Décembre 2022 | OMT | Le BOS a été signé par la RC suite au peuplement des données par les agences | completed | June | 2022
1.3 | Avoir un comité de pilotage multipartenaire pour guider et superviser le travail et les activités avec des TDRs qui intègrent un système de suivi et évaluation (ex. PMT) | Décembre 2023 | PMT | Le PMT/UNCT guide et supervise les travaux des groupes de coordination. En outre, le Comité de Pilotage Mixte mis en place dans le cadre de gouvernance de l'UNSDCF assure aussi ce role | completed | December | 2023
1.4 | Opter pour la gestion des services communs au lieu d'avoir des représentants d'agences faisant de multiples efforts | Décembre 2023 | OMT | Il existe dans le cadre de BOS des services communs qui regroupes des agences des Nations unies (administration, rssources humaines, procurement…). Certains sont exécutés et finalisés abvec une économie d'échelle et rénouvelés. Neanmoins, des efforts contnuent à etre faits pour les services qui sont récommandés (cas de personnes à mobilité réduite,, energie renouvelable) | completed | December | 2023
1.5 | Mettre sur pied un cadre consultatif et de partage formels entre les agences et les autorités gouvernementales | Décembre 2023 | UNCT/PMT | Un cadre consultatif existe, sous le leadersphip de la RC, puis au niveau des agences avec leurs ministères sectoriels | completed | June | 2022
Recommendation 4: Renforcer les capacités des partenaires techniques locaux en optant davantage pour des offres de services qui impliquent la collaboration entre partenaires internationaux et locaux
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Cette recommandation n'est pas claire et ne donne aucune indication sur la manière dont elle pourrait etre adressée. En outre, les résultats du cadre précédent ont mis en exergue les meilleurs résultats obtenus en matière de renforcement de capacités des partenaires locaux
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
Recommendation 5: Renforcer le comité conjoint de pilotage et la communication entre les parties prenantes au niveau national sur leur implication à la mise en œuvre du cadre de coopération
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by PMT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Envisager un plan de leadership/coordination rotatif sur base mensuelle ou trimestrielle | Décembre 2023 | UNCT/PMT | Les Groupes de travail de l'UNCT sont coprésidés et rotatifs | completed | December | 2022
1.2 | Adopter une communication et un plaidoyer forts sous la direction du Groupe de communication (UNCG) | Décembre 2023 | UNGC | Le Groupe de communication des Nations dispose d'un plan de communication et de plaidoyer | completed | December | 2023
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 6: Maintenir les trois piliers tout en assurant l’alignement au RCPCA avec une attention particulière sur les thèmes émergents à savoir la gouvernance, le genre, l’environnement et les changements climatiques
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by Equipe de Programme Pays (PMT)
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Aligner les résultats du plan cadre de coopération 2023-2027 aux domaines d’impact prioritaires du RCPCA | Juillet 2022 | UNCT/PMT | Le plan cadre de coopération nouvellement élaboré est aligné sur les priorité du RCPCA et sur la politique générale du Gouvernance | completed | June | 2022
1.2 | Planifier les interventions sur la base des analyses de risques et les orientations du PRH | Décembre 2022 | UNCT/PMT | Pris en compte dans l'UNSDCF et dans le Plan de réponse Humainitaire 2023 de l'Equipe humaintaire | completed | June | 2022
1.3 | Renforcer le mécanisme de coordination sous le lead du gouvernement et la participation des ministères dans les clusters et groupes de travail | Décembre 2023 | UNCT/PMT | Le Comité Mixte de Pilotage constitué du Gouvernement et du Coordonnateur Résident mis en place dans le cadre de l'UNSDCF assure ce rôle | completed | December | 2023
1.4 | Poursuivre et améliorer les appuis du cadre normatif pour davantage renforcer les capacités institutionnelles de l’Etat afin de soutenir la pérennisation des acquis | Décembre 2023 | PMT | Pris en compte dans l'UNSDCF | completed | December | 2023
Recommendation 7 : Appuyer le gouvernement pour définir de manière franche un cadre transitoire qui rapproche au niveau conceptuel la situation réelle Humanitaire et la volonté de décoller sur le développement
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Le Gouvernement a été information, par l'entremise du MPCI, du processus d'élaboration du CCA mais n'a pas été impliqué car cela relève de la seule compétence des NU.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by PMT/UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Impliquer le gouvernement dans les activités de planification des CCA afin de stimuler leurs capacités techniques | Décembre 2022 | UNCT/PMT | Le Gouvernement a été informé du processus d'élaboration du CCA. Les principales conclusion lui ont été présentées | completed | June | 2022
3.2
3.3
Recommendation 8: Renforcer l’approche Nexus HPD dans la programmation et optimiser les services et programmes communs
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by PMT/OMT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Clarifier les domaines de coopération pour améliorer la compréhension, l’action et le soutien dans les systèmes d’alerte précoce, la préparation aux situations d’urgence, l’évaluation et la gestion des risques, la résilience des communautés et le développement des moyens de subsistance | Décembre 2022 | UNCT/PMT | Les domaines de coopération sont mentionnés dans le plan-cadre de coopération | completed | December | 2022
1.2 | Impliquer des organismes régionaux et des agences non-résidentes en fonction de leurs mandats et de leur avantage comparatif | Décembre 2022 | RCO/PMT | Les organismes et agences non-résidentes ont été impliqués dans la planification conjointe des Nations unies à l'exemple du CEA et ONU-Habitat pour ne citer que ceux-ci | completed | December | 2022
1.3 | Etendre le développement des solutions durables aux régions particulièrement pour les couches vulnérables tout en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque agence dans la collaboration | Décembre 2023 | PNUD, HCR, RCO | Les Solutions Durables (SD) sont pris en compte dans l'UNSDCF comme un de ses résultats collectifs. | completed | June | 2023
1.4 | Renforcer la stratégie de mobilisation des ressources basée sur les avantages comparatifs et suivant une approche mutualisée | Décembre 2023 | UNCT | Le nouveau Plan cadre est accompagné d'une stratégie de partenariat et de mobilisation des ressources | completed | June | 2023
Recommendation 9: Intégrer une composante genre dans l’élaboration du nouveau cadre de coopération afin de mieux apprécier les résultats désagrégés selon le genre
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by GTGD
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Prevoir un résultat spécifique au critère genre et d'autres axes sexospécifiques dans le cadre de résultats | Décembre 2022 | GTGD | Un résultat spécifique au genre a été inséré dans le cadre de résultats notamment dans le pilier population (Résultat 2) | completed | June | 2022
1.2
…

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030