## MR UNSDCF Evaluation
Country Colombia: Cooperation Framework 2020-2023 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: UNSDCF Colombia 2022-23 • Preparation of the management response: UNCT and Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: UNCT and Evaluation Managers • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Ampliar la participación de la sociedad civil, donantes y otros actores como sector privado en el diseño y seguimiento de las acciones del UNSDCF y mantener mecanismos de consulta en los territorios con la sociedad civil para la actualización del contexto y los supuestos que están en la base de la teoría del cambio.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Los actores de sociedad civil son un socio importante de la ONU en Colombia. Por los tiempos derivados de la implementación de la Hoja de Ruta del UNSDCF en fase de diseño las consultas con sociedad civil se han hecho en su mayoría de manera bilateral entre miembros del UNCT. Las negociaciones con Gobierno avanzan de manera prioritaria. Bajo este contexto será importante mantener un importante grado de expectativa sobre el alcance del próximo UNSDCF. Pero sobre todo para vincular a la sociedad civil y otros actores en el seguimiento al UNSDCF y a la difusión de los informes de resultado del UNCT sobre el UNSDCF.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Una estrategia de diálogo multiactor incluida la sociedad civil alrededor del informe anual de resultados del UNCT como medida de seguimiento a la implementación del UNSDCF | 30 de junio 2025 | RC/UNCT |  | ongoing as expected | June | 2025
Recommendation 2: Elaborar una teoría del cambio robusta, que parta por identificar un propósito claro y específico. Identificar supuestos y factores externos que pueden influir en los resultados. Una teoría de cambio que incluya impactos para cada área, resultados, productos relacionados e indicadores que estén en capacidad de medir esos cambios.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Análisis causas derivadas del CCA | abril 30 de 2024 | M&E, Deputies y Program officer |  |  | June | 2024
2.2 | Taller Teoría del Cambio (UNCT - M&E) | abril 30 de 2024 | M&E, Deputies y Program officers |  |  | June | 2024
Recommendation 3: Incluir de manera sistemática los enfoques transversales en las áreas estratégicas del marco de cooperación. Para eso es necesario llegar a definiciones conjuntas de cada enfoque y estrategias para que los efectos identificados en la teoría de cambios del nuevo marco den cuenta de transformaciones diferenciales por edad, género, etnicidad, etc.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Asegurar un outcome específico de género y transversalización efectiva de género y de los otros enfoques transversales en todos los ejes (LNOB, DDHH, etc.) | abril 30 de 2024 | UNCT - Gobierno Nacional |  |  | June | 2024
Recommendation 4: Fomentar, animar y reunir periódicamente los grupos de resultados e Inter agenciales como espacios de discusión estratégica, incidencia política y coordinación Inter agencial, así mismo identificar duplicidad de espacios de coordinación para evitar desgaste de los equipos..
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Contribuir desde el UNCT a que el Comité Directivo del UNSDCF sea el espacio de reflexión y discusión estratégica para guiar el trabajo de mecanismos de gobernanza bajo el UNSDCF (al menos 1 reunión por año) | 2 años | RC / RCO / UNCT / Gob. |  |  | December | 2025
4.2 | Generar una discusión estratégica y de reflexión al interior del UNCT sobre el rol de los grupos de resultados considerando la experiencia, los hallazgos de la evualción y el rol que pueden asumir bajo una reconfiguración o relanzamiento | 30 de junio 2024 | UNCT |  |  | December | 2025
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 5: Fortalecer la coordinación local en materia de desarrollo y paz mediante los ELC vinculándolos a los componentes de desarrollo definidos en el Marco de Cooperación. Para eso es necesario diseñar herramientas de manera participativa (con el fin de garantizar mayor pertinencia y apropiación de estas) para definir las metas, alcances y objetivos de estos espacios de coordinación, identificaron roles y liderazgos en la movilización de las agendas, periodicidad de los encuentros etc.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Avanzar en la estrategia de desarrollo territorial de UNCT principalmente para consolidar el grupo de coordinación de desarrollo territorial, reflexionar sobre la visón del territorio, generar soluciones innovadoras y un portafolio cross-pillar, gestionar el conocimiento para el análisis y focalización territorial y generar articulación externa e interna desde el grupo motor de desarrollo territorial y la coordinación residente. | 31 de diciembre de 2025 | RCO and UNCT |  |  | December | 2025
Recommendation 6: Fortalecer las herramientas de gestión del conocimiento enfocado al trabajo Inter agencial mediante un repositorio de buenas prácticas de coordinación y lecciones aprendidas del trabajo Inter agencial en la OCR.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Definir un plan de acción para fortalecer los esquemas de gestión del conocimiento del UNCT además, considerando las líneas de acción de habilitadores de la Agenda 2030 incluidas en el UNSDCF, que promueva esquemas de cooperación (Sur-Sur, Triangular y COL-COL), conforme a la solicitud de gobierno. | 31 de diciembre de 2025 | UNCT - Gobierno Nacional |  |  | December | 2025
Recommendation 7: Desarrollar una estrategia de comunicación efectiva enfocada en socios implementadores, funcionarios y nuevos funcionarios estatales y donantes que presente el SNU, cuál es el rol catalizador que puede desempeñar a nivel nacional y territorial, cómo el Marco de Cooperación aporta al desarrollo sostenible del país y qué ventajas comparativas ofrece el trabajo articulado con la OCR, las agencias, fondos y programas del Marco en distintas áreas.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | CINU y UNCG lideran procesos pedagogía y comunicación sobre el UNSDCF como un componente de la estrategia de comunicaciones del UNCT. | 31 de diciembre de 2024 | UNCG/CINU |  |  | December | 2024
7.2 | Implementación - piloto (conversatorio, campaña digital conjunta o publicación de documentos del UNSDCF) | 30 de junio 202 | RCO/UNCG/CINU |  |  | June | 2025
Recommendation 8: La Coordinadora Residente podría ampliar su interacción con diversos actores (gobierno y comunidad internacional) para fortalecer el posicionamiento del SNU, identificar y/o desarrollar posturas estratégicas conjuntas (como las ventajas de instrumentos de financiación integrados por áreas estratégicas), recoger inquietudes comunes (como la forma de mejorar el flujo de información sobre coordinación, ejecución financiera y avance de proyectos).
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Liderazgo de la Coordinadora Residente en espacios de coordinación con socios de cooperantes (ej. Copresidencia GRUC) con énfasis en avanzar las agendas globlaes y regioanles viculadas a la agenda de desarrollo (ej. Cumbre del futuro) | 31 de diciembre de 2024 | RC - UNCT - Gobierno Nacional |  |  | June | 2025
Recommendation 9: Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas buscando mayor armonización en el reporte por parte de las agencias.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Aunque se buscará mayor eficiencia, se deberá revisar con gobierno esta práctica y estandarización de reportes sujeto a su aprobación lo cual a hoy es incierto.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Propuesta sobre un mecanismo de reporte armonizado para UN INFO y el Gobierno | 30 septiembre 2024 | RCO y M&E |  |  | December | 2024
Recommendation 10 Seguir fortaleciendo y encaminando la financiación del UNSDCF hacia instrumentos de financiación integrados que garantizan mayor alineación, más diversificación de recursos y nuevas fuentes de financiación, menos atomización de acciones (menos proyectos) por ende mayor eficacia y eficiencia en el trabajo en territorio.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
10.1 | Fortalecer trabajo grupo de Financiamiento para el desarrollo | 30 de junio 2025 |  |  |  | December | 2025
10.2 | Estrategia de posicionamiento y financiamiento para el nuevo UNSDCF | 30 de junio 2025 |  |  |  | December | 2025
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 11: Diseñar y/o promover la utilización de marcadores para los diferentes enfoques transversales (y/o check lists de aprobarse), de ser necesario definiendo equivalencias con sus propios marcadores (Agencias)
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
11.1 | Asegurar un mecanismo efectivo de monitoreo del marcador de género y construir tabla equivalencias con marcadores agencias | Diciembre 2024 | GIG, UNCT, grupo M&E |  |  | December | 2024
11.2 | Implementar recomendaciones informes del UNCT-SWAP gender Score Card | Diciembre 2024 | GIG, UNCT |  |  | December | 2024
Recommendation 12: Seguir fortaleciendo los espacios de articulación con el sector privado para encontrar convergencias y poder identificar los aportes de la pequeña, mediana y grande empresa al UNSDCF y a su vez las ventajas comparativas para este sector, así como fortalecer la colaboración con el Banco Mundial y otras instituciones financieras. (tomarlo de arriba)
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
12.1 | Una estrategia para incentivar la presencial del MPTF en el territorio, fortalecimiento de capacidades de actores locales para iniciativas de financiamiento para el desarrollo o iniciativas de financiamiento y movilización de recursos en el marco de GRUC. | 30 de junio de 2025 |  |  |  | December | 2025
Recommendation 13: Para mejorar la sostenibilidad de las acciones en los territorios se recomienda fortalecer la participación de la sociedad civil en los proyectos como socio implementador local, fortalecer el seguimiento de los proyectos en el territorio y garantizar mayor participación de la institucionalidad local.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO with support from M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
13.1 | Avanzar en la estrategia de los de Laboratorios de ODS en le nivel territorial los cuales se enfocan en crear soluciones participativas e integradas al territorio además de incentivar esquemas de innovación territorial a partir de prototipado de soluciones para el desarrollo territorial | 31 de diciembre de 2025 |  |  |  | December | 2025
13.2 | Incorporar un resultado de desarrollo territorial en le UNSDCF y transversal | 30 de abril de 2024 |  |  |  | December | 2024

## Sheet2 (hidden)
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030