## Sheet1
Country _Tchad___; UNDAF / CF 2017 - 2023 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: Évaluation finale du « Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement » -Tchad (2017-2023) / 2022 • Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: Bureau de la Coordination en collaboration avec DCO • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Focaliser le prochain UNDAF sur le NEXUS humanitaire développement et paix et opérationnaliser ce concept pour anticiper les crises multiformes
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Prendre en compte l'approche Nexus lors de la planification stratégique du nouveau cadre de coopération | 31 amrs 2023 | UNFPA/ PMT | Processus d'élaboration CF | ongoing as expected | December | 2023
1.2 | Avoir un groupe de travail sur le Nexus Humanitaire - développement - paix | 31 décembre 2023 | PAM/ PMT | UNCT | ongoing as expected | December | 2023
1.3 | Recruter un point focal Nexus pour un appui dans l'opérationnalisation | 30 juin 2023 | RCO/ PNUD | UNCT | ongoing as expected | December | 2023
Recommendation 2: Favoriser l’accès aux informations et aux données aux grand public en rendant plus dynamique le système d’information sur les indicateurs de performance.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Rendre encore plus fonctionnel UNINFO Tchad | Continue | RCO | Présidents des groupes de resultats | ongoing as expected | December | 2023
2.2 | Organiser la revue annuelle sur les resultats du cadre de coopération | 31 décembre 2023 | RCO | Presidents des Groupes de resultats | completed | December | 2023
…
Recommendation 3: Améliorer l’efficacité des interventions de l’UNDAF
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Renforcer le plaidoyer auprès du Gouvernement pour la généralisation de l’enseignement préscolaire à tous les niveaux en vue d’assurer le développement cognitif de l’enfant en lien avec celui du capital humain | Continue | UNICEF | Groupe des resultats dans les PTC | completed | December | 2023
3.2 | Initier une approche holistique (accès à l’enseignement préscolaire, cantine scolaire, internat de jeunes filles, changement des normes sociales) en vue de faire le lien entre éducation, santé de la jeune fille, mariage précoce et MGF (Mutilations Génitales Féminines) | Continue | UNICEF | Groupe des resultats dans les PTC | completed | December | 2023
3.3 | Renforcer la chaîne de distribution des produits contraceptifs, des vaccins par un mécanisme plus efficace de gestion des commandes et des livraisons de manière à limiter les retards et les ruptures de stock dans les points de prestation de services | Continue | UNFPA | Groupe des resultats dans les PTC | completed | December | 2023
3.4 | Développer de nouveaux partenariats pour mobiliser des ressources additionnelles en vue de combler le gap des ODDs dans ce secteur | Continue | RCO/ PNUD | Processus d'élaboration CF | ongoing as expected | December | 2023
3.5 | Mettre en place une plateforme de valorisation des résultats des recherches et l’acquisition des connaissances | Continue | ONUSIDA/ GSE | Animation du GSE à travers UNINFO | ongoing as expected | December | 2023
3.6 | Renforcer le plaidoyer pour la mise en œuvre des politiques et stratégies existantes pour améliorer la résilience des moyens de subsistance | Continue | RCO | Groupe des resultats | ongoing as expected | December | 2023
3.7 | Augmenter la couverture de personnes vivant dans un ménage par au moins un programme du socle de protection sociale, incluant celle de l’enfant, l'éducation et la santé | Continue | PAM/ PMT | Groupe de résultats à travers les PTCs | ongoing as expected | December | 2023
3.8 | Renforcer la mise en œuvre du programme national de filet sociaux, en étroite collaboration avec le gouvernement, afin de faire face aux vulnérabilités croissantes causées par une multiplicité de facteurs tels que le changement climatique et d'autres chocs | Continue | FAO/ PMT | Groupe de resultats à travers le PTC | ongoing as expected | December | 2023
3.9 | Accentuer le plaidoyer en faveur de l’application des textes et de l’amélioration du taux de participation des femmes dans les fonctions nominatives et électives | Continue | HCDH/ PMT | Groupe de resultats à travers le PTC | ongoing as expected | December | 2023
3.1 | Poursuivre le renforcement des capacités des acteurs nationaux en termes de planification, de programmation, de suivi et évaluation des politiques et programmes | Continue | RCO/ PMT | Groupe de resultats à travers le PTC | ongoing as expected | December | 2023
3.11 | Poursuivre l’appui aux Comités Locaux de Paix dans la prévention des conflits tant en milieu urbain qu’en zones rurales | Continue | PNUD/ PMT | Groupe de resultats à travers le PTC | ongoing as expected | December | 2023
3.12 | Mettre en place des dispositifs de suivi-évaluation de la performance des Comités Locaux de Paix et des leaders communautaires | Continue | PNUD/ PMT | Groupe de resultats à travers le PTC | ongoing as expected | January | 2024
3.13 | Renforcer les initiatives en faveur des opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes en vue de leur insertion économique | Continue | PNUD/ PMT | Groupe de resultats à travers le PTC | ongoing as expected | February | 2025
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4: Développer davantage la synergie dans les interventions inter-agences comme les programmes conjoints existants pour une meilleure optimisation des ressources et d’impacts sur les bénéficiaires.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Organiser des missions conjoints de suivi sur le terrain | Continue | Lead de la thématique | dependant de la thématique l'agence lead en collaboration avec les agences soeurs organise la mission cojointe de terrain | completed | December | 2023
1.2 | Planifier conjointement les interventions du SNU | Continue | Lead des groupes de resultats | dependant de la thématique l'agence lead en collaboration avec les agences soeurs organise la mission cojointe de terrain | completed | December | 2023
Recommendation 5: Accentuer le plaidoyer auprès de l’État en vue d’obtenir son engagement plus accru en termes de leadership, de mobilisation des ressources internes, de développement de nouveaux partenariats pour la réalisation des objectifs de l’UNDAF
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Continuer le plaidoyer pour plus d'engagement de l'Etat dans le processus | Continue | RC | RC/ UNCT | ongoing as expected | December | 2026
1.2
…
Recommendation 6: Accorder des moyens suffisants au suivi-évaluation des interventions post projets en vue d’une meilleure capitalisation des acquis et des progrès
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Plaider auprès des agences pous plus des moyens financier dans le suivi des programmes | Continue | ONUSIDA/ GSE | UNCT/ | ongoing as expected | December | 2023
1.2
…

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030