## Sheet1
Dominican Republic; UNDAF 2018 - 2022 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Dominican Republic UNDAF 2018 - 2022 EVALUATION / 2022 • Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: RCO • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Establecer un mecanismo de actualización de análisis de contexto, establecer espacios de análisis estructurados y periódicos de coyuntura a nivel de UNCT y que también facilite el análisis a nivel técnico como parte de la labor de los grupos de resultados (que su labor no se reduzca a la formulación de los planes de trabajo conjuntos y al reporte sobre los mismos). 1.a. Este esfuerzo debiera resultar en CCA sólido, con buenas notas estratégicas, que cuente con la participación de todas las AFP y stakeholders, incluyendo a ONGs, colectivos o grupos de mujeres, migrantes, niños, niñas y adolescentes y dar tiempo a una adecuada integración y apropiación de las prioridades estratégicas por parte de todos los involucrados. 1.b. Se resalta la importancia de realizar ejercicios de pedagogía y comunicación sobre las formas de implementar y ejecutar fondos del SNU y sobre los resultados alcanzados. Al respecto, también se considera importante fomentar un diálogo y flujo de información continuo con los socios nacionales a nivel sectorial, central y de manera conjunta (incluyendo la importancia del diálogo entre los sectores del gobierno y las entidades del mismo rectoras del seguimiento a la cooperación internacional). 1.c. Visibilización de la oferta programática colectiva del SNU: mandatos, prioridades, capacidades, presencia territorial y ejes temáticos; identificando superposiciones, y también las brechas que actualmente ninguna AFP está cubriendo. 1.d. Promover una cultura del aprendizaje a partir de la reflexión estratégica conjunta regular, no sólo centrada en las acciones realizadas a escala micro, sino también sobre las malas prácticas, las oportunidades perdidas, y los impactos del trabajo colectivo del SNU. 1.e. Realizar una amplia campaña de difusión interna al Sistema de Naciones Unidas orientada a dar a conocer el foco, alcance y la relevancia de este instrumento de cooperación y de esta forma avanzar en su reconocimiento, apropiación y consecuente coherencia en la acción.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Establecer un mecanismo de actualización de análisis de contexto que cuente con la participación de todas las AFP y stakeholders (1.a, 3.a) | 2021-12-01 | RCO/UNCT/Grupos de Resultados | Mecanismos establecido durante la elaboración del CCA 2021 | ongoing as expected | December | 2022
1.2 | Continuar la implementación semestral de los diálogos políticos entre República Dominicana y el Sistema de las Naciones Unidas (1.b) | Continuo (semestral) | RCO/UNCT | Desde finales de 2020 se inició la implementación de estos diálogos de forma semestral | ongoing as expected | December | 2022
1.3 | Elaboración de ejercicio de configuración del UNCT (1.c, 5.2) | 2022-08-01 | RCO/UNCT | En el marco de la elaboración del nuevo MdC, un ejercicio de configuración del UNCT se llevó a cabo | completed | December | 2022
1.4 | Regularizar la implementación de sesiones de reflexión estratégica conjunta con los grupos de resultados sobre los logros, desafíos e impacto del trabajo colectivo del SNU, incluyendo la identificación y sistematización de buenas y malas prácticas, así como oportunidades perdidas (1.d) | Continuo (al menos anual) | RCO/Grupos de Resultados | Una sesión estratégica de reflexión se llevó a cabo a principios de 2022 en el marco de la elaboración del informe anual ONU 2021 | ongoing as expected | June | 2023
1.5 | Disenar e implementar, en el marco de la Estrategia de Comunicación de ONU-RD, acciones internas para promover el reconocimiento y apropiación del nuevo MdC (1.e) | Diseno: jun-2023 Implementación: según determine la Estrategia de Comunicación | GICOM/RCO/UNCT | - | ongoing as expected | June | 2023
…
Recommendation 2: Considerar la inclusión de nuevas áreas temáticas a nivel de áreas estratégicas: 2.a. Relevar el foco en cambio climático y medioambiental conectado a la reducción riesgos y respuesta a emergencias y su nexo con el desarrollo. 2.b. Además, se espera también que el nuevo Marco pueda fortalecer el planteamiento programático en materia transfronteriza y de respuesta a las desigualdades territoriales. Fortalecer las redes de protección local en el marco de una estrategia de trabajo transfronterizo e interagencial entre la República Dominicana y Haití, con participación de gobierno, sociedad civil, donantes, y SNU a ambos lados de la frontera como una práctica de innovación y de esfuerzo multiactor.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Incluir en el nuevo MdC un área estratégica relacionada a medioambiente, cambio climático y reducción de riesgos y respuesta a emergencias (2.a) | 2022-03-01 | UNCT | Una de las 4 áreas del nuevo MdC 2023-2027 aborda retos críticos y propone transformaciones en áreas relacionadas al cambio climático, riesgos y sostenibilidad ambiental | completed | December | 2022
2.2 | Incluir los enfoques transfronterizo y territorial como enfoques programáticos para guiar los esfuerzos y el trabajo del SNU en todas las áreas de cooperación del nuevo MdC (2.b) | 2022-06-01 | UNCT | Entre los 6 enfoques estratégicos definidos en el nuevo MdC, se incluyen los enfoques transfronterizo y territorial | completed | December | 2022
…
Recommendation 3: Para una plena implementación de la Reforma ONU y de cara al nuevo Marco de Cooperación: 3.a. Asegurar el funcionamiento efectivo de los mecanismos de gobernanza conjuntos del Marco (comité técnico y directivo), actualizar y precisar los términos de referencia de los grupos de resultados y reforzar el funcionamiento de los grupos como espacios continuos de análisis y actualización con base en la evolución del contexto. 3.b. Promover una mayor articulación de los grupos de resultados, definiendo con mayor claridad el alcance del trabajo, las tareas y formas de trabajo, asegurando un liderazgo estratégico de parte de representantes de las AFP. 3.c. En el marco de los grupos de trabajo se requiere establecer la generación de planes de trabajo conjuntos anuales con reportes periódicos (por ejemplo, semestrales) que den cuenta de los avances en materia de las acciones establecidas en el Plan de trabajo y la ejecución presupuestaria. Acompañado de reuniones de trabajo en que se revisen, en conjunto, los avances físicos y financieros y se establezcan medidas rectificatorias respecto de aquellas que se encuentren rezagadas. 3.d. Mejorar la interlocución interagencial de manera unificada tanto con los socios estratégicos a nivel nacional como con los socios implementadores en los territorios. 3.e. Fomentar la participación activa de los distintos miembros y asegurando una estrecha coordinación con los grupos interagenciales para explorar sinergias y evitar duplicidades. 3.f. Adaptar la infraestructura organizacional, especialmente en términos de sistemas, procesos y procedimientos a una lógica de trabajo interagencial para asegurar la coordinación eficiente del trabajo en lo que respecta a gestión de contratos y adquisiciones, sistemas de información, monitoreo y evaluación, movilización de recursos y disminución de costos. 3.g. Fortalecer el abordaje transversal de los temas de género sea a nivel de matriz de resultados, indicadores, así como a través del grupo interagencial de género y de ejercicio corporativos de género como el UNCT SWAP 2.0.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Existen numerosos desafíos para lograr la implementación de la recomendación 3.f tal y como se propone que escapan a la voluntad y control local a nivel de las agencias, fondos y programas. Sin embargo, dentro de las posibilidades, esta recomendación se ve reflejada en el nuevo BOS.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Definir una estructura de gobernanza y gestión del nuevo MdC (3.a) | 2022-09-01 | RCO/UNCT/MEPyD/MIREX | Entre los mecanismos de gobernanza conjuntos definidos en el nuevo MdC, se incluyen los comités técnico y directivo (Estructura de gobernanza y gestión del MdC en proceso de validación) | ongoing as expected | December | 2022
3.2 | Revisar y/o elaborar los TdR de las estructuras de gobernanza y gestión del nuevo MdC, definiendo con claridad el alcance del trabajo del comité/grupo, su liderazgo, las tareas, productos esperados, formas de trabajo, periodicidad de encuentros y productos, etc. (3.a, 3.b, 3.c, 3.e, 3.g) | 2023-06-01 | RCO/UNCT/Grupos interagenciales de gobernanza y gestión del MdC | - | ongoing as expected | June | 2023
3.3 | Elaborar una estrategia de alianzas enmarcada en el nuevo MdC (3.d, 3.e, 5.a, 5.b) | 2023-06-01 | RCO/UNCT/PMT-RIAFD | - | ongoing as expected | June | 2023
3.4 | Elaborar e implementar una estrategia de operación de negocios conjunta -BOS, por sus siglas en inglés- (3.f) | BOS lista: oct-22 Implementación: continua | OMT/RCO/UNCT | El BOS fue elaborado y sometido a aseguramiento de calidad para su posterior implementación | ongoing as expected | December | 2023
3.5 | Incluir el enfoque de igualdad de género como enfoque programáticos para guiar los esfuerzos y el trabajo del SNU en todas las áreas de cooperación del nuevo MdC (3.g) | 2022-06-01 | UNCT | Entre los 6 enfoques estratégicos definidos en el nuevo MdC, se incluye el enfoque de igualdad de género | completed | December | 2022
…
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4: Sobre el Sistema de Monitoreo y avaluación: 4.a. Se requiere que el sistema de seguimiento cuente con indicadores de resultado SMART y plausibles de medir, que dé cuenta de la contribución del SNU, así como de actualizar e informar periódicamente sobre el estado de avances de la implementación con sistemas de reportes compartidos. 4.b. Se sugiere incluir indicadores cualitativos para medir las transformaciones respecto de procesos de fortalecimiento institucional y de diseño de políticas públicas que considere la dimensión político-institucional; 4.c. Se recomienda que los indicadores: a) se orienten al impacto de mediano y largo plazo; b) que incluyan desagregación de datos para dar cuenta de las poblaciones en condición de vulnerabilidad; y c) que consideren la medición de los avances en igualdad de género y derechos humanos, conforme a los lineamientos del conjunto del Sistema en estas materias.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Formular indicadores tanto cuantitativos como cualitativos para los efectos y productos del MdC tomando en cuenta que sean SMART, que den cuenta de la contribución del SNU, que se orienten al impacto de mediano y largo plazo, incluyan la desagregación de datos para dar cuenta de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y consideren la medición de los avances en igualdad de género y derechos humanos (4.a, 4.b, 4.c) | 2023-06-01 | Grupos de Resultados/RCO/UNCT | Los indicadores de efecto se encuentran en validación final y hacen parte de la matriz de resultados del MdC. Los indicadores de producto se formularán durante la elaboración del JWP 2023-2024 | ongoing as expected | June | 2023
4.2 | Implementar la actualización periódica de data en UNINFO de forma descentralizada, es decir, directamente por parte de las agencias, fondos y programas (3.a) | 2023-12-01 | Grupo de M&E/Grupos de Resultados/RCO | RD comenzó a implementar UNINFO en 2020, pero la data era levantada de forma centralizada por la RCO, que posteriormente alimentaba la plataforma para mantenerla actualizada | ongoing as expected | December | 2023
…
Recommendation 5: Diseñar e implementar una estrategia de movilización de recursos conjunta que permita al SNU disponer de una mayor cantidad de recursos en torno a las prioridades estratégicas definidas en el nuevo marco y que fomente una mejor distribución de los recursos a los cuales acceden las agencias, ya sea por la vía de los fondos verticales, otros mecanismos de cooperación o del aporte de las contrapartes nacionales, de acuerdo con la expertise y valor añadido de cada agencia. 5.a. Para ello es preciso avanzar hacia un mapeo compartido de los recursos y capacidades disponibles y potenciales -económicos, humanos, técnicos, tecnológicos, expertise, infraestructura, etc.-, una mayor eficiencia -resultante del trabajo conjunto y la disminución de los costes de transacción- la identificación de brechas y el diseño de una estrategia conjunta de movilización de fondos. 5.b. Generar portafolios de proyectos del SNU y/o interagenciales de acuerdo con las problemáticas y los resultados que se esperan en el nuevo Marco de Resultados, con una priorización estratégica y de acuerdo con las capacidades instaladas por parte de las AFP.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Elaborar una estrategia de alianzas enmarcada en el nuevo MdC (3.d, 3.e, 5.a, 5.b) | 2023-06-01 | RCO/UNCT/PMT-RIAFD | - | ongoing as expected | June | 2023
5.2 | Elaboración de ejercicio de configuración del UNCT (1.c, 5.a) | 2022-08-01 | RCO/UNCT | En el marco de la elaboración del nuevo MdC, un ejercicio de configuración del UNCT se llevó a cabo | completed | December | 2022
…

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030