## Sheet1
Country Benin; UNDAF / CF 2019-2023 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: BENIN UNDAF 2019-2023 Evaluation / 2022 • Preparation of the management response: CSR/CCP/BCR • Approval of the management response: UNCT • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: RCO & CSR • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: L'Equipe Pays à travers le CCP et le CSR, devra rechercher un alignement sur le nouveau PAG en cours de finalisation, améliorer la formulation du cadre de résultats et orienter plus d’investissements vers les thématiques émergeantes comme la lutte contre l’extrémisme violent.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Les leçons tirées de l'évaluation ont alimenté l'élaboration du nouveau UNSDCF.L’Equipe Pays des Nations Unies accepte partiellement cette recommandation pour des raisons suivantes : le PAG 2021 - 2026 a été adopté par le Conseil des Ministres en décembre 2021, donc on ne peut pas constater que le PAG est en cours de finalisation. Dès le début du processus du développement du Cadre de Coopération, qui a commencé en avril 2022, les équipes techniques des Nations Unies et du Gouvernement ont assuré l’alignement entre les priorités du PAG et les priorités du projet du Cadre de Coopération. Aux cours des travaux sur le Cadre de Coopération, les équipes techniques ont accepté et intégré la recommandation d’améliorer le cadre des résultats. La recommandation concernant les thématiques émergeantes est partiellement acceptée comme les discussions sur les priorités du nouveau Cadre de Coopération ont identifié comme la priorité stratégique la consolidation de la démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance et la cohésion sociale et dans le cadre de cette priorité une des résultats fixés porte sur renforcement des capacités des acteurs pour une gestion pacifique des espaces frontaliers, des conflits et la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent. Le SNU poursuivra l’intégration des thématiques émergeantes s’appuyant sur expériences comme la réponse socio-économique a la crise de la COVID – 19.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO & M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | S'approprier le nouveau Programme d'Action du Gouvernement (PAG) 2022-2026 et dégager ses principales priorités | 2022-05-31 | Agences SNU/ RCO/UNCT | Pour le nouveau Cadre de Cooperation, un exercice détaillé et systématique a déja été finalisée pour la formulation des résultats et des produits avec l'aligenement de l'UNSDCF 2023 - 2026 au PAG 2021-2026. | completed
1.2 | Réaliser suivant les principales priorités du PAG 2022-2026, la cartographie des acteurs & structures gouvernementaux à faire partiper à l'atelier de lancement de la planificaton stratégique du nouveau cadre de coopération UNSDCF 2023-2026 | 2022-05-31 | CCP/ RCO | Pour le nouveau Cadre de Cooperation, avant l'atelier du lancement du processus en mars 2022, le SNU ensemble avec la partie governmentale, ont preparé une cartographie des acteurs & structures gouvernementaux à faire partiper à l'atelier de lancement de la planificaton stratégique du nouveau UNSDCF 2023-2026. | completed
1.3 | Inviter les groupes de travail mixtes (SNU-Structures Gouvernementales) constitués à l'atelier de priorisation stratégique de l'UNSDCF 2023-2026 en arrimage au PAG 2022-2026 | 2022-06-30 | CCP/ RCO | Les groupes de travail mixtes (SNU-Structures Gouvernementales) constitués à l'atelier de priorisation stratégique de l'UNSDCF 2023-2026 en arrimage au PAG 2022-2026 ont été systematiquement invité a tous les ateliers techniques des differentes etapes du developpment de l'UNSDCF 2023 - 2026. | ongoing as expected
1.4 | Choisir des indicateurs de suivi appropriés tant pour les produits que pour les effets à faire valider au cours d'un atelier, pour s'assurer à terme, de la contribution des produits aux Effets et de celle des Effets aux résultats de développement au niveau national. | 2022-12-31 | CSR /CCP & RCO/UNCT |  | ongoing as expected
1.5 | Réduire le nombre d'activités du plan de travail conjoint et améliorer leur pertinence en les élargissant à un niveau qui permet à plusieurs organismes de travailler sous une seule ligne d'activité. | 2023-12-31 | CSR /CCP & RCO/UNCT | en cours | ongoing as expected
1.6 | Développer le Cadre de Coopération 2023-2026 conformément aux orientations de l'UNSDG avec une TOC et un cadre de résultats solides qui permettent des interventions plus stratégiques et sélectives des Nations Unies, ainsi qu'une plus grande responsabilité et transparence du système des Nations Unies | 2022-12-31 | UNCT (avec l'appui des comités interagences) |  | ongoing as expected
1.7 | Poursuivre la prise en compte des thématiques émergeantes ( défis transfrontaliers, la promotion de la sécurité, de la paix et la cohésion sociales, conflits armés, pandémie etautres catastrophes) dans le plan d'actions conjoint et differentes analyses | 2026-12-31 | CSR /CCP & RCO/UNCT
1.8 | Concevoir dans la prochaine stratégie de partenariats l'UNSDCF 2023-2026, des outils de sensibilisation et de plaidoyer pour susciter l'interet et l'engagement des PTFs et partenaires non-traditionnels à financer les actions en lien avec les thématiques émergeantes | 2023-01-31 | CCP & RCO/UNCT
Recommendation 2: Consolider les partenariats tout en apportant les réponses appropriées aux défis qu’ils soulèvent : soutenir le renforcement du leadership national sur le programme ; améliorer le feedback aux partenaires techniques et financiers ; poursuivre le renforcement de capacités opérationnelles surtout en matière de programmation et d’exécution budgétaires.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | L'Équipe Pays des Nations Unies n'accepte pas la partie de la recommandation se référant au renforcement du leadership national sur le programme, déjàt fort; le Gouvernement est le partenaire dans la conception et l'exécution du Cadre de Coopération.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO & M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Réviser le mécanisme de coordination avec le Government au niveau stratégique du nouveau Cadre de Cooperation | 2023-01-01 | RCO/UNCT
2.2. | Réaliser des consultations avec les différents groupes de Partenaires Techniques et Financiers sur les modalites de partenariats avec le SNU | 2023-03-01 | RCO/UNCT
2.3. | Prendre en compte dans la Strategie de Mobilisation de Ressources du nouveau Cadre de Cooperation les resultats des consultations avec les différents groupes de Partenaires Techniques et Financiers sur les modalites de partenariats avec le SNU | 2023-05-01 | RCO/UNCT
2.4. | Sensibiliser le personnel programme du SNU sur la programmation conjointe | 2025-12-02 | Groupes Resultats/CCP/RCO/UNCT
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommandation #3 : Améliorer le fonctionnement des mécanismes de coordination pour faire des leviers d’entraînement et des facteurs de synergie entre les parties prenantes
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO & M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1. | Réviser le mécanisme de coordination au niveau operationnel avec le Gouvernment et inter-agence du nouveau Cadre de Cooperation | 2023-01-01 | RCO/UNCT
3.2. | Doter les mécanismes de coodination et les groupes de résultats des Termes de Références clairs adaptés | 2023-03-01 | RCO/UNCT
3.3. | Actualiser les TDR des Comités CCP et CSR | 2023-03-01 | RCO/UNCT
3.4. | Intégrer les tâches de coordination, de suivi et de reporting de la mise en œuvre du Cadre de Coopération aux critères de performance des staffs concernés | 2023-02-01 | RCO/UNCT
3.5. | Appuyer la mise en place d'une plateforme nationale de suivi et de reporting du nouveau cadre de coopération , comme un outil fédérateur de tous les acteurs à aux divers niveaux | 2023-06-01 | RCO/UNCT
Recommandation #4 : Dans la matrice des résultats et des ressources, veiller à choisir des indicateurs d’Effet plus susceptibles d’être influencés dans le temps que dure un cycle.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO & M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1. | Retenir dans le cadre de résultats du nouveau cadre de Coopération,des indicateurs d'Effets renseignables sur la durée du cycle | 2022-12-01 | CSR/CCP/RCO/UNCT
Recommandation #5 : Développer une stratégie de sortie insérée dans le document de programme et assortie d’indicateurs de suivi permettant de l’évaluer au même titre que les autres contenus programmatiques.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Rejected
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | L'Equipe Pays des Nations Unies ne peut accepter cette recommandation car le Cadre de Coopération guide l'ensemble du cycle de programmation et il est mis en œuvre par les documents et stratégies de programme de pays des agences, Fonds et programmes.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO & M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
Recommandation #6 : Conduire une étude d’impact environnemental pendant la formulation du programme ; déterminer, entre autres nuisances, l’empreinte carbone du programme et développer une stratégie de mitigation.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Rejected
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | En 2016, les Nations Unies ont developpé le document "Moving Towards a Common Approach to Environmental and Social Standards for UN Programming" qui décrit un ensemble d'exigences et de processus clés qui sont généralement traités par les politiques de sauvegarde au niveau de l'entité. Au lieu de travailler sur l'étude d'impact environnemental pendant la formulation du Cadre de Cooperation, l'Equipe Pays des Nations Unies intègrera l'environnement et le changement climatique dans la conception et la mise en œuvre du Cadre de Cooperation.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO & M&E Group
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
`
Note on E9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Déjà fait
Note on B34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Combiner avec le 3.4

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030