## Revue du Cadre de développement durable (CDD) d’Haïti : Réponse de la direction

[Août 2021]

L’équipe de pays des Nations Unies (UNCT) d’Haïti se félicite de la revue du CDD.

Comme l’a souligné la revue, un changement important est intervenu au cours de la mise en œuvre du CDD en rapport avec son cycle de programmation qui a été écourté. Alors qu’il devait initialement couvrir la période 2017-2021, l’UNCT a été amenée à le suspendre, sur décision du Siège, dans le courant de l’année 2019, pour s’insérer dans un nouveau cadre d’intervention (le Plan One UN). Cette réalité a naturellement eu une résonnance sur la revue du CDD, dont la portée réelle s’est limitée à une moitié de cycle, et s’est focalisée sur les critères de pertinence, d’efficacité et d’efficience, à l’exclusion de l’impact et de la durabilité.

Au cours de la période de mise en œuvre, l’UNCT a été confronté à un contexte opérationnel difficile qui a eu un impact sur la mise en œuvre du programme.

En tenant compte des facteurs ci-dessus, l’UNCT est d’accord avec les conclusions de la revue :

- Conclusion #1 - Pertinence : Le CDD était pertinent de par son ancrage dans les cadres d’analyse et de planification stratégique du développement d’Haïti et du Système des Nations Unies.

- Conclusion #2 - Cohérence : Les stratégies du programme étaient cohérentes sur un double plan interne et externe.

- Conclusion #3 - Efficacité : Le programme a délivré des contributions stratégiques et opérationnelles.

- Conclusion #4 - Efficacité : Fruits de ces appuis du programme et des autres actions de développement de l’Etat haïtien et de ses autres partenaires, les indicateurs du pays montrent le profil ci-après, pour ceux hélas peu nombreux pour lesquels des statistiques récentes existent.

- Conclusion #5 : Le contexte jonché de crises politiques et sociales, et d’éruptions de violence criminelle a beaucoup handicapé la mise en œuvre du programme.

- Conclusion #6 - Efficience : Le programme stricto sensu, à travers ses cinq plans de travail conjoints, ressort avoir connu des défis majeurs, relativement à son efficience, si l’on tient compte du fait qu’en 3 années d’exécution sur 5, seulement 25% de ses produits ont été entièrement délivrés tandis que des gaps plus ou moins importants caractérisent la livraison de tous les autres.

- Conclusion #7 – Principes de programmation : Le programme a bien été au rendez-vous sur les principes transversaux de programmation du Système des Nations Unies : renforcement des capacités nationales, genre, droits humains, inclusion, résilience et redevabilité.

L’UNCT accepte également les recommandations de la revue et propose de les aborder comme suit :

Réponses aux recommandations

| Recommandation 1 Niveau Stratégique : Effectuer une analyse de criticalité sur l’environnement pour identifier les nouvelles focalisations et leurs portes d’entrée appropriées pour un futur programme. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceptée/partiellement acceptée/refusée |  |  |  | Acceptée |  |
| Explication [Explication du rejet ou de l’acceptation partielle] |  |  |  |  |  |
| Actions à entreprendre |  | Entités responsables | Calendrier |  | Implication en termes de ressources |
| Identifier et analyser les défis structurels du développement dans la CCA à finaliser en 2021 |  | UNCT | juillet – décembre 2021 |  |  |
| S’appuyer sur cette analyse de défis structurels pour construire les entrées du prochain Plan cadre |  | UNCT | janvier – juin 2022 |  |  |
| Continuer à rechercher l'alignement des priorités avec les PTFs |  | UNCT/RC | août 2021 – décembre 2022 |  |  |
| Recommandation 2 Niveau Stratégique : Renforcer la focalisation du programme sur l’assistance au pays dans la production, l’analyse et la diffusion de données normalisées. |  |  |  |  |  |
| Acceptée/partiellement acceptée/refusée |  |  |  |  | Acceptée |
| Explication [Explication du rejet ou de l’acceptation partielle] |  |  |  |  |  |
| Actions à entreprendre | Entités responsables |  | Calendrier |  | Implication en termes de ressources |  |
| Élaborer un plan de suivi et évaluation pour l'UNSDCF | Groupe suivi et évaluation |  | Fin 2022 |  |  |  |
| Renforcer les capacités des cadres d’IHSI, UOPES, CNIGS, et des UEP dans la production des données statistiques nécessaires pour le suivi des ODD et coordination d’une data gap analysis sur les ODD en Haïti incluant toutes les entités UN | UNCT, Groupe suivi et évaluation |  | 2023-2027 |  | budget et expertises techniques |  |
| Recommandation 3 Niveau Organisationnel : Rationaliser les structures de gouvernance du programme et optimiser leur fonctionnement. |  |  |  |  |  |  |
| Acceptée/partiellement acceptée/refusée |  |  |  |  | Acceptée |  |
| Explication [Explication du rejet ou de l’acceptation partielle] |  |  |  |  |  |  |
| Actions à entreprendre | Entités responsables |  | Calendrier |  | Implication en termes de ressources |  |
| Faire une cartographie des groupes UN existants (y inclus les groupes de la structure de gouvernance du Plan One UN et les groupes ad hoc). Évaluer le fonctionnement de la structure de gouvernance du Plan One UN introduite en janvier 2021. | RCO et groupes inter-agences |  | fin 2021 – début 2022 |  |  |  |
| Restructurer l’ensemble en fusionnant les cadres redondants, le cas échéant. | UNCT |  | début/mi-2022 |  |  |  |
| Créer des plateformes électroniques de mise en commun qui peuvent aider à espacer les réunions | RCO |  | Août 2021 – juillet 2022 |  | One Drive/ SharePoint |  |
| Recommandation 4 Niveau Organisationnel : Reformer l’interface opérationnelle avec les secteurs pour une meilleure appropriation de la partie nationale sur le programme |  |  |  |  |  |  |
| Acceptée/partiellement acceptée/refusée |  |  |  |  | Acceptée |  |
| Explication [Explication du rejet ou de l’acceptation partielle] |  |  |  |  |  |  |
| Actions à entreprendre | Entités responsables |  | Calendrier |  | Implication en termes de ressources |  |
| Consultation avec le MPCE sur l’appropriation de la partie nationale sur la programmation UN | RC |  | fin 2021 |  |  |  |
| Sur la base de la consultation, sensibiliser les points focaux nationaux et des UEP | UNCT |  | 2022 |  |  |  |