## Slide 1: Evaluación Externa Marco de Cooperación 2018-2022
-A cargo de la Consultora Internacional Igualdad y Equidad
-11 profesionales de 6 países + 2 consultoras locales
-Metodologías cuantitativas y cualitativas
-Revisión documental (204 documentos)
-161 personas entrevistadas de 57 instituciones
-Criterios
-Relevancia y adaptabilidad
-Eficacia
-Eficiencia
-Sostenibilidad
-Coherencia y Coordinación

## Slide 2: Evaluación Externa Marco de Cooperación 2018-2022
SE DESTACA:
    Significante alineación con el proceso de reforma del SNU.
    Diseño adaptado a las necesidades de la población meta, y alineado con políticas nacionales y cambios en el contexto.
    Rol sombrilla y articulador de respuestas integrales.
SE SUGIERE:
  Profundizar análisis de dinámicas subnacionales para una visión más estratégica y diversificada de actores.
  Fortalecer capacidades nacionales en producción de información estadística.
RELEVANCIA Y ADAPTABILIDAD

## Slide 3: Evaluación Externa Marco de Cooperación 2018-2022
SE DESTACA:
    Reconocido fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas mediante el acompañamiento y la asistencia técnica.
    Notables esfuerzos de abogacía, formulación o reforma de políticas públicas o iniciativas programáticas estratégicas.
    Desarrollo de capacidades institucionales de nivel nacional y subnacional.
EFICACIA
SE SUGIERE:
  Crear, actualizar y/o mejorar fuentes de datos oficiales. Evitar indicadores muy maximalistas en el Marco de Complementariedad.
  Fortalecer la estrategia de coordinación territorial del SNU.
  Destinar recursos interagenciales para el esfuerzos de monitoreo y evaluación.

## Slide 4: Evaluación Externa Marco de Cooperación 2018-2022
SE DESTACA:
    La ejecución presupuestaria y movilización de recursos ha sido eficiente, y los recursos proyectados y ejecutados por las AFPs han sido heterogéneos.
    Los programas de recuperación socioeconómica -frente a la pandemia- identificaron criterios que favorecieron trabajo conjunto de AFPs.
    Existieron esfuerzos adicionales financieros no comprometidos inicialmente (movilizados extraordinariamente por COVID-19).
EFICIENCIA
SE SUGIERE:
  Diseñar e implementar una estrategia de movilización de recursos que fomente el trabajo conjunto y sinérgico entre el Estado y las AFPs para un mayor impacto.
  Reutilizar metodología del los programas de recuperación socioeconómica -frente a la pandemia- para elaborar una cartera de proyectos, y evaluar su aplicación.

## Slide 5: Evaluación Externa Marco de Cooperación 2018-2022
SE DESTACA:
    La contribución del SNU a la sostenibilidad de acciones fundamentales para el mantenimiento de la paz y prevención de conflictos, fortaleciendo las instituciones democráticas y la gobernanza en el país.
    Esfuerzos en la promoción y defensa de los DDHH de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
    El SNU ha logrado concertar alianzas sólidas con instituciones públicas clave.
SOSTENIBILIDAD
SE SUGIERE:
  Aprovechar ventajas y fortalezas del SNU para la generación de espacios de diálogo político de alto nivel y la concertación de alianzas que permitan presencia a nivel local.
  Promover procesos de innovación para la transferencia de conocimiento y herramientas destinados a los socios estratégicos.

## Slide 6: Evaluación Externa Marco de Cooperación 2018-2022
SE DESTACA:
    Valoración positiva del trabajo territorial iniciado en alianza con gobiernos subnacionales y sociedad civil.
    Capacidad de adaptar estrategias del Marco de Complementariedad al contexto.
COHERENCIA Y COORDINACIÓN
SE SUGIERE:
  Mejorar la coordinación para la consolidación y visibilización de estrategias de trabajo coordinadas entre el SNU y las contrapartes gubernamentales.
  Asegurar presencia coordinada y alineada de AFP en los territorios.