Feuille de route

Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2025 - 2029

| Pays | République Démocratique du Congo |
| --- | --- |
| Date | Aout 2023 |

Signe par :

_______________________ 					_____________________________

Représentant(s) Gouvernement					Coordonnateur Résident

Chair Joint National – UN Steering Committee			Nations Unies

- Introduction

Le Cadre de Coopération entre les Nations Unies et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo vise à soutenir les efforts du Gouvernement et des autres partenaires, dans la réalisation des priorités nationales, définies dans le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) et alignés aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

En fin 2019, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et l’équipe pays du système des Nations Unies ont signé le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable (UNSDCF) pour la période 2020-2024, lequel Cadre devra être renouvelé à partir de 2025 pour une période de 5 ans.

L’élaboration de ce nouveau Cadre de Coopération se fait dans un contexte où de multiples changements sont intervenus en RDC depuis le démarrage du précédent cycle. Parmi ces changements, les plus significatifs incluent le choc mondial de la pandémie COVID-19, le conflit Ukraine-Russie et ses répercussions directes sur le quotidien des populations et des entreprises, l'installation d'un nouveau gouvernement sous la coalition de l'Union Sacrée, ainsi que des avancées significatives dans le processus de transition de l'ONU avec la signature d'un Plan de Transition avec le gouvernement en septembre 2021, sa révision en 2022 et le retrait de la MONUSCO de certaines provinces.

Des analyses politique et sécuritaire effectuées en en 2022 démontrent que la récente résurgence du Mouvement du 23 Mars, connu comme « M23 », en particulier, et ses actions hostiles contre les forces armées congolaises et les Casque blues de la MONUSCO au Nord Kivu aggrave la situation déjà critique et constitue une menace grave pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région.

L’Ouest du pays aussi a été touché par une explosion des violences intercommunautaires dans le Mai-Ndombe a fait des milliers de déplacés fuyant un cycle de violences et de représailles.

La présente Feuille de Route décline les principales étapes conduisant à la formulation du Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable, présente le budget y afférent, identifie les différentes parties prenantes et explore les mesures de mitigation liées aux risques identifiés.

- Processus de formulation du Cadre de Coopération : les grandes étapes

La démarche méthodologique que l’Équipe Pays entend déployer pour la formulation sera basée sur une approche inclusive, participative et itérative impliquant toutes les parties prenantes au processus de développement, de paix, humanitaire, mais également les populations à la base. Ainsi l’Équipe Pays des Nations Unies et le Gouvernement impliqueront les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile, les institutions financières internationales, le secteur privé, les bénéficiaires et les personnes identifiées comme à risque d’être laissées de côté.

Le processus d’élaboration du Cadre de Coopération comprend plusieurs phases qui peuvent se chevaucher pour tenir compte des impératifs pratiques.

  - Etape préliminaire

L’étape préliminaire s’articule autour de :

- La Communication interne au sein du SNU : communication avec les Chefs d’agences résidentes et non résidentes ainsi que les différentes entités programmatiques pour obtenir leur adhésion au processus, mais aussi avec les bureaux régionaux et sièges des différentes agences. À cet égard, une communication proactive et continue avec les différents bureaux régionaux sur le processus est indispensable. Une communication itérative avec le Bureau Régional du Development Coordination Office (DCO) est aussi nécessaire pour s’assurer de l’alignement du processus avec les nouvelles orientations du Cadre de Coopération de même que pour accéder le moment venu à l’assistance technique.

- La communication avec le Gouvernement : elle a déjà été entamée par lettre du Coordonnateur Résident datée du XXX, ainsi que des communications directes du Coordonnateur Résident à chaque rencontre avec les autorités nationales.

  - Evaluation du Cadre de Coopération

L’évaluation de l’actuel Cadre de Coopération (2020-2024) couvrira le niveau central et un échantillon de trois (3) provinces de la RDC et utilisera des outils de recherche quantitatifs et qualitatifs. Une équipe de quatre (4) évaluateurs sera recrutée pour accomplir l’exercice, dont un Consultant international - Chef d’équipe et trois (3) consultants nationaux. Chaque membre de l'équipe d’évaluation couvrira un résultat stratégique du Cadre de coopération, le Chef d’équipe étant quant à lui responsable de la coordination entre les membres et de la cohérence globale du processus de l’évaluation.

L’évaluation sera réalisée de façon participative avec l’implication de toutes les parties prenantes (Agences, Fonds et Programmes du Système des Nations Unies, le Gouvernement, la Société Civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et les bénéficiaires des interventions SNU).

Les principales phases de l’évaluation sont ci-dessous et se feront selon les dates indicatives :

- Août-Septembre 2023 : Recrutement des consultants ;

- Septembre-Octobre 2023 : Rapport initial de démarrage (revue documentaire, méthodologie, collecte des données) ;

- Octobre-Novembre 2023 : Phase de terrain

- Fin novembre 2023 : Rapport final de l’évaluation.

  - Common Country Analysis (CCA)

La formulation d’un CCA s’inscrit dans une série de processus en cours pour rendre la réponse conjointe du système des Nations Unies en RDC adéquate compte tenu des changements contextuels mentionnés plus haut ainsi que de la réforme des Nations Unies. Ces processus, organisés par le RCO et un travail conjoint avec les agences du SNU en RDC, comprennent une consultation en cours pour l’analyse des causes structurelles de conflits et des freins au développement mais aussi une analyse des vulnérabilités et des besoins spécifiques des personnes les plus à risque d’être laissées pour compte (femmes, jeunes, refugiés, déplacés…). La partie nationale est largement sollicitée pour les consultations, même si le CCA demeure une analyse propre aux NU.

Pour structurer les discussions et affiner les analyses, des groupes thématiques de travail ont été constitués : (1) Causes profondes, Inégalités multi-dimensionnelles, (2) Faiblesses institutionnelles, (3) Nexus Humanitaire-Développement-Paix, et (4) Transformation économique.

Des ateliers inclusifs seront organisés entre septembre et novembre 2023 à Kinshasa et au niveau provincial à l’Equateur, Lualaba, Haut Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, et Tshopo.

Afin de s’assurer que cette analyse diagnostique reste dynamique, l’Équipe Pays s'appuiera sur une combinaison d'expertises et d'analyses des différentes Agences résidentes et non résidentes, des différents Partenaires au développement, des entités régionales, etc. Le processus va aussi bénéficier de données et d'analyses nationales mises à jour dans le cadre de la préparation du Voluntary National Revue (VNR) 2023 et du Plan National Stratégique de Développement présentement en revue par le Gouvernement congolais – ministère du Plan.

Le document final est attendu pour fin décembre 2023 et nourrira début 2024 la définition du Cadre de coopération 2025-2029, et le repositionnement du système des Nations Unies.

  - Formulation du nouveau Cadre de Coopération

Pour la formulation du Cadre de Coopération, les étapes suivantes seront abordées :

- Lancement du processus de conception du Cadre de Coopération : ceci sera mené dans le cadre d’une réunion/ ou atelier technique afin de partager avec les parties prenantes les orientations du CCA et l’évaluation du Cadre de Coopération en cours ;

- Renforcement des capacités des acteurs : Afin de s’assurer d’un parfait alignement du Cadre de coopération sur les nouvelles orientations de la Réforme et sur les priorités nationales, l’Équipe pays entend organiser des séances de renforcement de capacités des acteurs de la planification des Nations Unies et du Gouvernement impliqués dans le processus. Ces séances de renforcement porteront, entre autres, sur l’intégration de l’Agenda 2030 dans le Cadre de Coopération, l’intégration des principes clés de programmation des Nations Unies et les directives de la nouvelle génération des cadres de coopérations.

- Organisation de l’atelier de priorisation des axes stratégiques qui bâtira fondamentalement sur le rapport de l’analyse commune de pays et les leçons apprises de l’évaluation. La feuille de route de matrice des reformes et actions accélératrices des ODDs et le rapport VNR de la RDC, présentée en juillet 2023 est également un document important, lorsqu’il s’agira d’identifier les interventions transformatrices de nature à accélérer l’atteinte des ODD et Plan National Stratégique de Développement présentement en revue ;

- L’élaboration du cadre de résultats sera ensuite entreprise par des comités ad hoc comprenant une variété d’intervenants de toutes les parties prenantes. La programmation se fera sur la base des principes de programmation conjointe (vision, théorie du changement, approche basée sur les droits humains, approche Genre, gestion axée sur les résultats, RRC, Agenda prévention, durabilité environnementale, inclusion et principe de ne laisser personne de côté, Nexus Humanitaire développement Paix, Inclusion Handicap, Jeunesse…).

Les interventions dans le nouveau cadre de coopération seront informées, nourries, et liées aux recommandations et résultats de l’étude aux causes structurelles (les nœuds gordiens), et d'autre part la notion de « integrated policy services » en appui de manière systématique aux politiques publiques transformationnelles qui pourraient avoir un grand impact sur les ODDs.

Compte-tenu des élections qui se tiendrons en décembre 2023, et de l’indisponibilité des cadres nationaux en cette période, l’exercice de planification stratégique et de formulation du cadre de résultat est prévu débuter en novembre 2023 et être achevé en avril 2024.

  - Configuration de l’Équipe pays

Conformément à la Résolution 72/279 sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement, le processus d’élaboration du cadre de coopération s’accompagnera d’une évaluation collective des capacités requises pour la mise en œuvre du cadre et d’une reconfiguration éventuelle de l’Équipe pays.

L'Équipe Pays, sous la direction du Coordonnateur Résident, procédera à une évaluation interne des capacités au sein du système des Nations Unies en RDC (en tenant dûment compte du mandat, de l'avantage comparatif et de la valeur ajoutée des entités individuelles) pour contribuer aux priorités stratégiques identifiées et aux domaines de résultats du cadre de coopération. Cette évaluation examinera les lacunes, les synergies et les chevauchements qui éclaireront tout changement éventuel dans la composition de l'Équipe Pays. Cette dernière explorera des options pour des modèles de prestation alternatifs afin d'accroître l'efficacité des opérations des entités des Nations Unies résidentes et non-résidentes.

L’exercice de cartographie des capacités des Nations Unies a été mené en amont, avec pour objectifs principaux de circonscrire le positionnement stratégique et programmatique en dressant le bilan des capacités existantes et d’estimer les lacunes actuelles et futures en vue du retrait responsable et échelonné de la MONUSCO. Les résultats contribueront substantiellement à la reconfiguration.

  - Mise en place de la nouvelle structure de gouvernance du Cadre de coopération

En vue de la mise en œuvre optimale du cadre de coopération et sur la base des principes de responsabilité et de redevabilité, les instances de gouvernance et de gestion du cadre de coopération seront mises en place. En plus des instances internes au SNU rassemblant les agences résidentes et non résidentes, des mécanismes de gouvernance conjoints avec les partenaires nationaux seront établis afin d’aboutir à une compréhension commune et travail conjoint pour contribuer au développement de la RDC.

  - Préparation du Cadre de Financement du Cadre de coopération

Une fois le document validé, le SNU développera un cadre de financement du cadre de coopération. Instrument de planification, gestion et de mobilisation de ressources, le cadre de financement a pour but de rendre plus clair et plus efficace l’utilisation des fonds. L’élaboration de ce cadre de financement se basera sur l’analyse du financement des ODD en cours dans le cadre du CCA d’une part et les données du projet conjoint d’appui à la mobilisation du financement du développement d’autre part.

Le cadre de financement permettra de cibler les ressources notamment pour des investissements catalytiques qui permettront de mobiliser des fonds plus importants. Le cadre de financement découlera aussi du travail conjoint déjà fait avec la partie nationale a les projets (SDG Fund) implémentés ; des résultats ; et conclus obtenues au niveau pays.

Une stratégie de mobilisation de ressources pour le cadre de coopération sera adossée au cadre de financement. Cette stratégie est d’autant plus importante dans le cadre de la transition de la MONUSCO, car les agences devront redoubler d’effort pour mobiliser des ressources afin d’appuyer le gouvernement dans des domaines jusqu’alors financés par la Mission.

- Alignement des programmes des agences avec le Cadre de coopération

La feuille de route pour la formulation du nouveau cadre de coopération doit concilier les impératifs de programmation des Agences, Fonds et Programmes composant l’Équipe Pays des Nations Unies. Le calendrier est conçu de manière à permettre aux agences de pouvoir développer et soumettre à validation dans les meilleurs délais leurs documents de programmation à leurs comités exécutifs. De ce fait, les résultats stratégiques du Cadre de Coopération doivent avoir fait l’objet de concertation en amont au sein de l’Équipe Pays.

Une fois les axes stratégiques du cadre de coopération identifiés, les agences pourront élaborer leurs programmes pays respectifs en les dérivant des objectifs stratégiques et résultats du Cadre de Coopération, ainsi que créer des synergies en permettant les ajustements nécessaires des rôles et des responsabilités des membres de l'équipe de pays dans la mise en œuvre et le suivi du CC.

- Préparation des Plans de Travail Conjoints des Nations Unies

Sous la direction technique du PMT et des Groupes de résultats auxquels participent les agences et des acteurs nationaux, les plans de travail conjoints des Nations Unies seront élaborés sur une base annuelle afin de prévoir des résultats à moyen terme au regard du contexte d’instabilité du pays. Les PMT/Groupes de résultats suivront régulièrement les progrès et produiront un rapport annuel de l’Equipe de pays sur la base du plan de travail conjoint de l'année précédente.

- Hypothèses et risques

La réalisation de la feuille de route se fonde sur l’hypothèse que le contexte n’empêche pas l’organisation de rencontres physiques pour les activités de dialogues nécessaires aux étapes clés de la formulation du Cadre de Coopération et que les différents acteurs impliqués restent disponibles et engagés.

En cas d’impossibilité de réunions physiques, les collectes de données et les dialogues pourront se faire à travers les plateformes de travail numériques. En ce qui concerne l’engagement des acteurs, un calendrier détaillé de chaque étape ainsi que des termes de références détaillant les rôles et responsabilités de chaque acteur seront établis. Des mises à niveau des personnes impliquées dans la formulation du nouveau cadre de coopération seront organisées.

Soulignons cependant que l’immensité du territoire national, les difficultés d’accès dans certaines zones (enclavement et insécurité), l’organisation des élections en fin 2023, et autres aléas pourraient entraver le cours normal de tout ce processus.

Afin de s'assurer que le nouveau UNSDCF 2025-2029 est formulé à temps pour que les agences puissent aller de l’avant dans leurs arrangements internes d'approbation de programme à temps, le SNU pourrait solliciter un « facilitateur » pour à formuler le narratif du Cadre de coopération.

- Budget (USD)

| Etapes | Total |
| --- | --- |
| Phase préliminaire | $ 24.500 |
| CCA | $ 205.000 |
| Evaluation du Cadre de Coopération | $ 220.000 |
| Formulation du Cadre de Coopération | $ 69.000 |
| Total | $ 518.500 |

- Chronogramme détaillé