## Ecuador
Corte: 8/12/2022
Enlace Evaluacion del MC 2019-2022
Ecuador UNDAF 2019 - 2022 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: EVALUACIÓN FINAL DEL MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ONU - ECUADOR 2019-2022 / 2022 • Preparation of the management response: UNCT • Approval of the management response: UNCT • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: Monitoring and Evalution interagency Group • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Asegurar una propuesta estratégica, integral e integrada con prioridades claras, específicas y sustentadas en el análisis común de país.
Management response: Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Presentación de los primeros hallazgos de la evaluación durante el primer taller para construir el Marco de Cooperación. | 2022-02-01 | OCR - oficial de gestión de datos | Reflexión del grupo de referencia sobre qué es estratégico, integral e integrado. | completed | June | 2022
1.2 | La OCR proporciona el CCA borrador y los resultados de las consultas para motivar las discusiones entre los grupos de trabajo. | 2022-02-01 | OCR - oficial de gestión de datos | Las prioridades estratégicas y los árboles de problemas son construidos en función del CCA y las consultas realizadas | completed | June | 2022
1.3 | En el retiro anual del UNCT el equipo evaluador presenta la evaluación a los representantes y el grupo de referencia para la construcción del MC presenta las prioridades estratégicas, arbol de problemas y arbol de soluciones. | 2022-03-01 | OCR, grupo de referencia del CCA/UNSDCF, UNCT | Las/os representantes revisan y hacen aportes a la propuesta presentada para prioridades estratégicas, arboles de problemas y soluciones. | completed | June | 2022
1.4 | El grupo de referencia, construye la teoría del cambio, los efectos directos y los productos, mismos que son presentados al UNCT para revisión y aprobación. | 2022-05-01 | OCR, grupo de referencia del CCA/UNSDCF, UNCT | En UNCT de mayo se aprueban prioridades estratégicas, efectos directos y productos, con enfoque de género | completed | June | 2022
Recommendation 2: Un enfoque de planificación prospectiva con escenarios posibles alternativos a la “imagen de sociedad deseada”
Management response: Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | El grupo de referencia construye el marco de Cooperación en base a una teoría del cambio que pone como foco una sociedad más justa y equitativa | 2022-05-01 | OCR, grupo de referencia del CCA/UNSDCF, UNCT | En UNCT de mayo se aprueban prioridades estratégicas, efectos directos y productos, con enfoque de género | completed | June | 2022
2.2 | La planificación será flexible a fin de adaptarse a posibles cambios de situación (conflictividad social, crisis migratoria, emergencia por catátrofe natural) en el país, mismos que se verán refejados en la actualización anual del CCA. | 2023-03-01 | OCR, grupos de resultado, UNCT |  | ongoing as expected | June | 2023
Recommendation 3: Fortalecer la estructura de gobernanza del Marco de Cooperación a través de la simplificación y dinamización de los Grupos de Resultado.
Management response: Partially Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: Se mantuvo el mismo número de grupos de resultado tomando en cuenta que se mantuvieron cuatro prioridades estratégicas.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Revisión y reorganización de los grupos de trabajo en función de las necesidades plasmdas en las nuevas prioridades estratégicas | 2022-06-01 | OCR, grupo de referencia del CCA/UNSDCF, UNCT | Se revisaron los mecanismos de gobernanza y reorganizaron los grupos de trabajo en función de las nuevas prioridades estratégicas. Después de varios ciclos de discusión el numero de grupos de trabajo se mantuvo igual que con el UNFAD. No obstante, se puntalizó mejor los roles, entregables y expectativas de cada grupo. | completed | June | 2022
3.2 | Sección sobre mecanismos de gobernanza en el Marco de Cooperación | 2022-06-01 | OCR, grupo de referencia del CCA/UNSDCF, UNCT | Capítulo de Gobernanza en el Marco de Cooperación | completed | June | 2022
3.3 | Implementación de los grupos de trabajo. | 2022-09-01 | OCR, grupos de trabajo, UNCT | Los grupos de trabajo ya tuvieron la primera reunión de trabajo el 20 de septiembre y acordaron la organización interna de cada grupo. Los liderazgos de los grupos para 2023 también han sido definidos. | completed | June | 2022
Recommendation 4: Fortalecer y ampliar los programas conjuntos
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Elaboración de un catálogo para donantes en base a los productos interagenciales del MCNUDS | 2023-04-01 | OCR, Grupos de Resultados
4.2 | Acercamiento a posibles donantes para presentación de catálogo | dec-23 | OCR, Grupos de Resultados
4.3 | Aplicación a fondos concursables con proyectos interagenciales | dec-23 | OCR, Grupos de Resultados
4.3 | Incidencia de la oficina de Coordinación para que las agencias desarrollen programas conjuntos con financiamiento paralelo a fin de tener un trabajo más coordinado. | dec-2023 | OCR, agencias
Recommendation 5: Crear una estrategia integral e integrada de movilización de recursos.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Programación de Marco de Cooperación en UNINFO de los grupos de resultados | 2023-02-01 | OCR, Grupos de Resultados
5.2 | Identificación de las brechas de financiamiento en base al reporte del UNINFO | 2023-04-01 | OCR, Grupos de Resultados
5.3 | Desarrollo de una estrategia de movilización de recursos y alianzas del UNCT | 2023-06-01 | OCR, Grupos de Resultados
Recommendation 6: Fortalecer el trabajo integrado en los territorios del nivel local
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Creación de un índice de localización del Marco de Cooperación como punto de partida del la Estrategia de Localización | 2022-09-01 | OCR | El Economista de la OCR preparó una propuesta de índice de localización por prioridad estratégica mismo que fue presentado a los Grupos de Resultado para aportes y comentarios. | completed | December | 2022
6.2 | Ajustar junto con los grupos de resultado las variables y parámetros del índuce | 2023-03-01 | OCR, Grupos de Resultado
6.3 | Crear una estrategia de localización del Marco de Cooperación que se enfoque en los territorios con mayor necesidad y/o mayores rezagos en su desarrollo. | 2023-06-01 | OCR, Grupos de Resultado
Recommendation 7: Fortalecer la participación de la sociedad civil ecuatoriana en el diseño o planificación del Marco de Cooperación, pero también en la ejecución, el seguimiento y el monitoreo
Management response: Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Diálogos con actores clave de diferentes sectores para la formulación del nuevo Marco de Cooperación: desafíos nacionales y locales, las posibles soluciones y el valor agregado del SNU | 2022-02-01 | OCR, agencias, UNCT | Con el sector público, se realizaron 15 talleres presenciales temáticos, donde participaron 43 instituciones y cerca de 300 personas. Se organizaron 21 grupos focales de socios estratégicos y titulares de derechos. Se organizaron siete entrevistas a expertos y expertas y se realizó un análisis de redes sociales, a través de inteligencia artificial, para identificar las principales preocupaciones de la población. Los resultados de estas consultas fueron sistematizados y considerados para el diseño de las respuestas más adecuadas y legítimas. | completed | June | 2022
7.2 | Utilización de los resultados del proceso de consultas como insumo para los talleres para la elaboración de una teoría del cambio y para la definición de prioridades. | 2022-03-01 | OCR, agencias, UNCT | Los resultados de las consultas fueron uno de los insumos utilizados para realizar la teoría del cambio. | completed | June | 2022
7.3 | Lanzamiento del Marco de Cooperación con streaming en FB | 2022-08-01 | OCR, agencias líderes de los grupos de resultado | Sesión realizada en Cancillería con la participación del ejecutivo, delegados de cooperación. 1.622 conectadas vía streaming y 1.018 descargas del Marco de Cooperación | completed | December | 2022
7.4 | Socialización del Marco de Cooperación con las direcciones de relaciones internacionales de las diferentes carteras de estado y proomoción del UNINFO para conocimiento y seguimiento del trabajo de la ONU | 2022-12-01 | OCR, agencias líderes de los grupos de resultado | Sesión realizada en coordiación con Cancillería. | completed | December | 2022
7.5 | Socialización del Marco de Cooperción con otros sectores: academia, sociedad civil, gobiernos autónomos descentralizados | 2023-06-01 | OCR, agencias líderes de los grupos de resultado
7.6 | Carga de la programación anual en el UNINFO | 2022-12-01 | OCR, agencias | Se espera hacer pública la plataforma el 15 de diciembre de 2022 | delayed | December | 2022
7.6 | Socialización del reporte anual con el ejecutivo y otros socios clave | 2023-03-01 | OCR, agencias
Recommendation 8: Fortalecer el trabajo con la academia, es decir con las instituciones de investigación y educación superior, tanto a nivel nacional como local o territorial.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Desarrollo de una estrategia de acercamiento del UNCT con universidades | 2022-12-01 | OCR, agencias | Documento elaborado y en revisión de las agencias. Versión final lista el 15 de diciembre | completed | December | 2022
8.2 | Mapeo de necesidades del UNCT para trabajo con academia | 2023-03-01 | OCR, agencias
8.3 | Identificación de oferta de apoyo desde universidades e identificación de espacios de colaboración | 2023-06-01 | OCR, agencias
Recommendation 9: Enfatizar en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales y organizaciones sociales socias del Sistema de Naciones Unidas en la implementación del UNSDCF-Ecuador.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1
9.2
9.3
Recommendation 10: Profundizar el despliegue de los enfoques transversales en el Marco de Cooperación.
Management response: Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
10.1 | Juventudes: Creación de un grupo interagencial de juventures, plan de trabajo | 2023-02-01 | OCR, agencias ONU, grupo interagencial | El grupo fue creado y consta en la estructura orgánica del Marco de Cooperación. El Grupo tuvo una primera reunión octubre de 2022 y se está levantando una línea base de lo que se hace actualmente. | ongoing as expected | December | 2022
10.2 | Discapacidades: Creación de un grupo interagencial de juventures, plan de trabajo | 2022-12-01 | OCR, agencias ONU, grupo interagencial | El grupo fue creado y consta en la estructura orgánica del Marco de Cooperación. El Grupo desarrolló un plan de trabajo en base a los cuatro pilares del Marco de Cooperación. Pendiente: aprobación del grupo por parte del UNCT | ongoing as expected | December | 2022
10.3 | Género: dar continuidad al trabajo del grupo de género | 2022-12-01 | OCR, GTI de género | El grupo de género avance su trabajo de forma regular. En octubre 2022 la ONU Ecuador recibió un reconocimiento por parte de la sede por haber alcanzado o superado 10 de los 15 indicadores de UNCT-SAWP. | ongoing as expected | December | 2022
FIN

## Template
Country Ecuador; UNDAF / CF 2019 - 2022 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: --------------------------------------------- / YYYY • Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: ----------------------- • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 2:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1
2.2
…
Recommendation 3:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1
3.2
…
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 5:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 6:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 7:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 8:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 9:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 10:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…
Recommendation 11:
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1
1.2
…

## No topar
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030