## Sheet1
Country: URUGUAY; Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2021-2025 (UNSDCF) - Plan de Respuesta de la Gerencia a la Evaluación del UNSDCF 2021-2025 / Evaluation Management Response Plan
Plan de Respuesta de la Gerencia a la Evaluación: Garantizar la implementación de las recomendaciones de la evaluación final e independiente del Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Uruguay 2021-2025 (Marco de Cooperación). Las recomendaciones de la evaluación final, así como las conclusiones que surgen de las revisiones anuales de los planes de trabajo conjunto del Marco de Cooperación 2021-2025 y del ejercicio de revisión de medio término que el UNCT realizó en la segunda mitad de 2023, sin insumos clave para la elaboración del Marco de Cooperación 2026-2030. Proceso de Preparación de la Respuesta: A partir del análisis de los resultados de la evaluación final del Marco de Cooperación 2021-2025, la OCR formuló, con el apoyo del grupo interagencial de Monitoreo y Evaluación, una propuesta de plan de respuesta del UNCT para abordar las recomendaciones de la evaluación. El Plan de Respuesta de la Evaluación (Evaluation Management Response Plan) incluye acciones clave para responder a cada una de las recomendaciones y mecanismos para el seguimiento de la implementación de estas acciones/respuestas. • Aceptación de la recomendación: Indicar si la recomendación es aceptada, parcialmente aceptada, o rechazada, y explicar el motivo. • Acciones a tomar: Detallar las acciones que se tomarán, quién las realizará y el plazo para su ejecución, para aquellas recomendaciones aceptadas. • Explicación de rechazo: Proporcionar una explicación de por qué se rechazaron ciertas recomendaciones y posibles acciones alternativas para abordar los problemas planteados. Presentación y Seguimiento La propuesta de respuesta formal a las recomendaciones de la evaluación deberá ser aprobada por el UNCT. La OCR junto al grupo interagencial de M&E deberá realizar el seguimiento de la implementación de las acciones/respuestas con una periodicidad anual, y deberá apoyar al UNCT en la aplicación de estas recomendaciones en la formulación del próximo Marco de Cooperación.
Evaluation Title/Year: Evaluación Final del Marco de Cooperación de las Nacaiones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Uruguay 2021 - 2025 /Marzo 2025 • Preparation of the management response: OCR/RCO y Equipo de País/UNCT • Approval of the management response: Equipo de País/UNCT and DCO/UNDG LAC/the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: Equipo de País/UNCT y Grupo Interagencial de M&E/Interagency Group of M&E • Frequency of monitoring and updating: Anual/Annual
RECOMENDATIONS TO ASSURE POLITICAL ALLIGNMENT WITH NATIONAL DEVELOPMENT PRIORITIES AND TO IMPROVE UN COORDINATION AND PROGRAMATIC COHERENCE IN THE NEW UNSDCF
Recommendation 1. Criterio de evaluación: Pertinencia-adaptabilidad; Tema: Difusión/comunicación: Fortalecer la difusión y visibilidad del UNSDCF: se recomienda el uso de informes públicos accesibles, campañas de sensibilización, plataformas digitales interactivas y la promoción de espacios de diálogo entre actores clave. El SNU podría organizar sesiones de presentación entre ministerios, agencias y gobiernos, y hacer énfasis en lograr una comunicación efectiva con actores clave del gobierno.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1. | Realizar una estrategia de difusión del nuevo UNSDCF (2026-2030) ante (a) ministerios sectoriales y otras agencias de gobierno nacional, (b) gobiernos subnacionales, (c) organizaciones de la sociedad civil y (d) sector privado -cámaras empresariales y sindicatos-, con el fin de fortalecer su implementación a nivel de todo el territo nacional. | 2025 | OCR con apoyo del Grupo Interagencial de Comunicación del UNCT | Se están planificando reuniones de presentación del UNSDCF 2026-2030 a las principales implementing partners del Gobierno Nacional (ministerios sectoriales y otras agencias de gobierno), gobiernos subnacionales (Intendencias y Municipios) y organizaciones de la sociedad civil junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) entre el último bimestre de 2025 y primer trimestre de 2026. | ongoing as expected | December | 2025
1.2. | Desarrollar herramientas digitales que permitan visualizar el conjunto de acciones del UNCT por prioridad estratégica del UNSDCF 2026-2030, con base en la información contenida en UNINFO y UNSDG. | 2025 | OCR con apoyo del Grupo Interagencial de Comunicación del UNCT | Se prevé el desarrollo en la webpage de Naciones Unidas Uruguay de un set de recursos visuales (mapas, gráficos, videos, etc.) que presenten en forma amigable la oferta programática del UNSDCF 2026-2030, con base en la información contenida en UNINFO sobre la cartera de proyectos (suboutputs), incluyendo información sobre recursos, territorios (por ejemplo, los Sitios de Patrimonio, Reservas de Biosfera y Geoparques con los que cuenta el país, con apoyo de la UNESCO), implementing partners, población beneficiaria y marcadores. | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 2. Criterio de evaluación: Pertinencia-adaptabilidad; Tema: Alineación a Prioridades Nacionales de Desarrollo & policy upstreaming. Reiterar los diálogos multi agenciales y multi actor, como los “Diálogos sobre el Futuro de Uruguay” (implementados por el UNCT entre 2022 y 2024), reforzando el rol del UNCT como aliado que apoya al país en la construcción de una estrategia nacional de desarrollo con una visión integral que supera los enfoques sectoriales y la dispersión de proyectos.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1. | Apoyar desde el UNCT los diálogos políticos y sociales impulsados por el nuevo Gobierno sobre: a) protección social & pobreza infantil (liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República -OPP-); b) seguridad pública (liderado por el Ministerio del Interior); c) estrategia de desarrollo (liderado por la Oficina de la OPP, con la participación de organizaciones empresariales y la central sindical del país), aportando en forma integral todos los mandatos de las Agencias a estos sectores de política y los principios de la programación del sistema de las NNUU (HRBA, GEWE, LNOB y sostenibilidad). | 2025 | UNICEF, UNDP & UNODC | El UNCT conformará al menos 2 task forces para dar seguimiento al apoyo del Equipo a estas iniciativas de diálogo político impulsadas por el Gobierno para la definición de estrategias, planes y políticas públicas. | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 3. Criterio de evaluación: Pertinencia-adaptabilidad; Tema: Perspectiva territorial. Fortalecer la participación de los gobiernos subnacionales y otros actores locales en la planificación y ejecución de proyectos del nuevo UNSDCF para garantizar una mayor alineación con las necesidades locales y asegurar el cierre de brechas territoriales a nivel nacional.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | CommA17:H22ents (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1. | Diseñar como parte de la estrategia de implementación del próximo UNSDCF un piloto para trabajar en una región del interior del país acciones de fortalecimeinto de capacidades de gobiernos subnacionales y actores locales. | 2025 | OCR | Se prevé la indentificación entre el UNCT y el Gobierno (bajo el liderazgo de AUCI) de al menos un departamento/región del interior de Uruguay para desarrollar allí una oferta multiagencial de cooperación de las AFPs (a partir de sus proyectos o iniciativas -suboutputs- presentes en esos territorios y/o con recursos técnicos -de sus oficinas en Montevideo o de nivel regional o global- que puedan ser aportados en forma presencial y/o virtual) en apoyo a los gobiernos subnacionales y a los actores locales. | ongoing as expected | December | 2025
3.2. | Fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales para la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo. | 2025 | OCR & PNUD | Se implementará en noviembre de 2025 un taller para la identificación de buenas prácticas con gobiernos subnacionales junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional para el cierre de 2025 y se proyectan acciones de fortalecimiento de capacidades para el 2026. | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 4. Criterio de evaluación: Pertinencia-adaptabilidad; Tema: Interacción del UNCT con sociedad civil: Reforzar e institucionalizar la relación del UNCT con las organizaciones de la sociedad civil y sector académico (universidades, centros de pensamiento, etc.), para facilitar el diálogo entre estos actores y el sistema político (Parlamento y partidos políticos).
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1. | Incluir en la estructura de Gobernanza del nuevo UNSDCF 2026-2030, en acuerdo con el Gobierno, un grupo consultivo de sociedad civil que sea un espacio de diálogo periódico entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, facilitado por el UNCT, sobre la implementación del UNSDCF y temas clave de política pública. | 2025 | OCR / UNCT | Durante el proceso de formulación del UNSDCF 2026-2030 (Talleres de Priorización y formulación de la ToC) y la redacción del documento, el UNCT buscará acordar con el Gobierno la inclusión de un grupo consultivo con organizaciones de la sociedad civil como parte de la estructura de gobernanza del UNSDCF 2026-2030, recogiendo las recomendaciones de la evaluación del UNSDCF 2021-2025, así como de otras actividades de consulta y diálogo con organizaciones de la sociedad civil desarrolladas durante el ciclo 21-25 (en particular, la revisión de medio término del UNSDCF 21-25). | completed | December | 2025
Recommendation 5. Criterio de evaluación: Pertinencia-adaptabilidad; Tema: Retos de Desarrollo & Prioridades Programáticas: Integrar en el proceso de formulación de la Matriz de Resultados del UNSDCF 2026-2030 como prioridades estratégicas y resultados programáticos los retos de desarrollo del país, que fueron identificados a partir en la evaluación del UNSDCF 2021-2025: a) la atención a las familias jóvenes con niños y adolescentes en situación de pobreza (en particular, aquellas que son lideradas por mujeres) y de los grupos más vulnerables de la población (afrodescendientes, nuevos migrantes, etc.); b) la seguridad ciudadana, nuevas formas de delito (crimen trasnacional) y violencia basada en género; c) la innovación, ciencia e investigación; d) la producción sostenible incluyendo la protección de la biodiversidad y la acción frente al cambio climático.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1. | El UNCT inlcuirá en la Matriz de Resultados del UNSDCF 2026-2030 los retos de desarrollo identificados en la evaluación del UNSDCF 2021-2025, así como en el CCA. | 2025 | OCR / UNCT | El UNCT desarrollará en junio de 2025 talleres junto al Gobierno para la formulación de la ToC del próximo UNSDCF y para la identificación de sus prioridades estratégicas y resultados (formulación de la Matriz de Resultados del UNSDCF). En esos espacios se buscará asegurar la inclusión de los retos de desarrollo del país que fueron identificados en la evalaución final del UNSDCF 2021-2025, así como en el CCA formulado a comienzos del año. | completed | December | 2025
5.2. | Diseñar una estructura de gobernanza para el nuevo UNSDCF que sea más eficiente y ágil (en base a un menor número de grupos), asegurando el funcionamiento regular de los grupos de resultados y los grupos temáticos interagenciales (género, afro y UNDIS) y fortaleciendo la transversalización de los enfoques de DDHH, GEWE y LNOB en todas las áreas de prioridad del Marco. | 2025 | OCR / UNCT | El UNCT buscará acordar con el gobierno la integración a la estructura de gobernanza del UNSDCF 2026-2030 de dos grupos temáticos interagenciales nuevos (sobre DDHH de la población afrodescendiente y sobre la inclusión de la discapacidad) que no formaban parte de la estructura del UNSDCF 2021-2025, pero que comenzaron a funcionar regulamente como grupos ad hoc a partir de 2023 y que han ayudado a promover estas agendas temáticas dentro de la cooperación del UNCT y en la agenda de políticas públicas del país. | completed | December | 2025
Recommendation 6: Criterio de evaluación: Coherencia; Tema: planificación conjunta y coherencia programática: Ampliar la cooperación interagencial para optimizar el uso de los recursos (financieros y humanos). Se recomienda establecer una planificación conjunta entre las AFPs más estructurada, a través de reuniones periódicas de coordinación de los equipos de programas de las AFPs, la implementación de iniciativas conjuntas macro (agrupando proyectos y actividades específicos de las AFPs), la creación de Task Forces lideradas por agencias con mandatos afines y la formulación de proyectos conjuntos.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1. | Conformar dos Grupos de Resultados (GR), cada uno responsable de dos prioridades estratégicas del nuevo UNSDCF, para optimizar el uso de recursos y fomentar sinergias entre programas, proyectos y actividades dentro de cada conjunto de prioridades. | 2025 | OCR (ONUDI/FAO-PNUD/UNESCO-UNICEF-OIM/UNFPA & UN-W) | El primer GR dará seguimiento a las prioridades estratégicas 1 (sociedad del cuidado y cohesión social) y 3 (gobernanza democrática y participación ciudadana). El segundo GR abordará las prioridades 2 (desarrollo sostenible e inclusivo) y 4 (integración regional e internacional). La agrupación responde a las sinergias temáticas y de política existentes entre las prioridades asignadas. | ongoing as expected | December | 2025
6.2. | Conformar dos task forces para apalancar esfuerzos interagenciales del UNCT en relación a prioridades macro del nuevo UNSDCF, como pobreza, seguridad, producción sostenible, finanzas para el desarrollo, cooperación Sur-Sur y Triangular. | 2025 | UNCT / AFPs con apoyo de la OCR | Se están identificando las prioridades que más requieren de esfuerzos interagenciales, así como las agencias que podrían liderar e integrar cada task force. | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 7: Criterio de evaluación: Coherencia; Tema: desarrollo de capacidades del SNU: La OCR debería recopilar y ofrecer al UNCT (AFPs) la vasta y variada oferta de formaciones y capacitaciones del SNU, tanto a nivel global y remoto como las potenciales ofertas que podrían organizar las AFPs en forma más customizada. Esto se aplica especialmente a la formación en habilidades transversales como monitoreo y evaluación, y formulación y diseño de políticas.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1. | La OCR hará un relevamiento y sistematización de las ofertas de training para el staff técnico de las AFPs, con foco especial en strategic planning and RBM, data management, partnerships and finance for development, HRBA, GEWE e inclusión (LNOB), aprovechando los recursos técnicos de la OCR y de las AFPs. | 2025 | OCR | La OCR sistematizará las ofertas disponibles de training en temas transversales a los mandatos y requerimientos de las AFPs para poder comenzar a implementar en 2026, en forma regular, actividades de training, | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 8: Criterio de evaluación: Coherencia; Tema: Gestión del conocimiento. La OCR debería apoyar al UNCT a través de una política explícita de gestión del conocimiento que fortalezca el aprendizaje institucional, incluyendo la sistematización y difusión de buenas prácticas de políticas y programas.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Incluir en los ToR del M&E Group la responsabilidad de crear y alimentar regularmente un repositorio de buenas prácticas desarrolladas por las AFOPs en la implementación del UNSDCF para difusión con el resto del UNCT y las contrapartes de Gobierno y sociedad civil. | 2025 | OCR / M&E Group (PNUD, UNFPA & UNICEF) / GIC (UNESCO / UNDP) | Con el apoyo de la OCR, el grupo interagencial de M&E y el Grupo Interagencial de Comunicación, el UNCT iniciará en el primer cuarto de 2026 la tarea de sistematización y documentación de buenas prácticas del UNSDCF 2021-2025 y del nuevo UNSDCF para compartir a través de plataformas de SSC & Triangular. | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 9: Criterio de evaluación: Coherencia; Tema: Comunicación: La OCR y el Grupo Interagencial de Comunicación deberían apoyar al UNCT en la implementación de un plan de comunicación que permita: a) centralizar la información más relevante sobre NNUU (a nviel local, regional y global) para ponerla a disposición de sus principales partners a nivel de país; b) potenciar estrategias de comunicación e incidencia; c) desarrollar estrategias y campañas de comunciación para audiencias multi target (opinión pública).
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : ……..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by OCR supporting tge UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1. | Formular una estrategia de comunicación para el nuevo UNSDCF, que permita centralizar y diseminar información sobre la oferta de cooperación de NNUU (a través de la webpage de ONU Uruguay y otros recursos disponibles), desarrollar acciones de comunicación para la incidencia en políticas públicas y diseminar campañas dirigidas a amplias audiencias a nivel país. | 2025 | GIC |  | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 10: Criterio de evaluación: Eficacia; Tema: Monitoreo y evaluación. Desarrollar un Sistema Interagencial de Monitoreo y Evaluación que oriente la toma de decisiones en tiempo real durante la implementación del UNSDCF 2026-2030.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
10.1. | Formular una estrategia de M&E y gestión de datos que cubra la implementación del UNSDCF 2026-2030. | 2025 | OCR / M&E Group (PNUD, UNFPA & UNICEF) |  | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 11: Criterio de evaluación: Eficacia; Tema: seguimiento DDHH: Mejorar el seguimiento periódico de la implementación del UNSDCF y la medición de sus impactos en los grupos de población objetivo con base en el enfoque en derechos humanos (HRBA) y de género (GEWE). Se recomienda desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir avances en tiempo real y facilitar ajustes estratégicos cuando sea necesario, asegurando un enfoque inclusivo que promueva la equidad de género y la participación de grupos vulnerables.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s)+A72:H82 |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
11.1. | inlcuir en la sección sobre Monitoreo y Evaluación del UNSDCF 2026-2030 directrices y procedimientos para asegurar la calidad del seguimiento periódico de su implementación y la evaluación de sus resultados. | 2025 | OCR & M&E Group (PNUD, UNFPA y UNICEF) |  | completed | December | 2025
Recommendation 12: Criterio de evaluación: Eficiencia; Tema: Optimización del uso de recursos (financieros y humanos): Optimizar el uso de recursos financieros a partir de un mecanismo de monitoreo financiero transparente que permita detectar áreas de mejora en la gestión de servicios y recursos compartidos por las AFPs.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
12.1. | Incluir en la sección del UNSDCF 2026-2030 sobre eficiencia ("Estrategia de eficiencia para apoyar la implementación del Marco de Cooperación") pautas de trabajo que guiarán el trabajo conjunto del OMT, los nuevos Grupos de Resultados y el grupo interagencial de M&E para agilizar el seguimiento de la implementación financiera del Marco conn el objetivo de optimizar la eficiencia en el uso de los recursos y monitorear su ejecución. | 2025 | OCR / OMT (UNESCO) / M&E (PNUD, UNFPA y UNICEF) |  | completed | December | 2025
Recommendation 13: Criterio de evaluación: Sostenibilidad; Tema: Financiamiento. Promover nuevas modalidades de financiación innovadora para el desarrollo, incluyendo fondos globales, la Cooperación Sur-Sur & Triangular, el sector privado y el sistema financiero local.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
13.1. | Inlcuir en la Estrategia de Alianzas y Movilización de recursos del UNSDCF 2026-2030 modalidades innovadoras de financiación que aseguren la implementación de los Planes de Trabajo Conjunto de cada prioridad estratégica, en particular, a partir de la experiencia de movilización de recursos del sistema financiero a través del Proyecto REIF. | 2025 | OCR & UN Global Compact Uruguay | Se tomará como una de las referencias el modelo del REIF (https://reifuruguay.org.uy/). | ongoing as expected | December | 2025
Recommendation 14: Criterio de evaluación: Sostenibilidad; Tema: Cooperación Sur-Sur y Triangular / Desarollo de capacidades. Fortalecer las capacidades institucionales nacionales a través del intercambio de la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSSyT) y la formación / training de recursos profesionales.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | UNCT / AFPs con apoyo de la OCR | Monitored by RCO in support to the UNCT
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
14.1. | Identificar instancias de formación y desarrollo de capacidades a través de CSSyT durante la estructuración de los Planes de Trabajo Conjunto de cada prioridad estratégica del UNSDCF 2026-2030 y diseñar un piloto de "Scorecard de CSSyT" para evaluar cómo el UNCT incorpora la CSSyT en sus Planes de Trabajo Conjunto, outputs y suboutputs. | 2025 | OCR y Grupos de Resultados Conjuntos | Se trabajará junto con la AUCI en el desarrollo del score card a cargo de la presidencia del PIFCSS (Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur Sur y Traingular en Iberoamérica). | ongoing as expected | December | 2025

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030