## Sheet3
Evaluation Title/Year: EVALUATION FINALE INDEPENDANTE DU CCDD 2021-2025 / 2024
• Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee
• Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee
• Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: -----------------------
• Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommandation 1: Amplifier la communication sur les transitions auprès des parties prenantes pour faciliter leur meilleure compréhension, leur contextualisation et intégration dans les stratégies nationales de développement pour l’accélération des ODD en Côte d’Ivoire.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Bien que la recommandation soit pertinente, elle ne tient pas compte du fait que les six transitions n’ont été introduites qu’en septembre 2023. Leur communication n’a donc pu être pleinement intégrée dans un processus commencé en 2021. Toutefois, des efforts de vulgarisation démarré en fin d’année 2023 se poursuivront dans la perspective de la formulation du prochain Cadre de Coopération.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Élaborer et mettre en œuvre un plan opérationnel de communication ciblée sur les six transitions | 2026-06-01 | UNCG (Groupe Communication ONU) + RCO | Monitoring trimestriel du taux d’engagement (visibilité, interactions, couverture) | ongoing as expected | December | 2026
1.2 | Intégrer les messages sur les transitions dans les documents programmatiques et revues conjointes UN | 2026-03-01 | RCO + groupes de résultats | Révision des plans de travail conjoints pour y intégrer les 6 transitions comme prismes transversaux | On going as expected | December | 2026
Recommandation 2: Refléter la transversalité du genre et l’inclusion sociale dans les différents résultats escomptés
et la désagrégation des données.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: ……. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Renforcer la sensibilité au genre des indicateurs retenus dans le cadre de résultats Cadre de résultats et indicateurs 2026-2030 (indicateurs ventilés par sexe et par les variables intersectionnelles retenues au niveau de la Côte d'Ivoire, indicateurs sexospécifiques) | 2025-06-01 | GTSE + GT Genre & Droits humains | Renforcer les capacités des expert-es en suivi-évaluation des Agences en Cadre de résultats sensible au genre; Révision des cadres de Résultats de chaque groupe de résultats pour inclure des indicateurs sensibles au genre et à l'inclusion (handicap, jeunesse, zones rurales, etc.) | ongoing as expected | June | 2025
2.2 | Renforcer les capacités des GR sur la prise en compte du genre et l’inclusion sociale dans les projets | 2025-11-01 | GT Genre | Prévoir une étape de vérification du marquage genre dans le processus d'élaboration et de validation des plans de travail conjoints. Formations des membres du GTG sur le marqueur Genre des Nations Unies; la collecte, analyse et interprétation des données désagrégées (sexe, âge, handicap, etc.) | ongoing as expected | December | 2025
2.3 | Intégrer le GTG dans la validation du marquage Genre des projets lors de l'élaboration des plans de travail conjoints. | 2025-11-01 | GT Genre | Prévoir une étape de vérification du marquage genre dans le processus d'élaboration et de validation des plans de travail conjoints. Formations des membres du GTG sur le marqueur Genre des Nations Unies; la collecte, analyse et interprétation des données désagrégées (sexe, âge, handicap, etc.) | ongoing as expected | December | 2025
Recommandation 3: Faire de la résilience communautaire et de la cohésion sociale des niches programmatiques pour réduire les inégalités extrêmes et la vulnérabilité sous-jacente dissimulée, à la suite d’une réévaluation des profils des groupes cibles.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Actualiser l'analyse sur les groupes cibles lors de la mise à jour de l'analyse commune de Pays. | 2025-10-01 | BCR+ UNICEF+OIM+HCR | Étude qualitative et quantitative sur les inégalités structurelles, accès aux services, vulnérabilités cachées (ex. : jeunes en décrochage, personnes déplacées internes, minorités rurales). | ongoing as expected | December | 2025
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommandation 4: Faire le plaidoyer auprès du Gouvernement pour la célérité dans les décaissements des financements en direction des structures décentralisées de mise en œuvre des initiatives des SNU
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.2 | Élaborer une note de plaidoyer conjointe sur les enjeux et impacts du retard dans les décaissements au niveau local | 2025-03-01 | RCO + PNUD | Note chiffrée et documentée à soumettre au Cabinet du Premier Ministre et à la Commission Nationale ODD. | ongoing as expected | June | 2025
4.1 | Faire le plaidoyer auprès du Gouvernement pour la célérité dans les décaissements des financements en direction des structures décentralisées de mise en œuvre des initiatives des SNU. | 2025-09-01 | RC + UNCT | Table ronde avec le Ministère de l’Économie et des Finances, Ministère du Plan, Direction du Budget, et les SNU concernés par des projets déconcentrés | ongoing as expected | December | 2026
Recommandation 5: Circonscrire l’action des Nations Unies à travers la détermination des zones de convergence éligibles aux programmes robustes susceptibles de faire converger la valeur ajoutée de la plupart des Agences pour générer l’impact
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | La recommandation est pertinente pour renforcer l'impact collectif des Nations Unies à travers l’identification de zones de convergence. Toutefois, une application exclusive risquerait d’exclure certains groupes vulnérables et de limiter la flexibilité nécessaire pour répondre aux priorités nationales évolutives et à la diversité des mandats des agences. Le SNUD renforcera l’identification des zones de convergence tout en maintenant une capacité d'intervention ciblée en dehors de celles-ci, en accord avec l’engagement "Leave No One Behind".
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Mettre à jour la cartographie conjointe des interventions ONU pour identifier les zones à fort potentiel de convergence | 2025-08-01 | ECOGEP + GTSE | Croisement des données sur les vulnérabilités, la présence opérationnelle des agences, les résultats atteints, et les priorités nationales. | ongoing as expected | December | 2025
5.2 | Définir 3 à 5 zones prioritaires de convergence multi-agences avec une analyse situationnelle des défis à adresser dans le cadre du CCDD 2026–2030 en accord avec le PND/PS Gouv | 2025-12-01 | RCO + UNCT | Critères : cumul de vulnérabilités, potentiel d’impact, engagement gouvernemental, faisabilité logistique. Validation politique à haut niveau | ongoing as expected | December | 2025
Recommandation 6: Définir le cadre de financement du prochain CCDD en tenant compte de l’hypothèse d’accès de la Côte d’Ivoire au statut de pays intermédiaire de la tranche supérieure pour élaborer la stratégie de mobilisation des ressources efficace et le cadre de financement.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Réaliser une note d'analyse de l’impact du changement de statut de la Côte d’Ivoire sur l’accès aux financements du fait de son passage en tant que pays intermédiaire de la tranche supérieure | 2025-03-01 | RCO | Analyse des implications en termes de réduction de l’aide concessionnelle, conditions de financement, reconfiguration des partenariats, et positionnement Du SNUD | ongoing as expected | June | 2025
6.2 | Élaborer une stratégie de financement du prochain CCDD, basée sur la diversification des sources (budgétisation publique, philanthropie, secteur privé , financements innovants, etc) | 2025-12-01 | RCO + GP | Inclure une cartographie des opportunités de cofinancement, les instruments mobilisables (fonds communs, obligations vertes/blues, etc.) | ongoing as expected | December | 2025
Recommandation 7: Elaborer la cartographie des compétences de l’équipe-pays et la Gender Parity Compact pour apprécier l’adéquation entre les ressources humaines disponibles et nécessaires, et les besoins programmatiques du système.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Exercice de Configuration de l'Equipe-Pays à mener le plus rigoureusement possible | 2025-06-01 | RCO + UNCT + OMT | Basés sur l’expertise technique, la capacité d’engagement institutionnel, et l’expérience en coordination | ongoing as expected | June | 2025
7.2 | Mettre en œuvre le Gender Parity Compact pour la Côte d’Ivoire et assurer un suivi régulier | 2026-03-01 | GT Genre + RCO | Analyse de la parité à tous les niveaux de postes, par agence ; mise en place de mesures correctives (recrutement, coaching, environnement de travail). | ongoing as expected | June | 2026
Recommandation 8: Réduire le nombre de groupes de résultats à 4 ou à 5 au plus pour faciliter leur coordination et garder le système de gouvernance des groupes en précisant les mandats de chacun pour pallier les contraintes de leadership rencontrées lors du cycle en cours d’évaluation.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Redéfinir et valider une nouvelle architecture des groupes de résultats (4 à 5 max.) pour le prochain cycle | 2025-06-01 | RCO + UNCT | Regroupement thématique cohérent basé sur les 6 transitions, réduction de la complexité, clarification du rôle de chaque groupe (résultats, monitoring, pilotage). | completed | June | 2025
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommandation 9: Engager les chefs d’agence au niveau de UNCT pour mettre en place des mécanismes de désignation des membres des groupes thématiques/de résultats fondés sur les compétences à mobiliser les ressources nécessaires à leurs activités, y compris des clefs d’évaluation de la performance de chaque groupe.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Exercice de Configuration de l'Equipe-Pays (Voir 7.1) | 2025-06-01 | RCO + UNCT | Basés sur l’expertise technique, la capacité d’engagement institutionnel, et l’expérience en coordination | ongoing as expected | June | 2025
9.2 | Élaborer une grille d’évaluation de la performance des groupes (livrables, coordination, monitoring, redevabilité) | 2025-11-01 | RCO + GTSE | Scorecard semestrielle co-construite avec les chefs de file, utilisée dans le suivi UNCT | ongoing as expected | December | 2025
Recommandation 10: Promouvoir la prise en compte des intérêts stratégiques du genre plutôt que de se limiter aux besoins pratiques, insuffisants pour générer des transformations structurelle et inclusive attendues dans l’égalités des sexes.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
11.1 | Mettre en œuvre un programme de formation des équipes programmes sur l'intégration de la dimension genre dans un projet | 2026-10-01 | GT Genre | Ateliers de formation des équipes programmes sur la prise en compte du genre dans la formulation d'un projet (besoins pratiques et intérêts stratégiques, analyse des normes sociales de genre, identification de points d’entrée pour le changement systémique). | ongoing as expected | December | 2026
Recommandation 11: Elaborer un cadre de résultats adossé sur les indicateurs harmonisés de UNSDG avec des indicateurs pertinents disposant des métadonnées, susceptibles mieux localiser les ODD et mesurer l’impact des interventions
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
12.1 | Élaborer un cadre de résultats aligné sur le cadre harmonisé d'indicateurs | 2025-04-01 | RCO + GTSE | Sélection des indicateurs prioritaires communs au niveau mondial, régional et national, en lien avec les transitions et les priorités nationales. | ongoing as expected | June | 20266
12.2 | Développer les métadonnées pour chaque indicateur retenu (sources, fréquence, définitions, méthodologie, désagrégations) | 2025-05-01 | GTSE | Fiche technique complète pour chaque indicateur, incluant les sources de données existantes ou à créer. | ongoing as expected | June | 2026
Recommandation 12: Considérer le secteur privé comme un partenaire actif capable de contribuer significativement à la transformation structurelle de l’économie nationale
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected: ……. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
13.1 | Intégrer dans la Stratégie de Partenariats et de mobilisation des ressources, des interventions de synergie avec le secteur privé pour renforcer sa contribution aux ODD | 2025-12-01 | RCO + GP | Identifier les domaines d’intérêt commun (énergies renouvelables, digital, agro-industries, emplois verts...), proposer des mécanismes de co-implémentation et d’investissement à impact. | ongoing as expected | December | 2026
13.2 | Mettre en place le réseau local du Pacte mondial des Nations Unies pour et mener des initiatives conjointes dans | 2025-12-01 | RCO + UNGC | Lancement du réseau local, identification d'initiative à porter par le réseau | ongoing as expected | December | 2026

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030