## Sheet1
PARAGUAY; UNSDCF 2020 - 2024 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: Evaluación del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2024 entre la República del Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas / 2023 • Preparation of the management response: UNCT/GdMyE • Approval of the management response: UNCT/RC • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: GdMyE/OCR • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMENDACIONES DE PERTINENCIA Y FORMULACION
Recommendation 1: De cara a la formulación del nuevo Marco de Cooperación mantener y profundizar el ejercicio participativo de construcción que se dio para este Marco, incluyendo también mesas sectoriales, entre otros.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Desde la preparación del CCA, realizar consultas a actores clave para el MC de los distintos sectores (gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, sindicatos y otros). | NOV/2023- ABR/2024 | UNCT / OCR
1.2 | Promover la activa participación de todas las AFP durante la formulación del MC, incluyendo el taller sobre Teoría del Cambio. | ABR/2024 | UNCT / OCR/ PSG
1.3 | Organizar el retiro de priorización estratégica en conjunto con el gobierno. | ABR/2024 | UNCT / OCR/ PSG
Recommendation 2: Construir un nuevo Marco que mantenga una fuerte alineación al PND y otras prioridades nacionales la agenda 2030, a los ODS y a los principios y enfoques rectores de la ONU (derechos humanos, género, etc.), pero que sea menos abarcador y ambicioso. A este fin, realizar un ejercicio más selectivo y mirado de análisis de brechas, enfocándolo aún más en el valor agregado y ventajas comparativas del SNU, con base en los resultados más significativos de este Marco. Seguir con la práctica de actualizaciones del CCA, pero garantizar más aprovechamiento del instrumento. Por último, buscar redactar un Marco con un lenguaje más sencillo y menos técnico, con una terminología que pueda ser entendida por un público amplio y una estructura de fácil comprensión.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Garantizar la definición de áreas prioritarias y la focalización del MC de manera alineada con las prioridades nacionales. | ABR/2024 | UNCT / OCR
2.2 | Organizar capacitaciones sobre los principios rectores del Marco de Cooperación. | NOV/2023 | UNCT / OCR / PSG
2.3 | Realizar una actualización anual del CCA. | DIC de cada año | UNCT/OCR
2.4 | Redactar el Marco de Cooperación con lenguaje más sencillo, disponer de un resumen con formato amigable para su difusión. | MAR/2025 | UNCT/OCR/GIC
2.4 | Elaborar un calendario de presentaciones del MC a actores clave. | MAR/2025 | OCR/GIC
Recommendation 3: Con base en las lecciones aprendidas en la implementación del SERP y entendiendo la excepcionalidad de la respuesta a la pandemia, revisar el diseño y uso de este tipo de instrumentos para evitar la coexistencia de dos marcos de planificación en paralelo y la rigidez de un instrumento estandarizado a nivel global.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: |  | La evaluación destaca positivamente el alineamiento del SERP con el PND 2030 y el Marco de Cooperación. Como el SERP se trató de un instrumento para un contexto muy particular (pandemia de COVID-19), igualmente se tendrá en cuenta la recomendación en caso de que surgiera una situación a la que aplicara durante la vigencia del Marco de Cooperación 2025-2029.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Tomar como lección aprendida la experiencia del SERP si surgieran situaciones similares que requieran la elaboración de instrumentos específicos como fue el SERP durante la pandemia de COVID-19. | Si fuese requerido | UNCT / OCR
RECOMENDACIONES DE COHERENCIA, COORDINACION Y GOBERNANZA
Recommendation 4: Asegurar una mayor socialización del Marco y sensibilización sobre el rol de Naciones Unidas en el país. Se requiere de un trabajo de socialización y pedagogía profunda, en colaboración con las autoridades de Gobierno.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Incorporar la presentación y socialización del nuevo Marco de Cooperación y del rol de la ONU en el país como actividad core de la estrategia de comunicación del UNCT. | DIC/2025 | UNCT / OCR / GdR/GIC
Recommendation 5: Dar continuidad y fortalecer el grupo permanente de cooperantes recién constituido, tal como se da en otros países, para que no sea un espacio que se reúna sólo ocasionalmente sino con periodicidad y mecanismos establecidos.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Se coincide sobre el valor del espacio y existe un compromiso del SNU para el funcionamiento. No obstante, el fortalecimiento, alcance y continuidad del espacio depende de la concurrencia de los demás actores participantes externos al SNU.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Realizar abogacía con integrantes de la Mesa de Cooperantes para establecer una periodicidad para las reuniones. | DIC/2026 | CR / UNCT
Recommendation 6: Asegurar que el Comité directivo del Marco se reúna periódicamente y sea efectivamente un espacio de diálogo y orientación política de alto de nivel
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Coordinar conjuntamente con el MRE la gestión de la convocatoria de 2 reuniones al año. | DIC/2025 | OCR / CR
Recommendation 7: Asegurar el funcionamiento periódico y efectivo de los grupos de resultados y, de cara al próximo Marco de Cooperación, revisar su papel, composición y estructura para que sean más eficaces y eficientes. Por ejemplo, de haber la posibilidad, utilizar también con funciones de grupos de resultados grupos/mesas/comisiones ya existentes, evitando duplicaciones y sobrecarga de trabajo; enfocar el trabajo de los grupos en discusiones y articulaciones programático-estratégicas, etc
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Se coincide con el valor del funcionamiento periódico y efectivo de los Grupos de Resultados; esperándose su continuidad en el próximo Marco de Cooperación. No obstante, debe mantenerse presente la entidad de los Grupos de Resultados (conformados con las instittuciones del gobierno paraguayo), que difieren de los Grupos Interagenciales, compuestos exclusivamente por entidades del SNU.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Revisión TdR de los GdR y MdMyE, definir colideres nacionales, participación de OEE. | MAR/2025 | GdR y GdMyE
Recommendation 8: Actualizar el documento de lineamientos para la implementación de la Reforma ONU (UNSDG, 2019) utilizando las lecciones aprendidas comunes a diferentes países. En particular, con base en la experiencia de esta evaluación y de Isegoría, se recomienda revisar el papel de los grupos de resultados y planes de trabajo conjuntos, entre otros.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Rejected
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | La recomendación excede el marco de responsabilidad del Equipo de País; dado que se trata de instrumentos y documentación del Sistema de Naciones Unidas a nivel global.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
N/A
Recommendation 9: En un esfuerzo conjunto de todo el UNCT, fortalecer el rol del Coordinador Residente para elevar aún más su papel de vocero del SNU en el diálogo con el Gobierno Nacional, así como de promotor de la acción y comunicación interagencial. Eso es clave para ayudar a comunicar el rol efectivo de Naciones Unidas en el país y unificar los mensajes del SNU, entre otros.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Incorporar acciones de abogacía del Equipo de País/CR con distintos sectores a nivel nacional y local en la estrategia de comunicación del UNCT durante toda la duración del MC. | DIC/2025 | CR/ UNCT/GIC
RECOMENDACIONES DE MONITOREO Y GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS
Recommendation 10: De cara al próximo Marco, fortalecer la gestión basada en resultados, a partir de la matriz de monitoreo incluyendo más indicadores que cuenten con información de avance disponible durante el periodo de implementación y seleccionar indicadores de output más enfocados en performance.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
10.1 | Mejorar la selección de indicadores de efectos, priorizando aquellos indicadores nacionales (PND) que dispondrán de actualización de sus datos con una frecuencia apropiada para ser monitoreados como parte del MC. | SET/2024 | UNCT / OCR / GdMyE
10.2 | Seleccionar los indicadores de productos, obtenidos del Marco global de indicadores de outputs. | JUN/2025 | OCR / GdMyE
RECOMENDACIONES DE SOSTENIBILIDAD
Recommendation 11: Intensificar la implementación de la estrategia de movilización de recursos, buscando mayor diversificación de donantes y AFP implementadoras, más oportunidades de programas e iniciativas conjuntas no sólo a través de la participación a convocatorias de Fondos Multilaterales globales, sino también con otros donantes.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
11.1 | Desarrollar un mapeo integral de potenciales financiadores. | JUN/2025 | Taskforce de Financiación
11.2 | Fortalecer alianzas y redes con actores clave con el fin de crear espacios de diálogo y discusión sobre temas de financiamiento del desarrollo sostenible. | DIC/2025 | Taskforce de Financiación
11.3 | Desarrollar capacidades internas en preparación y gestión de propuestas. | DIC/2025 | Taskforce de Financiación
11.4 | Establecer un grupo interagencial de financiamiento y alianzas. | JUN/2025 | UNCT
RECOMENDACIONES DE CAMBIOS TRANSFORMACIONALES Y ENFOQUES TRANSVERSALES
Recommendation 12: Dar seguimiento y escalar los avances con potencial transformacional. Profundizar la incorporación del enfoque de No Dejar Nadie Atrás. En particular: -Utilizar los diagnósticos y análisis de situación de las AFP (Análisis de situación de la niñez y la adolescencia -SITAN-, Perfil de Género, etc.) para informar el nuevo CCA y Marco de Cooperación; -Implementar las recomendaciones de los scorecard de género, juventud y para la inclusión de personas con discapacidad; -Asegurar y monitorear el avance programático y asignación de recursos efectiva de los suboutputs (proyectos/actividades clave) para que sean coherentes con los marcadores; y -Promover campañas de comunicación y sensibilización contra la discriminación y para revertir mensajes negativos y estereotipos. -Promover/fomentar enfoques interculturales en todas las acciones programadas para contribuir a llegar a todas las realidades culturales del país.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
12.1 | Utilizar de forma sistemática los documentos de diagnósticos disponibles y análisis de situación de las AFP, tanto para el MC, el CCA y sus actualizaciones correspondientes. | SEP/2024 | UNCT / OCR
12.2 | Incluir las recomendaciones de los scorecard de género, juventud y para la inclusión de personas con discapacidad en el plan de trabajo del GIG/DDHH. | DIC/2025 | GIGDDHH
12.3 | Analizar si la asignación de recursos de los suboutputs, corresponde a los marcadores de género y derechos humanos asignados. | DIC/2025 | GIGDDHH
12.4 | Incluir al menos una campaña de comunicación y sensibilización contra la discriminación y estereotipos en la estrategia de comunicación del UNCT. | DIC/2025 | UNCT / GIC
12.5 | Promover enfoques interculturales en todas las acciones programadas, a través de la revisión anual del Plan de Trabajo Conjunto, con recomendaciones del GIPI. | DIC/2025 | UNCT / GIPI
Recommendation 13: Aumentar el trabajo a nivel territorial involucrando más a las comunidades en la formulación y alistamiento de los proyectos y garantizando mayor coordinación interagencial a nivel local.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | N/A
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
13.1 | Fortalecer la incorporación de iniciativas interagenciales de escala local en el Plan de trabajo conjunto del MC. | DIC/2025 | UNCT / Grupos de Resultados

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030