## Sheet1
Country: GUATEMALA; MC/CF 2020-25 RESPUESTA ADMINISTRATIVA DE LA EVALUACIÓN/EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Plan de Respuesta de la Evaluación: Asegurar la implementación de las recomendaciones de la evaluación externa del MC 2020-25, aceptadas por el Equipo de País, promover el aprendizaje y la rendición de cuentas, y contribuir a mejorar el diseño y la implementación de los marcos de cooperación y de las iniciativas del SNU que integran el plan de trabajo de los marcos de cooperación. Todas las evaluaciones del marco de cooperación requieren una respuesta del Equipo de País/UNCT. Proceso de Preparación de la Respuesta: Una vez que el informe de evaluación está terminado y aprobado, La OCR elabora la propuesta de respuesta formal del Equipo de País a las recomendaciones de la Evaluación externa del MC 2020-25, respuesta que deberá ser aprobada por el Equipo País (UNCT). El Plan de Respuesta de la Evaluación/Evaluation Managemente Response Plan: debe contener una respuesta a cada recomendación y un mecanismo de seguimiento. La respuesta a cada recomendación debe incluir: • Aceptación de la recomendación: Indicar si la recomendación es aceptada, parcialmente aceptada, o rechazada, y explicar el motivo. • Acciones a tomar: Detallar las acciones que se tomarán, quién las realizará y el plazo para su ejecución, para aquellas recomendaciones aceptadas. • Explicación de rechazo: Proporcionar una explicación de por qué se rechazaron ciertas recomendaciones y posibles acciones alternativas para abordar los problemas planteados. Presentación y Seguimiento La propuesta de respuesta formal a las recomendaciones de la evaluación, debe presentarse y ser aprobada por el Equipo de País/UNCT y el PMT con el Grupo Inter-agencial de Monitoreo y Evaluación deberán asumir el seguimiento de las acciones comprometidas para el nuevo marco de cooperación. El avance en la implementación de estas recomendaciones será revisado una vez al año.
Evaluation Title/Year: Evaluación del Marco Estratégico de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2025 entre la República de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas / 25 de noviembre del 2024. • Preparation of the management response: OCR/RCO y Equipo de País/UNCT • Approval of the management response: Equipo de País/UNCT and DCO/UNDG LAC/the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: Equipo de País/UNCT y Grupo Interagencial de M&E/Interagency Group of M&E • Frequency of monitoring and updating: Anual/Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Criterio de evaluación: Pertinencia-adaptabilidad; Tema: DDHH: a) Realizar una priorización de las recomendaciones de derechos humanos en conjunto con el gobierno y vincular las priorizadas, de manera explícita, a efectos y productos conjuntos del Marco de Cooperación. b) Fortalecer la formulación de efectos y productos en términos de derechos humanos, identificando los cambios esperados en portadores de obligaciones y titulares de derechos.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Durante la elaboración de la ToC y de la Matriz de Resultados del MC 2026-30 se identificarán las recomendaciones de ddhh más relevantes para el país y se integraran en la formulación de las ToC (Cambio Deseado, Efectos y lineas estratégicas) de las 4 Áreas Estratégicas del nuevo MC y en su Matriz de Resultados. | Julio 31/2025 | UNCT, AFP con apoyo de la OCR. | En 2024 como parte del proceso de elaboración del nuevo MC, se realizó una consultoría para identificar las principales recomendaciones de ddhh para el país y su integración en el MC 2020-25, los resultados de la consultoría incluyeron recomendaciones sobre como mejorar la integración de las recomendaciones de ddhh durante la formulación del MC 2026-30. | ongoing as expected | June | 2025
1.2 | OACNUDH realizará una revisión de la integración del enfoque de ddhh, tomando en cuenta las principales recomendaciones en materia de ddhh al pais, identificando los cambios esperados en portadores de obligaciones y titulares de derechos en las ToC de las 4 Áreas Estratégicas identificadas para el MC 2026-30 y en su Matriz de Resultados, así como para los indicadores nacionales que se seleccionarán para monitorear el avance hacia los efectos (outcomes). | Julio 31/2025 | OACNUDH, Grupo Interagencial de M&E y OCR |  | ongoing as expected | June | 2025
…
Recommendation 2: Criterio de evaluación: Pertinencia-adaptabilidad; Tema: Adaptabilidad: Realizar una revisión de medio término, como mínimo, de productos conjuntos, con el fin no solamente de mejorar la pertinencia ante los cambios de contexto, sino también para fortalecer las capacidades de los grupos de resultados.
Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | El Plan de Trabajo del MC 2026-30 se elaborará entre enero y abril del 2026 (formulación de productos conjuntos e identificación de subproductos, con su correspondiente registro en la plataforma UN Info) | Abril 30/2026 | UNCT, AFP, y Grupo Inter-agencial de M&E, con apoyo de la OCR. | Considerando que el ciclo porgramático del nuevo MC 2026-30 coincidirá con 2 administraciones de Gobierno, el UNCT tomó la decisión, durante su retiro de febrero del 2025, que la matriz de resultados del nuevo MC que se firmará con la actual administración de Gobierno a finales del 2025, se formulará hasta el nivel de efectos directos, de manera que la formulación de los productos conjuntos (nivel de resultados en que inicia el plan de trabajo del MC) pueda ser revisada con la administración de Gobierno que tomará posesión el 14 de enero del 2028. |  | June | 2026
2.2 | El Plan de Trabajo del MC 2026-30 se actualizará entre enero y abril del 2028 con la nueva administración de Gobiero que tomará posesión el 14 de enero del 2028 (revisión de medio término de productos conjuntos y sus indicadores, con su correspondiente registro en la plataforma UN Info). | Abril 30/2028 | UNCT, AFP, y Grupo Inter-agencial de M&E, con apoyo de la OCR. |  |  | June | 2028
…
Recommendation 3: Criterio de evaluación: Eficacia-orientación al impacto; Tema: Estrategias: Priorizar las estrategias que se definan en el próximo Marco de Cooperación a partir de: a) Criticidad. b) Apalancamiento que se puede lograr con socios estratégicos. c) Análisis de capacidades del sistema para implementar. Evidencias de éxito e innovación. d) Elaborar los productos conjuntos vinculándolos con las estrategias para identificar cuáles se planea utilizar y cuáles falta vincular.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Para la identificación y formulación de las lineas estratégicas de los efectos directos de las 4 Áreas estratégicas del MC 2026-30, se estan tomando en cuenta los hallazgos y las recomendaciones de la evaluación externa del MC 2020-25. | Julio 31/2025 | UNCT, AFP con apoyo de la OCR | 5.2.2. ¿En qué medida fueron incorporadas las 134 estrategias de desarrollo definidas en el MC en las intervenciones de desarrollo en este período? Hallazgo 6. El 51% de las estrategias identificadas en el diseño del marco de cooperación no se implementaron o se hizo de manera incipiente . El mayor número de estrategias no ejecutadas se encuentra en el área de desarrollo social, particularmente en los sectores de vivienda y educación. | ongoing as expected | June | 2025
3.2 | Para la elaboración de los productos conjuntos del MC 2026-30 (Plan de Trabajo del MC) se actualizaran las lineas estratégicas identificadas para cada efecto durante la formulación de las ToC, para asegurar su vinculación a los productos conjuntos y la factibilidad de su implementación, tomando en cuenta las capacidades y mandatos de las AFP (evidencias de éxitos e innovación documentadas en buenas prácticas identificadas por la evaluación externa del MC 2020-25) y el apalancamiento que se puede lograr con socios estratégicos. | Abril 30/2026 | UNCT, AFP, y Grupo Inter-agencial de M&E, con apoyo de la OCR. |  |  | June | 2026
3.3. | Durante la revisión de los productos conjuntos del MC 2026-30 (Plan de Trabajo del MC) con la nueva administración de Gobierno que tomará posesión el 14 de enero del 2028, se actualizaran por segunda vez las lineas estratégicas actualizadas para cada efecto, durante la formulación de productos conjuntos con la primera admon. de Gobierno (enero-abril 2026), para asegurar su vinculación a los productos conjuntos y la factibilidad de su implementación, tomando en cuenta las capacidades y mandatos de las AFP (evidencias de éxitos e innovación documentadas en buenas prácticas identificadas por la evaluación externa del MC 2020-25) y el apalancamiento que se puede lograr con socios estratégicos. | Abril 30/2028 | UNCT, AFP, y Grupo Inter-agencial de M&E, con apoyo de la OCR. |  |  | June | 2028
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4: Criterio de evaluación: Eficacia-orientación al impacto; Tema: Género y derechos humanos: a) Crear espacios de interacción entre los grupos interagenciales de DDHH y género y otros grupos interagenciales y de resultados, bien sea a través de reuniones o plataformas de gestión de conocimiento, para fortalecer la inclusión de estos enfoques en la implementación del Marco de Cooperación. b) Continuar y/o ampliar las formaciones que se proporcionan en género y derechos humanos a las diferentes AFP de manera transversal.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Durante las reuniones anuales del Comite Directivo del MC, presidido por la Segeplán y la OCR, se realizará una presentación y discusión de los resultados de las revisiones técnicas de la inclusión de los enfoques de DDHH y de Género en la implementación del Marco de Cooperación. | Diciembre 15/cada año | UNCT y Grupos Inter-agenciales de DDHH y Género con apoyo de la OCR. |  |  | December | 2025
4.2 | Como parte de la estructura de Gobernanza del MC 2026-30, el UNCT creará espacios de interacción entre los grupos interagenciales de DDHH y género y otros grupos interagenciales y de resultados, para fortalecer la inclusión de estos enfoques en la implementación del Marco de Cooperación. | Octubre del 2025 | UNCT con apoyo de la OCR. |  |  | December | 2025
4.3 | Se continuarán las capacitaciones en género y derechos humanos a las diferentes AFP de manera transversal, por lo menos una vez al año, con enfasis en la integación de estos enfoques en el diseño de marcos estrategicos e iniciativas de desarrollo y respuesta humanitaria. | Diciembre 15/cada año | PMT con apoyo de la OCR. |  |  | December
Recommendation 5: Criterio de evaluación: Eficacia-orientación al impacto; Tema: Eficacia: Elaborar una política de Estado para la seguridad alimentaria y nutricional.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | Existe una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN) en Guatemala. La POLSAN fue actualizada en 2022 con apoyo del SNU y tiene vigencia hasta 2037. La POLSAN puede continuar actualizandose, en base a los avances en su implementación y a los desafíos que continue enfrentando el país en materia de SAN.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Acompañar y brindar asistencia técnica al Estado de Guatemala para la elaboración de una política de Estado para la seguridad alimentaria y nutricional. | Diciembre 15/2026 | Gobierno, UNCT y AFP del GdR de Prioridad Estratégica de Desarrollo Humano. |  |  | December | 2026
5.2 | Establecimiento de un grupo técnico Gobierno-SNU para la elaboración de la política. | Marzo 31/2026 | Gobierno, UNCT y AFP del GdR de Prioridad Estratégica de Desarrollo Humano. |  |  | June | 2026
5.3 | Intercambios Gobierno y SNU Guatemala con paises que tengan experiencias exitosas en la elaboración e implementación de política de Estado para la seguridad alimentaria y nutricional. | Abril-junio/2026 | Gobierno, UNCT y AFP del GdR de Prioridad Estratégica de Desarrollo Humano. |  |  | June | 2026
Recommendation 6: Criterio de evaluación: Eficacia-orientación al impacto; Tema: Sostenibilidad ambiental, resiliencia: Incluir en efectos y producto conjuntos el enfoque de sostenibilidad y resiliencia ambiental en áreas distintas a la de Medioambiente, para garantizar que los resultados incluyan desde el diseño una orientación hacia estos componentes de sostenibilidad.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Durante la elaboración de las ToC para las 4 Áreas Estratégicas del MC 2026-30 y de su Matriz de Resultados (incluyendo el plan de trabajo del MC) se asegurará la integración de los enfoques de sostenibilidad y resiliencia ambiental en la formulación de los efectos y los productos conjuntos, así como en la selección de sus indicadores de monitoreo. | Junio 2025-Abril 2026 | UNCT, PMT y GdR de Área Estratégica de Resiliencia y Adaptación con apoyo de la OCR. | En septiembre del 2024, como parte del proceso de elaboración del nuevo MC, se realizó una capacitación con UNDRR sobre reducción de riesgos de desastres y su incorporación en el CCA y el MC 2026-30, con el propósito de poporcionar guías y herramientas para la incorporación de este enfoque. | ongoing as expected | December | 2025
6.2 | Clinicas/ejercicios "hands on" en integración de los enfoques de sostenibilidad y resiliencia ambiental para las diferentes AFP e instituciones de Gobierno, de manera transversal, para incluir estos enfoques en los efectos y producto conjuntos del nuevo MC. | Mayo-julio/2025 | PMT y GdR de Área Estratégica de Resiliencia y Adaptación con apoyo de la OCR. |  | ongoing as expected | June | 2025
…
Recommendation 7: Criterio de evaluación: Eficacia-orientación al impacto; Tema: No dejar a nadie atrás y poblaciones priorizadas: a) Con la asesoría de los grupos consultivos de pueblos indígenas, personas con discapacidad y jóvenes, establecidos por el UNCT como parte de la estructura de gobernanza del MC, construir conjuntamente una lista de chequeo (incluyendo el seguimiento a la implementación de las scorecards) para incluir los LNOB en proyectos y programas del SNU.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Se elaborará una lista de chequeo para monitorear la inclusión de los 4 pueblos indígenas maya, xinka, garífuna y los ladinos en proyectos y programas del SNU. | Diciembre 15/2025 | PMT, Grupos interagenciales consultivos, con apoyo de la OCR. | Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe donde conviven los pueblos indígenas maya, xinka, garífuna y los ladinos. Estos pueblos indígenas sufren una situación de desigualdad y exclusión consecuencia del racismo y la discriminación estructural. | ongoing as expected | December | 2025
7.2
…
Recommendation 8: Criterio de evaluación: Eficiencia; Tema: Eficiencia en asignación de recursos: Ampliar las eficiencias generadas en operaciónes hacia componentes programáticos. Para definir la mejor manera de llevarlo a cabo, propiciar reuniones entre el Grupo Interagencial de Operaciones y el Grupo de Coordinación Programática o equivalente.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Se establecerán reuniones bianuales entre el PMT y el OMT para alcanzar eficiencias en la asignación e implementación de recursos en el área programática del SNU. | Diciembre 15/2025 | PMT y OMT con apoyo de la OCR. | El SNU Guatemala está comprometido a acelerar y optimizar la eficiencia en sus operaciones y continúa enfocando esfuerzos en la consolidación de un trabajo articulado entre el área programática y el área operativa, un paso fundamental en la consecución de los objetivos de la agenda de eficiencias implementada a través de la Estrategia de Operaciones Institucionales (BOS, por sus siglas en inglés). Estas medidas de eficiencia operacional permitieron que el SNU Guatemala evitara incurrir en costos estimados de US$627.840, lo que representa un incremento de casi un 20% más en comparación con el año anterior. |  | December | 2025
8.2
…
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 9: Criterio de evaluación: Sostenibilidad; Tema: Alianzas: A través del punto focal con la sociedad civil (Grupo Consultivo) realizar un diagnóstico y plan de trabajo conjunto, identificando sinergias y complementariedades, con el fin de fortalecer las relaciones y sinergias con el SNU.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Partially accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …… |  | La sociedad civil en Guatemala está muy fragmentada y no hay una unidad de gestión entre ellas, lo que plantea un desafío casi insalvable para articular un Plan de Trabajo, no obstante, en el marco del trabajo más temático que se hace por medio de las agencias, adicional al trabajo conjunto con los grupos asesores de sociedad civil que tiene tanto el RC como el UNCT y las agencias, se continuará trabajando para fortalecer el rol de la sociedad civil y la identificación de oportunidades de cara a la implementación del nuevo Marco de Cooperación.
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Se contratará una consultoria para realizar un diagnóstico sobre el trabajo-relacionamiento del SNU con las OSC, para identificar retos y oportunidades de trabajo de cara a la implementación del MC 2026-30 que transicionará entre 2 administraciones de Gobierno. | Mayo-agosto/2025 | PMT con apoyo del Asesor Político y Oficial de Alianzas de la OCR. | La sociedad civil en Guatemala está muy fragmentada y no hay una unidad de gestión entre ellas, lo que plantea un desafío casi insalvable para articular un Plan de Trabajo, no obstante, en el marco del trabajo más temáticos que se hace por medio de las agencias, adicional al trabajo conjunto con los grupos asesores de sociedad civil que tiene tanto el RC como el UNCT y las agencias, se continuará trabajando para fortalecer el rol de la sociedad civil y la identificación de oportunidades de cara a la implementación del nuevo Marco de Cooperación. | ongoing as expected | June | 2025
9.2
…
Recommendation 10: Criterio de evaluación: Sostenibilidad; Tema: Triple Nexo y Marco de Cooperación: Fortalecer la difusión del conocimiento sobre el triple nexo mediante sesiones temáticas en grupos interagenciales y/o de resultados, o a través de plataformas de formación, así como mediante la difusión del trabajo en el resultado colectivo propuesto.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
10.1 | Se realizarán sesiones temáticas, capacitaciones y visitas de programas y proyectos para fortalecer la integración del triple nexo en el diseño del nuevo MC 2026-30 y de los programas y proyectos que apoyarán su implementación, poniendo especial atención en el diseño de las estructuras de gobernanza para asegurar la coordinación y complementariedad de las iniciativas de los actores humanitarios y de desarrollo. | Julio-Diciembre del 2025 | UNCT y Triple Nexus Squad | El UNCT Guatemala estableció desde el 2021 un Triple Nexus Squad liderado por la OCR, que ha realizado sesiones temáticas, capacitaciones y visitas de campo para promover un entendimiento común sobre el concepto del Tripe Nexo e identificar buenas practicas y puntos de entrada para su aplicación. En el 2024 se realizó una consultoría que proporcionó recomendaciones para avanzar en la implementación de este enfoque. | ongoing as expected | December | 2025
10.2
…
Recommendation 11: Criterio de evaluación: Sostenibilidad; Tema: Financiamiento: Aprovechar la dinámica de buen relacionamiento con el sector privado para crear un programa de financiamiento mixto donde con apoyo de donantes o Estado se financien proyectos entre AFP y entidades privadas, con contrapartidas de estas últimas.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
11.2 | Durante el 2025, se realizará la fase 2 del Mapeo y Sistematización de programas e Iniciativas Sociales impulsadas por el Sector Privado y sus Fundaciones, para incluir otras iniciativas complementarias que sean clave y estén realizando una contribución importante al desarrollo de Guatemala. Se estimará asimismo el alcance de la inversión privada que se lleva a cabo y las brechas por cubrir, y se realizará un mapeo de los principales actores involucrados, y la cobertura geográfica. | Abril-Agosto/2025 | Empresarios por la Educación con apoyo de la OCR. | En 2024, el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala (SNU), en conjunto con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), realizó un primer Mapeo y Sistematización de programas e Iniciativas Sociales impulsadas por el Sector Privado y sus Fundaciones. Con su elaboración se contribuirá a mapear y sistematizar los programas e iniciativas sociales impulsadas por el sector privado y sus fundaciones enfocándose, principalmente, en los temas de educación, salud, nutrición y capacitación técnica. Además, se incluirán otras iniciativas complementarias que sean clave y estén realizando una contribución importante al desarrollo de Guatemala, según sea el caso. Se estimará asimismo el alcance de la inversión privada que se lleva a cabo y las brechas por cubrir, y se realizará un mapeo de los principales actores involucrados, y la cobertura geográfica. | ongoing as expected | June | 2025
11.3 | A partir de los mapeos 1 y 2 de programas e Iniciativas Sociales impulsadas por el Sector Privado y sus Fundaciones se identificarán iniciativas complementarias del SNU bajo el MC 2026-30, para identificar modalidades de financiamiento mixto donde con apoyo de donantes o Estado, se financien proyectos entre AFP y entidades privadas. | Enero-abril/2026 | PMT y CACIF con apoyo de Oficiales de Alianzas y de Manejo de Datos y Resultados de la OCR. |  |  | June | 2026
…
Recommendation 12: Criterio de evaluación: Coherencia-coordinación; Tema: Gobernanza: Fortalecer los Grupos de Resultados e interagenciales y en general conocimiento del Marco de Cooperación, mediante estrategias de gestión del conocimiento para generar memoria institucional y facilitar la transmisión de conocimiento mediante: a) Vinculación a estructuras del gobierno o participación directa del gobierno, como siguiente paso a la reciente estrategia de diálogo estratégico. b) Herramientas de inteligencia artificial para minutas. c) Plataformas para minutas, términos de referencia, documentos de inducción de grupos y otros documentos, para fácil consulta y difusión, así como para permitir intercambios entre grupos. d) Formación sobre gobernanza del Marco de Cooperación y sus mecanismos de gobernanza en general para nuevos integrantes de AFP y de grupos.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
12.1 | Se realizarán capacitaciones bianuales para funcionarios de las AFP del SNU y de instituciones del Estado sobre el Marco de Cooperación y su estructura de gobernanza, con enfásis en funcionarios de reciente ingreso. | Enero-diciembre/cada año. | AFP del SNU con apoyo de la OCR. | La OCR realiza cada año capacitaciones para funcionarios del SNU sobre el MC y su estructura de gobernanza. Las capacitaciones para las instituciones del Estado se han realizado en respuesta a solicitudes de la Segeplán. A partir del 2026, las capacitaciones se realizarán al menos 2 veces por año. | ongoing as expected | December | 2025
12.2
…
Recommendation 13: Criterio de evaluación: Coherencia-coodinación; Tema: Coordinación: Establecer espacios de coordinación entre actores de desarrollo y emergencias más allá de la colaboración en los respectivos planes con el fin de desarrollar mecanismos de coordinación para recuperación temprana y permanencia de proyectos de desarrollo en áreas afectadas; donde cooperación internacional también pueda orientar fondos de respuesta de manera conjunta a estas dos áreas.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …….. |  |  |  |  | Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
13.1 | Como parte de la estructura de Gobernanza del MC 2026-30, el UNCT en colaboración con el Gobierno, creará espacios de coordinación entre actores de desarrollo y humanitarios para facilitar la transición de las comunidades damnificadas a iniciativas de recuperación temprana y de desarrollo, que de convertirse en buenas prácticas, puedan ser institucionalizadas y escaladas por el Estado de Guatemala en territorios priorizados. Esta actividad se complementará con las actividades propuestas en respuesta a la recomendación 10: Criterio de evaluación: Sostenibilidad; Tema: Triple Nexo y Marco de Cooperación. | Julio-Diciembre del 2025 | UNCT y Triple Nexus Squad. |  |  | December | 2025
13.2
…

## Sheet2
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030