## Republic of the Congo
Country Republic of the Congo; UNDAF / CF 2020–2026 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: Final Independent Evaluation of the Cooperation Framework / 2025 • Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: RCO • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
Recommendation 1: Assurer un meilleur ancrage du prochain Cadre de Coopération au PND à travers l’alignement de ses priorités stratégiques aux piliers du PND, selon les avantages comparatifs et stratégiques des Nations Unies
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Intégrer les piliers stratégiques du prochain PND et de la Vision 2050 du Gouvernement dans la formulation des axes et résultats du UNSDCF 2027-2031 | 31 juin 2026 | UNCT, RCO, PMT, Ministère du Plan |  | In progress
1.2 | Cartographier les avantages comparatifs des agences | 31 juin 2026 | UNCT, RCO, PMT, Ministère du Plan |  | In progress
1.3 | Organiser des consultations techniques conjointes avec le Gouvernement pour valider l’alignement | 31 juin 2026 | UNCT, RCO, PMT, Ministère du Plan |  | In progress
Recommendation 2: Valoriser de manière transversale l’’identité verte’’ du pays dans le prochain Cadre de Coopération pour mieux positionner le pays aux divers fonds innovants sur la promotion du capital naturel y compris l’économie verte et bleue
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Intégrer les priorités liées à l’économie verte/bleue dans la théorie du changement du CF | 31 mars 2026 | UNCT (PNUD, PNUE, FAO, UNESCO, PAM, UNFPA), RCO, PMT |  | In progress
2.2 | Mettre en place un plan de mobilisation des ressources financières auprès des bailleurs climat et institutions financières internationales sur la base des dossiers projet aux critères des fonds climatiques | 31 mars 2026 | UNCT (PNUD, PNUE, FAO, UNESCO, PAM, UNFPA), RCO, PMT |  | In progress
2.3 | Mettre en place un mécanisme d’identification des fonds régionaux et mondiaux pertinents, de suivi et de reporting sur la participation et l’accès aux financements climatiques à l’échelle régionale et internationale | 31 mars 2026 | UNCT (PNUD, PNUE, FAO, UNESCO, PAM, UNFPA), RCO, PMT |  | In progress
Recommendation 3: Renforcer davantage le dialogue entre le SNU et les autres partenaires au développement à travers le FPaD pour mieux structurer le dialogue politique de haut niveau avec le Gouvernement, définir les priorités thématiques et programmatiques en lien avec les besoins du pays et mettre en place des approches complémentaires de mobilisation des ressources, y compris avec et pour le secteur privé
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Mettre en place un mécanisme renforcé de coordination et de planification conjointe entre les partenaires du FPaD à travers des réunions régulières, des plans d’action communs et une meilleure capitalisation des résultats ; | 30 juin 2026 | RCO, UNCT, FPaD |  | In progress
3.2 | Organiser deux dialogues de haut niveau par an ; | 30 juin 2026 | RCO, UNCT, FPaD |  | In progress
3.3 | Mettre en place un cadre formel de coopération entre le FPaD et les associations patronales ou chambre de commerce, facilitant la contribution du secteur privé aux initiatives de développement [TM1] ; | 30 juin 2026 | RCO, UNCT, FPaD |  | In progress
3.4 | Mettre en place un secrétariat renforcé avec l'appui de la Troïka | 30 juin 2026 | RCO, UNCT, FPaD |  | In progress
Recommendation 4: Faire une cartographie des compétences du SNU au Congo pour apprécier les capacités et l’expertise disponibles en lien avec les priorités du pays, en vue de faciliter l’expression des besoins en ressources humaines dans les Agences et au Bureau du Coordinateur Résident, dans l’optique de maximiser la cohérence et la coordination des programmes
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
4.1 | Réaliser une cartographie des compétences et expertises ; | 30 avr. 2026 | UNCT, RCO et les points focaux RH au niveau de l’OMT |  | In progress
4.2 | Intégrer les résultats dans la planification RH de l’UNCT ; | 30 avr. 2026 | UNCT, RCO et les points focaux RH au niveau de l’OMT |  | In progress
4.3 | Mettre à jour chaque année. | 30 avr. 2026 | UNCT, RCO et les points focaux RH au niveau de l’OMT |  | In progress
Recommendation 5: Sensibiliser de manière récurrente la partie nationale pour une meilleure appropriation du cadre de coopération comme principal outil de dialogue, de planification, de co-création et d’interaction partenariale avec le Système de Nations Unies
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
5.1 | Organiser des ateliers de sensibilisation des ministères sur le CF ; | 30 juin 2026 | RCO, UNCG, Gouvernement (MAE, Ministère du Plan) |  | In progress
5.2 | Organiser des sessions d’orientation pour les nouveaux responsables nationaux sur le CF ; | 30 juin 2026 | RCO, UNCG, Gouvernement (MAE, Ministère du Plan) |  | In progress
5.3 | Diffuser largement le CF auprès de tous les acteurs de développement, à travers des documents clairs expliquant son rôle central dans le pilotage programmatique. | 30 juin 2026 | RCO, UNCG, Gouvernement (MAE, Ministère du Plan) |  | In progress
Recommendation 6: Renforcer la planification, la programmation et la mise en œuvre conjointe au sein du Système des Nations à travers une synergie d'actions dans les zones de convergence ou sur des thématiques convergentes
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
6.1 | Appliquer la programmation conjointe dans les zones de convergence ; | 31 mai 2026 | UNCT, Comité de suivi & évaluation, Groupes de résultats, RCO, PMT |  | In progress
6.2 | Organiser des rencontres, forums ou événements dédiés où les bonnes pratiques sont présentées, discutées et partagées entre acteurs clés. | 31 mai 2026 | UNCT, Comité de suivi & évaluation, Groupes de résultats, RCO, PMT |  | In progress
Recommendation 7: Susciter par des mécanismes appropriés le respect de l’engagement de la partie nationale à sécuriser et à décaisser les fonds de contrepartie à temps pour éviter les biais de programmation et de budgétisation
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Partiallement Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: L’UNCT poursuivra son plaidoyer, mais les décaissements dépendent des priorités budgétaires nationales
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
7.1 | Mettre en place un mécanisme de dialogue budgétaire régulier et suivi avec le Ministère des Finances | 31 mars 2026 | RC, UNCT, Gouvernement (MoF, Plan) |  | In progress
Recommendation 8: Renforcer l’écosystème national des statistiques
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
8.1 | Appuyer la mise en œuvre de la SNDS ; | 30 juin 2026 | UNCT (UNICEF, UNFPA, PNUD, RCO), INS, Gouvernement |  | In progress
8.2 | Soutenir la digitalisation des plateformes de données ; | 30 juin 2026 | UNCT (UNICEF, UNFPA, PNUD, RCO), INS, Gouvernement |  | In progress
8.3 | Mettre en place un suivi et une évaluation réguliers de la qualité des métadonnées et de la fréquence des mises à jour avec un retour d’expérience pour améliorer continuellement le système d’UN Info ; | 30 juin 2026 | UNCT (UNICEF, UNFPA, PNUD, RCO), INS, Gouvernement |  | In progress
8.4 | Renforcer les capacités de l’INS. | 30 juin 2026 | UNCT (UNICEF, UNFPA, PNUD, RCO), INS, Gouvernement |  | In progress
Recommendation 9: Réactiver au sein du Bureau du Coordinateur Résident le poste d’expert pour la mobilisation des ressources et des partenariats
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
9.1 | Recruter un spécialiste mobilisation/partenariats ; | 31 janv. 2026 | RC, RCO |  | In progress
9.2 | Mettre en œuvre la stratégie conjointe de mobilisation ; | 31 janv. 2026 | RC, RCO |  | In progress
9.3 | Coordonner l’élaboration de notes conceptuelles thématiques et la sensibilisation de haut niveau | 31 janv. 2026 | RC, RCO |  | In progress
Recommendation 10: Formaliser la désignation des co-leads et des points focaux de la partie nationale pour renforcer la participation de la partie nationale dans le processus de planification, de programmation et de mise en œuvre du cadre de Coopération
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
10.1 | Désigner et notifier formellement les co-leads et points focaux nationaux pour chaque Groupe de résultats ; | 31 janv. 2026 |  |  | In progress
10.2 | Organiser des formations conjointes des co-leads et points focaux nationaux pour chaque Groupe de résultats. | 31 janv. 2026 |  |  | In progress
Recommendation 11: Intégrer dans UNinfo le plan de dévolution des programmes/projets comme marqueur de durabilité
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
11.1 | Élaborer un marqueur de durabilité lié à la dévolution dans UN Info ; | 30 juin 2026 | RCO, UNCT, points focaux UN Info |  | In progress
11.2 | Tester sur certains projets pilotes ; | 30 juin 2026 | RCO, UNCT, points focaux UN Info |  | In progress
11.3 | Appliquer le marqueur à tous les projets. | 30 juin 2026 | RCO, UNCT, points focaux UN Info |  | In progress
Recommendation 12: Renforcer les capacités techniques et humaines des institutions nationales et des acteurs locaux, notamment dans le domaine de la gouvernance environnementale, en alignant les programmes de formation sur les besoins spécifiques des secteurs clés tels que l'économie verte et bleue, la gestion durable des ressources naturelles (forêts, tourbières), l'éco-sécurité, l'adaptation et l'atténuation au changement climatique
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
12.1 | Développer des programmes de formation dans les domaines de l’économie verte/bleue, l’éco-sécurité, la gestion durable des ressources naturelles, l’adaptation et l’atténuation au changement climatique ; | 30 juin 2026 | UNCT (FAO, PNUD, PNUE, UNESCO, HCR, UNFPA, institutions nationales |  | In progress
12.2 | Contractualiser avec les institutions nationales spécialisées pour les formations ; | 30 juin 2026 | UNCT (FAO, PNUD, PNUE, UNESCO, HCR, UNFPA, institutions nationales |  | In progress
12.3 | Soutenir la réalisation des formations inscrites dans les programmes. | 30 juin 2026 | UNCT (FAO, PNUD, PNUE, UNESCO, HCR, UNFPA, institutions nationales |  | In progress
Recommendation 13: Intensifier l'intégration des stratégies de résilience humanitaire dans les programmes de développement afin de faciliter la transition des initiatives d'assistance permanente vers une approche axée sur l'autonomisation
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
13.1 | Intégrer les stratégies de résilience dans les programmes du CF ; | 31 mai 2026 | UNCT (OCHA, PNUD, PAM, UNICEF, HCR, UNFPA, Gouvernement |  | In progress
13.2 | Assurer la complémentarité des actions humanitaires immédiates avec des interventions de développement durable ; | 32 mai 2026 | UNCT (OCHA, PNUD, PAM, UNICEF, HCR, UNFPA, Gouvernement |  | In progress
13.3 | Soutenir la création de groupes communautaires ou coopératives pour renforcer la solidarité et l’entraide, promouvoir l’inclusion sociale et réduire les barrières discriminatoires pour un accès égal aux opportunités. | 33 mai 2026 | UNCT (OCHA, PNUD, PAM, UNICEF, HCR, UNFPA, Gouvernement |  | In progress
Recommendation 14: Renforcer l’approche de coexistence dans les zones d'accueil en promouvant l’intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux d’accès aux services sociaux de base et de protection sociale.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Acceptée
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: ……
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
14.1 | Appuyer la participation des réfugiés dans les décisions et la gouvernance locale pour renforcer leur inclusion sociale et économique ; | 30 juin 2026 | HCR, UNICEF, PAM, OMS, UNFPA, RCO, Gouvernement |  | In progress
14.2 | Mettre en œuvre des programmes pilotes dans les zones d’accueil ; | 31 juin 2026 | HCR, UNICEF, PAM, OMS, UNFPA, RCO, Gouvernement |  | In progress
13.3 | Plaider auprès du Gouvernement pour l’intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux. | 32 juin 2026 | HCR, UNICEF, PAM, OMS, UNFPA, RCO, Gouvernement |  | In progress