## Sheet1
Country ___BURUNDI___________; UNDAF 2019 - 2022 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE
Evaluation Title/Year: --Evaluation finale du Plan - cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement-Burundi ----- / 2022 • Preparation of the management response: UNCT and Evaluation Steering Committee • Approval of the management response: UNCT and the Joint Steering Committee • Follow-up monitoring and updating of the management response’s implementation: -PMT, GISE et Comité Technique de l'évaluation----------- • Frequency of monitoring and updating: Semi-Annual
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF
Recommendation 1: Réduire les axes de l’UNSDCF sur base d’avantage comparatif et qui réponde aux problèmes urgents de base (malnutrition chronique, insécurité alimentaire, services sociaux de base déficients, chocs économiques et climatiques violents, etc.)
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Documenter et sélectionner les problèmes prioritaires à résoudre à travers les interventions et programmes découlant du cadre de coopération | Janvier-Avril 2022 | BCR, PMT | Le Bilan Commun Pays réalisé depuis le premier trimestre 2022 a permis d’identifier les problèmes majeurs auxquels le pays fait face. Il a servi de base, avec des consultations additionnelles à l’élaboration de la théorie de changement du Plan cadre de coopération | completed | December | 2022
1.2 | Développer un cadre de coopération incluant des axes d’interventions prioritaires sur base des avantages comparatifs | Mai- Novembre 2022 | BCR, Groupes techniques conjoints | Des groupes techniques conjoints ont été mis en place pour initier la théorie de changement et développer un cadre de coopération en vue d’adresser les problèmes prioritaires identifiés | completed | December | 2022
Recommendation 2: Opérationnaliser le nexus Développement-Humanitaire-Paix dans le nouveau cadre de coopération (UNSDCF)
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
2.1 | Intégrer les aspects nexus Humanitaire-Développement -Paix dans les effets, les sous effets et les produits du nouveau cadre de coopération | Mai-Novembre 2022 | BCR, Groupes techniques conjoints | Les effets, les sous-effets et les produits de la version actuelle de la théorie de changement intègrent les aspects nexus La feuille de route a déjà été adoptée, un comité de pilotage mis en place, et les zones de convergence ont été convenues | completed | December | 2022
2.2 | Intégrer des interventions portant sur le développement, l’humanitaire et la paix en prenant en compte le nexus dans le plan de travail conjoint | Octobre 2022-Mars 2023 | BCR, Groupes techniques conjoints | Les aspects HDP sont tenus en considérations dans la version disponible du cadre de coopération | ongoing as expected | June | 2023
2.3 | Organiser des sessions d’informations aux acteurs intervenant dans le nouveau cadre de coopération sur l’approche nexus Humanitaire, paix et développement | 2022- 2023 | BCR, PMT | Il est prévu dans les prochains jours de faire une cartographie des différents acteurs déjà engagés et procéder au lancement officiel de l’opérationnalisation du nexus HPD | ongoing as expected | June | 2023
Recommendation 3: Mettre en place une stratégie de financement et procéder à une identification de synergies (techniques et financières) avec tous les partenaires au développement (PD)
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
3.1 | Développer une stratégie de mobilisation de ressources et de financement pour le cadre de coopération | Octobre 2022-Mars 2023 | BCR, PMT | Un groupe interagence de mobilisation des ressources a été mis en place et a déjà tenu sa première réunion vendredi le 18 novembre 2022 | ongoing as expected | June | 2023
3.2 | Identifier de nouvelles sources de financement et de partenariats stratégiques pour contribuer à la mise en œuvre le cadre de coopération | 2023 | BCR, UNCT, Groupes techniques conjoints, Groupe interagence de mobilisation des ressources | Aussitôt dès que la statégie de mobilisation des ressources est développé | ongoing as expected | December | 2023
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE COHERENCE AND COORDINATION OF THE NEW CF
Recommendation 4: Élaborer un cadre de mesure des résultats moins contraignant en révisant à la baisse le nombre d’indicateurs et utiliser des indicateurs intermédiaires répondant aux critères de: (i) Validité ; (ii) Fiabilité ; (iii) Sensibilité ; (iv) Simplicité ; (v) Utilité ; et (vi) Coût abordable
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Développer un cadre de résultats avec des indicateurs SMART permettant de mesurer l’atteinte des objectifs fixés à travers les effets et les produits en impliquant l’instance nationale des statistiques (ISTEEBU) pour s’assurer de la disponibilité des données pour enseigner ces indicateurs | Août 2022-Mars 2023 | Groupes techniques conjoints, GISE | Les Groupes techniques conjoints et le GISE ont organisé des sessions pour développer le cadre de résultats du nouveau cadre de coopération. Les travail continue sur les metadonnées des indicateurs de produit | ongoing as expected | June | 2023
Recommendation 5: Adopter une architecture de l’UNSDCF plus simple et efficiente basée sur des activités clés, des indicateurs SMART & des mécanismes de coordination mis en place et fonctionnels
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Définir et garder pour le cadre de coopération des mécanismes de gouvernance et de coordination plus opérationnels et bien hiérarchisés | Aout- Novembre 2022 | Comité technique conjoint, UNCT, PMT | Le cadre de coopération inclut des mécanismes de coordination claires | completed | December | 2022
1.2 | Choisir des indicateurs d'effet et de produits pertinents permettant de renseigner les progrès et changements opérés dans les domaines prioritaires | Aout- Novembre 2022 | Comité technique conjoint, UNCT, PMT | Des consultations ont été menées sur les indicateurs et seuls les plus pertinents ont été sélectionnés | completed | December | 2022
Recommendation 6: Intégrer une présence plus ample et structurée des acteurs gouvernementaux, des OSC et du secteur privé dans les mécanismes de conception, de gouvernance, de mise en œuvre ainsi que de suivi
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Impliquer différents groupes d’acteurs (gouvernementaux, Société civiles et secteur privé) dans l'élaboration, la mise en œuvre et suivi du cadre de coopération | Août-Novembre 2022 | PMT | Les acteurs gouvernementaux, société civile et du secteur privés sont déjà impliqués dans le développement du cadre de coopération et le développement de la théorie de changement. Ils ont participé à l’ensemble du processus et seront actifs dans la mise en oeuvre et le suivi | completed | December | 2022
1.2 | Définir les rôles des différents groupes d’acteurs impliqués et préciser le niveau d'implication dans les instances de gouvernance et coordination et dans la mise en oeuvre et suivi du cadre de coopération | Août-Novembre 2022 | Comité technique conjoint, UNCT, PMT | Le cadre de coopération inclut une stratégie de mise en œuvre et de partenariat qui precisent les roles des parties prenantes. | completed | December | 2022
Recommendation 7: Concevoir par l’ensemble des parties prenantes de l’UNSDCF sous le leadership du GISE des indicateurs de valeur stratégique, alignés avec le système (ou sous-systèmes) des statistiques nationales, suffisamment représentatifs des axes d’intervention et disponibles nationalement
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Faire l’assurance qualité des indicateurs du cadre de résultats du cadre de coopération pour s’assurer de leur valeur stratégique et de leur alignement aux données collectées à travers le système national des statistiques | Août-Novembre 2022 | Groupes techniques conjoints, GISE | Des cadres de l’instance nationale des statistiques (ISTEEBU) sont impliqués dans les sessions de développement des indicateurs du cadre de résultats. Des sessions itératives d’assurance qualité du cadre de résultats UNSDCF ont été organisées | completed | December | 2022
Recommendation 8: Développer un système de S&E basé sur la description systématique du rationnel de détermination de chaque cible pour une redevabilité accrue
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Collecter les informations pertinentes permettant d’établir la situation de référence et de définir des cibles raisonnables pour chaque indicateur du cadre de résultats | Août 2022-Mars 2023 | Groupes techniques conjoints, GISE | Pour chaque indicateur du cadre de coopération, il est prévu une agence responsable pour collecter les données de référence et proposer des cibles. Ce travail sera finalisé en 2023 | ongoing as expected | June | 2023
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPORT FOR TRANSFORMATION CHANGE AND CROSS-CUTTING ISSUES
Recommendation 9: Procéder, au sein du BCR, à la centralisation de la documentation produite par les agences à l’aide de l’outil UN INFO pour la redevabilité et la pérennisation des acquis
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Mettre en place au BCR un système de classement et d’archivage des ouvrages produites au sein des agences | 2023 | ASNU, BCR | Le processus a déjà commencé, le classement et l’archivage des documents se fait sur Teams et les points focaux des agences ont des liens d’accès à la plateforme | ongoing as expected | December | 2023
1.2 | Former les points focaux des entités impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du cadre de coopération sur l’utilisation de l’outil UNINFO | Octobre 2022-Mars 2023 | BCR | La formation des utilisateurs UNINFO (points focaux des agences) a été réalisée au 16 novembre 2022 et les sessions de mise à niveau vont continuer | ongoing as expected | June | 2023
1.3 | Poster les documents pertinents et compléter les sections requises de la plateforme UNINFO lors des phases de planification et de rapportage | 2023 | ASNU, GISE, BCR | UNINFO servira de plateforme unique dès cette fin d’année 2022. | ongoing as expected | December | 2023
Recommendation 10: Instituer des instances décisionnelles fonctionnelles élargies à l’ensemble de toutes les parties prenantes nationales
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Attribuer les rôles et responsabilités à des acteurs disponibles et s’assurer de l’implication de toutes les parties prenantes. | Août- Décembre 2022 | Groupes techniques conjoints, PMT | A l’état actuel, les mécanismes de coordinations adéquats sont prévus avec des rôles et responsabilités très précis | completed | December | 2022
Recommendation 11: Renforcer les actions conjointes qui seront issues de l’UNSDCF sur la base des choix stratégiques du SNU au Burundi
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Développer un plan de travail conjoint afin de mettre en œuvre le cadre de coopération | Octobre 2022-Avril 2023 | Groupes techniques conjoints, PMT | C’est prévu dans le cadre de coopération | ongoing as expected | June | 2023
1.2 | Organiser des visites conjointes de suivi de mise en œuvre et de supervision d’appui pour les plans conjoints | 2024 | Groupes techniques conjoints, PMT, GISE | C’est prévu dans le cadre de coopération | ongoing as expected | December | 2024
Recommendation 12: Orienter l’affectation des ressources tant financières qu’humaines aux niveaux des mécanismes de coordination de l’UNDAF/l’UNSDCF par les ASNU
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Inclure dans les termes de référence des employés et dans leurs plans de performance des activités portant sur le travail interagence y compris tout ce qui se rapporte au cadre de coopération | 2023 | ASNU, PMT, UNCT | L’équipe pays, saisie sur cette proposition a réitéré son soutien au RCO. Des instructions ont été données pour que le compte rendu régulier soit fait par le RCO de la participation des points focaux des agences aux mécanismes conjoints | ongoing as expected | December | 2023
1.2 | Allouer les moyens de travail nécessaires aux instances de mise en œuvre et de coordination du cadre de coopération | 2023 | ASNU, PMT, UNCT | Ceci va de soi | ongoing as expected | December | 2024
Recommendation 13: Aligner les plans d’action des ASNU et des partenaires nationaux sur les outils et les cycles de planification des politiques, des budgets nationaux et décentralisés
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Partiellement acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …Les acteurs impliqué dans les mécanismes de coordination et de mise en œuvre du cadre de coopération ne disposent pas le plein control sur les partenaires nationaux pour leur exiger de s’aligner aux outils de planification et budgets nationaux…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Développer des plans d’action répondant aux stratégies et politiques nationales en alignement avec les documents nationaux de planification | Octobre 2022-Mars 2023 | Groupes techniques conjoints, PMT | Le nouveau cadre de coopération à décliner en plans conjoints biannuels est aligné aux documents stratégiques nationaux (PND, PNCP) | ongoing as expected | June | 2022
Recommendation 14: Promouvoir une communication externe et interne de l’UNDAF/UNSDCF basée, sur les évidences des interventions porteuses de changements de comportements pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions de vie
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : …Acceptée…..
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: …NA…
Key action(s) |  | Time frame (or deadline) | Responsible agency (ies) / unit(s) | Monitored by …GISE….
|  |  |  | Comments (or action taken) | Status of implementation | Month of monitoring | Year of monitoring
1.1 | Elaborer une stratégie de communication pour le cadre de coopération | Août 2022-Mars 2023 | GIC, PMT | Un travail préliminaire de développement de stratégie de communication a déjà été initié par le GIC. Il sera finalisé en janvier 2023 | ongoing as expected | June | 2022

## Sheet2 (hidden)
cancelled | June | 2022 | Rejected
delayed | December | 2023 | Partially accepted
ongoing as expected |  | 2024 | Accepted
completed |  | 2025
2026
2027
2028
2029
2030